Bölüm 1 Giriş

1.1 SAPROF çalışmasının Hedef ve Kapsamı

Çoruh Nehri Havzası Türkiye Cumhuriyeti’nin (bundan böyle “Türkiye” olarak anılacak olan) kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. 2000 yılı itibariyle, alanın %22’si (444.000 ha) ormanla kaplıdır, havzadaki nüfus yaklaşık olarak toplamda 432.000’dir ve bu rakamın %62’si (286.000) kırsal kesim olup 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi “orman köyü 1” 317 adedi ise “normal köy”dür.

Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması olduğu bilinmektedir. Bununla beraber, sınırlı istihdam fırsatları ve tarım ve hayvancılığın düşük verime sahip olması nedeniyle bölge ülkedeki en fakir bölgeler arasındadır. Kırsal fakirlik ile doğal kaynak tahribatı arasındaki kısır döngü sorunların en başında gelmektedir.

Eylül 2002 ila Ocak 2004 tarihleri arasında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Türk Hükümeti’nin (TH) Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB2) “Türkiye Cumhuriyeti’nde Çoruh Nehrinde Katılımcı Havza Rehabilitasyonu Master Plan Çalışması”nı yürütmüşler ve yukarıda bahsi geçen hususlara yönelik olarak bir dizi program ve projeler sunmuşlardır. Ancak, TH’nin çabalarına rağmen teklif edilen faaliyetlerin ancak bir kısmı uygulamaya konmuştur.

Japon ODA kredi projeleri için yönetici kuruluş olan Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), Türkiye’yi desteklemek için TH’nin 8. ve 9. kalkınma planlarına uygun biçimde dört stratejik temel ortaya koymuştur, bunlar: i) bölgesel eşitsizliği dengelemek; ii) insan kaynakları geliştirme; iii) çevre ve, iv) felaket önleme ve tehlike kontrolüdür.

Bu şartlar altında, JBIC’nin Japon ODA kredi şeması altında mali desteği ile ÇOB “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi”ni (bundan böyle “Proje” olarak anılacak) uygulamayı planlamaktadır.

Bu amaç için ÇOB ve JBIC, Master Plan’ın (M/P) içeriğinin Japon ODA kredi şemasına daha uygun hale gelmesi için revize edilmesi gerektiğinin farkında olup, değişikliklerin yansıtılması için bilgilerin güncellenmesi işi M/P’nin 2004 yılında tamamlanmasını müteakip başlamış bugüne kadar devam etmiş; son olarak TH’nin Projeyi Japon Hükümetinden resmi olarak talep etmesinden önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile anlaşmaya varılması için Fizibilite Raporunu hazırlamaktadır.

Mart 2008-Ağustos 2008 arasında SAPROF çalışması Tablo 1.1’ de gösterilen hedeflere ve İş Tanımlarına (TOR) göre JBIC tarafından SAPROF çalışma ekibi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

1 Orman köyü “sınırları içinde orman bulunduran” orman köyünü kapsayan veya ormana yakın köyler olarak tanımlanmıştır.

2 M/P çalışmasının başlangıcında Orman Bakanlığı idi.

Tablo 1.1 SAPROF’un hedefleri ve iş tanımları

Hedefler 1) M/Pnin sonuçlarına dayalı olarak alt proje ve hedef alanların seçim kriterlerini güncelleyip geliştirerek, benzer projelerden alınan dersler ile Proje alanındaki en son ihtiyaç analizlerini de dikkate alarak projenin gerekliliğini ve alakalılığını teyit etmek ve Japon ODA kredisi şemasındaki oluşumunu desteklemek. 2) Proje Uygulama Planını hazırlamak (PUP).

İş Tanımları 1 Proje geçmişini incelemek ve Projenin gerekliliğini ve alakalılığını teyit etmek. 1- Diğer finansörlerin politikaları ile güncel durumlarını ve Türkiye’de ilgili sektörlerde benzer projelerde alınan dersleri incelemek 2- Hedef alanları ulusal seviyede karşılaştırmak için nicel veri toplama dahil olmak üzere, devam etmekte olan ilgili ulusal ve il düzeyindeki projeleri incelemek, 2 Alt projeler oluşturmak ve seçim için kriterler hazırlamak; ve hedef alanlarla alt projeleri seçmek. 1) Alt projelerin incelenmesi için veri toplama (hedef alanlardaki doğa koşulları ile sosyal ve ekonomik şartlar, örn. İklim, toprak, orman örtüsünün değişimi, doğal afet deneyimleri, orman idaresi, fakirlik oranı, okuryazarlık oranı, hane geliri, gelir kaynağı ve pazara erişim; ormana bağımlılıkları dahil olmak üzere halkın ihtiyaçları, Halk Kuruluşlarının ve STK’lerin kısa profilleri, mikrofinans kurumları ve özel sektör vb. dahil olmak üzere); 2) Ulaşım, çığ ve erozyon kontrolü vs. için küçük ölçekli belediye altyapısı, vb gibi yeni bileşenler dahil olmak üzere alt projeler oluşturmak; 3) Yerel ihtiyaçların karşılanması ve her bir proje alanındaki alt projeleri seçme için bir sistem önerme dahil olmak üzere hedef alanların ve alt projelerin seçilmesi için kriterler oluşturmak; 4) Hem donanım hem de yazılım olmak üzere alt-projeler ile hedef alanlar arasında etkili işbirliği için program hazırlamak 3 Aşağıdakileri içeren PUP hazırlamak: Proje maliyeti; Mali Plan; Uygulama takvimi; İhale ve paketleme dahil satınalma; İşletme ve etki göstergesi; Ekonomik İç Karlılık Oranı (EİKO) hesaplama; Paydaşların kapasitesini geliştirme, vb. 4 Proje uygulama, işletme ve bakım çerçevesinin incelenmesi. 1) Hedef alanda fakir ve sosyal olarak zayıf kesim üzerinde çalışan HK’ler ile STK’lerin faaliyetlerinin incelenmesi; 2) ÇOB, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB), İl Özel İdareleri (İÖİler), STKler, HKler, topluluklar, vb. gibi paydaşlar için uygulama ve İşletme & Bakım (İ&B) çerçevesinin hazırlanması. 5 İş Tanımı -2’nin sonuçlarına göre Çevresel ve Sosyal Etkileri Değerlendirmek. Gerekirse, Çevre yönetim planı ve Çevre izleme planı dahil olmak üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak.

1.2 SAPROF ile DPT tarafından talep edilen Fizibilite Çalışması raporu arasındaki ilişki

Fizibilite Çalışması (F/Ç), TH bakanlıkları tarafından gerçekleştirilecek her tür kamu yatırım projesinde 3 DPT tarafından ön inceleme ve onay için talep edilmektedir. Bu Projede ise, ÇOB verilen formata uygun F/Ç raporu hazırlayıp DPT’ye sunmalıdır.

SAPROF’tan rapor hazırlamada ÇOB tarafından kullanılmak üzere Proje ile ilgili tüm gerekli bilgileri yeterli biçimde, DPT tarafından kabul edilebilir kalitede sunması beklenmektedir. Bu amaçla, şu anki SAPROF Taslak Nihai Raporunun içeriği DPT tarafından verilen F/Ç raporunun formatında şekillendirilmiştir (Tablo1.2).

Table 1.2 SAPROF Raporu ve DPT’nin Fizibilite Raporu’nda yer alan karşılıklı örtüşen konular

| DPT’nin Fizibilite Raporu’nda yer alması talep edilen konular | SAPROF Taslak Final Raporu’nda yer alan karşılığı konular | JBIC İş Tanımı’nda karşılığı konular |
| --- | --- | --- |
| A. Yönetici Özeti | KISIM I |  |
| B. Ana Rapor | KISIM II |  |
| 1. Içindekiler | İçindekiler Tablosu |  |
| 2. Giriş | Bölüm 1 |  |
| 3. Projenin Tanımı ve Kapsamı | Bölüm 2 |  |
| 4. Projenin Arka Planı (Sosyo-ekonomik durum, İlgili politikalar ve projeler, v.b.) | Bölüm 3 | IŞT-1 (1) (2) İŞT-2 (1) |
| 5. Projenin Gerekçesi (Mevcut ve gelecekteki talep ve ihtiyaçların analizi) | Bölüm 4 | İŞT-2 (1) |
| 6. Mal ve/veya Hizmetler için Satış-Üretim Programı | * | - |
| 7. Proje Alanı / Uygulama yerleri (Coğrafya, Altyapı, Arazi seçimi, Kurumsal yapı, Çevresel etki ön-değerlendirmesi, v.b.) | Bölüm 5 | İŞT-2 (1) (3) İŞT-4 (1) İŞT-5 |
| 8. Teknik Analiz ve Tasarım | Bölüm 6 | İŞT-2 (2) (4) |
| 9. Proje Girdileri | Bölüm 7 | İŞT-3 |
| 10. Örgütsel Yapı, Yönetim ve İnsan kaynakları | Bölüm 5, Bölüm 8 | İŞT-3 İŞT-4 (1) (2) |
| 11. Proje Yönetim ve Uygulama Programı (Karar verme süreci, Uygulama takvimi, v.b.) | Bölüm 8 | İŞT-3 İŞT-4 (2) |
| 12. Uygulama Dönemi Gelirleri ve Harcamaları | * | - |
| 13. Yatırımın Toplam Miktarı ve Yıllar İtibariyle Dağılımı | Bölüm 9 | İŞT-3 |
| 14. Projenin Finansmanı | Bölüm 11 | İŞT-3 |
| 15. Proje Analizi (Finansal / Ekonomik / Hassasiyet / Sosyal / Risk analizleri) | Bölüm 10 | İŞT-3 İŞT-4 (1) İŞT-5 |
| 16. Ekler (ÇED raporu, diğer destekleyici çalışmalar) | KISIM III |  |
| * : Daha çok ticari ve fabrika tipi projeler için uygun olan bu konular bu raporda yer almamıştır. |

3 2 Milyon YTL üzerinde değeri olan projeler

1.3 SAPROF çalışmasının yaklaşımı

Türkiye’deki birinci ve ikinci misyonlarda toplanan bilgi ve irtibata geçilen kurumların/bireylerin listeleri Ek 1-1 ve Ek 1-2’de verilmiştir. Proje alanındaki saha çalışması Türkiye’deki ilk misyonda üç haftalık bir süre içerisinde gerçekleştirilmiştir, ikinci misyonda birkaç günlüğüne ilave birkaç ziyaret ve görüşme gerçekleştirilmiştir. ÇOB’deki (AGM, OGM, ORKOY, DKMPG, DSI) ve TKİB’deki ilgili kurumların il veya bölge seviyesindeki personeliyle yapılan görüşmelere ilaveten, İÖİ’ler ve kaymakamlıklarla da görüşmeler gerçekleştirilmiştir. SAPROF çalışma ekibi bilgi toplama amacıyla akademik enstitüler, STK’ler ve HK’lerle irtibata geçmiştir. Seçilen sahalarda köy toplantıları yapılmış, Muhtarlardan ve köy halkından görüş ve yorumlarını bildirmeleri istenmiştir. Yerel ihtiyaçları eşit değerlendirebilmek için özellikle kadınlarla ayrıca odak grubu görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Buna paralel olarak, SAPROF çalışma ekibi tarafından, ormancılık, sulama, doğal afet ve kırsal kalkınma gibi değişik uzmanlık alanlarında, ilgili kurumların ve İÖİ’lerin saha personelinin de yardımı ile teknik saha teftişi yürütülmüştür. Saha etüdünün ayrıntılı bilgileri Ek 1-3’te verilmiştir.

SAPROF çalışmasında Proje formasyonu için benimsenen yaklaşım ve yöntemler aşağıda tanımlanmıştır:

Proje Geçmişi

| F/Ç raporu maddeleri - Proje alanının sosyo-ekonomik durumu; - İlgili politika ve projeler, Projenin uygunluğu; - Proje fikrinin ortaya çıkışı; - Benzer projelerden alınan dersler ve Projenin tamamlayıcı rolü. | SAPROF’un İş tanımı 1-1) Diğer finansörlerin politikaları ile güncel durumlarını ve Türkiye’de ilgili sektörlerde benzer projelerde alınan dersleri incelemek 1-2) Hedef alanları ulusal seviyede karşılaştırmak için nicel veri toplama dahil olmak üzere, devam etmekte olan ilgili ulusal ve il düzeyindeki projeleri incelemek, 2-1) Alt projelerin incelenmesi için veri toplama (hedef alandaki doğa koşulları ile sosyal ve ekonomik şartlar). |
| --- | --- |

- M/P’nin içeriği gözden geçirilmiş ve yerel toplumlarla kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına göre güncellenmiş, programlar ve projeler şu şekilde kategorize edilmiştir: ‘değiştirilecek’, ‘silinecek’ veya ‘yeni eklenecek’. Bu kategorilerin oluşturulmasında kullanılan kriterler Bölüm 6’da ayrıntılı biçimde tanımlanacaktır. Tüm seçilen faaliyetler için, Japon ODA kredisi şemasına uygunluk sağlanması için ilgili modifikasyonlar uygulanmıştır.

- Ormancılık, kırsal kalkınma ve entegre havza yönetimi sektörlerindeki güncel politikalar ve benzer projeler hakkına bilgi çoğunlukla merkezi düzeyde AGM, OGM ve  TÜGEM’den yerel düzeyde ise İÖİ’ler ve kaymakamlıklardan alınmıştır (bkz Bölüm 3).

- Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi (DASHRP) ile devam etmekte olan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (ASHRP)’den alınan dersler Dünya Bankası personeli ve AGM’de çalışan İşletme Birimi ile irtibata geçilerek öğrenilmiş ve yayımlanan değerlendirme raporlarları incelenmiştir. GTZ tarafından finanse edilen Bayburt ilindeki henüz tamamlanmış olan havza rehabilitasyonu projesinde öğrenilen dersler eski yerel koordinatörle görüşülüp öğrenilmiştir (bkz Bölüm 3).

- Büyük bir kısmı Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan istatistiki veriler kullanılarak Proje alanının sosyo-ekonomik durumu tanımlanmıştır (bkz Bölüm 3). Projenin doğrudan ve dolaylı faydalanıcıları Bölüm 2’de tanımlanacaktır ve yaşamın iyileştirilmesi özellikle de faydalanıcı köy ve hanelerin seçilme kriterleri ve süreci ilgili kurumların saha personeliyle görüşülmüştür (bkz Bölüm 7).

Proje Gerekçesi

| F/Ç raporu maddeleri - Ulusal ve bölgesel bazda talep (ihtiyaç) analizi; - Gelecekteki tahmini talepler (ihtiyaçlar); | SAPROF’un İş tanımı 2-1) Alt projelerin incelenmesi için veri toplama (ormana bağımlılıkları dahil olmak üzere halkın ihtiyaçları ). |
| --- | --- |

- DPT uzmanlarının önerisi doğrultusunda Projenin spesifik içeriği sebebiyle, bu bölümde talep analizi yerine Proje gerekçesi olarak kabul edilebilir nitelikte ihtiyaç analizi tanımlaması sunulacaktır (bkz Bölüm 4). Yaşam iyileştirme bileşeni altındaki büyük ürünlere yönelik gelecekteki muhtemel taleplere ilişkin kısa bilgi de verilecektir.

Proje alanı ve uygulama yerleri

| F/Ç raporu maddeleri - Genel coğrafya; - Alt yapı; - Alan seçimi; - Çevresel etkilerin ön değerlendirmesi; - Kurumsal yapı | SAPROF’un İş tanımı 2-1) Alt projelerin incelenmesi için veri toplama (hedef alandaki doğal şartlar); 2-3) Hedef alanların seçilmesindeki kriterler; 4-1) Hedef alanda fakir ve sosyal olarak zayıf kesim üzerinde çalışan HK’ler ile STK’lerin faaliyetleri; 5 Çevresel etkilerin incelenmesi Çevre yönetim ve izleme planı dahil olmak üzere ÇED raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak. |
| --- | --- |

- Proje alanındaki coğrafi özellikler ve altyapı üzerine çalışma M/P’de sunulan bilgilerin güncellenmesi ile yürütülmüş, doğal kaynak bozulması ve HES projelerinin (bkz Bölüm 5)  son durumlarını AGM, OGM, DSİ ve İÖİ’lerden bilgi toplayarak öne çıkarmıştır.

- Çoruh Havzasının M/P’de4 önerildiği gibi 63 MH’ye bölünmesine dayalı olarak, Projede yer alacak Mikrohavzaların (MHler) öncelik sıralamasına yönelik kriterler geliştirilmiştir. Sonuç olarak, 63 MH 4 sınıfa ayrılmış ve 18 MH öncelikli hedef olarak önerilmiş, bunlardan 12’si PUP’nin tasarımı için seçilmiştir (bkz Bölüm 5). Her bir MH’deki alt proje faaliyetlerinin tam yeri belirlenmemiş ve ayrıntılı tasarıma bırakılmıştır (A/T).

- Muhtemel çevre etkiler, hem olumlu hem olumsuz olmak üzere, ön-değerlendirme seviyesinde TH’nin mevcut yönetmeliklerine ve JBIC Kılavuzuna göre değerlendirilmiştir. ÇOB ÇED raporunun ve çevre yönetimi / izleme planlarının hazırlanmasının, havza rehabilitasyonu içeriği nedeniyle, mevcut Proje için talep edilmediğini teyit etmiştir (bkz Bölüm 5).

- ÇOB ve TKİB gibi devlet kurumlarının yanı sıra İÖİ, HK ve STK’ler gibi ilgili kurumların yapı ve faaliyetleri, merkezi ve yerel seviyelerde doğrudan görüşmeler şeklinde çalışılmıştır. Farklı yönetici kurumlar arasındaki koordinasyon ve teknik kapasite Proje uygulama bakış açısıyla müzakereler gerçekleştirilerek görüşülmüştür (bkz Bölüm 8).

4 Yusufeli (MH-03) durumu istisnaidir, proje hedef alanına daha önce alınmayan 4 köyü almak için MH sınırı il sınırına uydurulmuştur.

Teknik analiz ve tasarım

| F/Ç raporu maddeleri - Alternatifler ve tekniklerin seçimi; - Tekniklerin uygunluğu. | SAPROF’un İş tanımı 2-2) Alt projeler oluşturulması; 2-4) Hem donanım hem de yazılım olmak üzere alt-projeler ile hedef alanlar arasında etkili işbirliği için program. |
| --- | --- |

- Projenin genel hedefi öncelikle yönetici kurumlar tarafından onaylanmış ve Proje alanındaki mevcut sorunların temel yapısı, Proje hedeflerine ulaşılması açısından müşterek biçimde incelenmiştir. Bu sürece dayalı olarak, hem kurumlardan hem de yöre halkından istenen çeşitli faaliyetlere dair fikirler toplanmıştır. Sonra Projede uygulanacak alt proje faaliyetlerini önceliklerine göre ayırmada bir dizi kriter uygulanmıştır (bkz Bölüm 6).

- Japon ODA kredisi şeması altında bir Proje olduğundan, yönetici kurumlarla yapılan görüşmelerde İzleme ve Değerlendirme (İ&D) sisteminin geliştirilmesini içeren danışmanlık hizmeti kapsamı da belirlenmiştir.  (bkz Bölüm 7).

- Birçok alt proje faaliyeti çoklu MH’ye hizmet etmek için tasarlanmış böylece farklı hedef alanı ve faydalanıcılar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir (bkz Bölüm 6).

Proje girdileri

| F/Ç raporu maddeleri - Girdi ihtiyacı; - Tahmini miktar ve maliyetler. | SAPROF’un İş tanımı 3 PUP’nin hazırlanması |
| --- | --- |

- Alt proje faaliyetlerinin büyüklük ve miktarı her bir yönetici kurumun il müdürlüğü ve İÖİ tarafından gelecek seneler için hazırlanmış olan mevcut planlara göre hesaplanmıştır. Son gerçekleşmeler, seçilen MH’nin en son nüfusu ve SAPROF çalışma ekibi tarafından gerçekleştirilen sahaya özgü şartların teknik incelemesine dayanılarak düzenlemeler yapılmıştır (bkz Bölüm 7).

- Farklı kaynaklardan 2008 yılı itibariyle son birim fiyatlar toplanmış, malzeme, ekipman, inşaat veya tesisat, ücretli iş, ulaşım, uzman, taşeronların sabit maliyetleri, vb. gibi farklı kalemlerin dökümü elde edilmiştir (bkz Bölüm 7). Katma değer vergisi ayrıca hesaplanmıştır (bkz Bölüm 9).

- Projedeki girdiler dışında, gelir iyileştirici faaliyetler için faydalanıcı toplumların ayni katkıları hesaplanmıştır. Her bir faaliyet için işletme ve bakım maliyet ve sorumluluğu da çalışılmıştır (bkz Bölüm 7).

Toplam yatırım miktarı ve yıllara göre dağılımı

| F/Ç raporu maddeleri - Toplam yatırım miktarı (yerli/yabancı, farklı maliyet kalemlerine göre); - Yatırımın yıllara göre dağılımı. | SAPROF’un İş tanımı 3 PUP’nin hazırlanması |
| --- | --- |

- Japon ODA kredisi şemasına göre uygun ve uygun olmayan kalemler yönetici kurumlarla teyit edilmiş ve TH katılım payı tahmini doğrudan masraflara göre görüşülmüştür (bkz Bölüm 7). Tahmin edilen harcamalar hem yerel para birimi hem de yabancı para birimi olarak belirlenmiştir.

- “Ana maliyet” proje süresince yıllık uygulama hedeflerine göre dağıtılmış (bkz Bölüm 8) ve KDV oranları, fiyat artışı, fiziksel riskler ve idari giderler müzakereler yoluyla görüşülmüş ve uygulanmıştır. Bu sonuçlar “Yıllık Fon İhtiyacı” olarak kullanılmıştır (bkz Bölüm 9)

Proje yönetimi ve uygulama programı

| F/Ç raporu maddeleri - Projeyi koordine eden kurumlar ve teknik kapasiteleri; - Proje yönetimi (karar verme süreci) - Proje uygulama programı | SAPROF’un İş tanımı 3 PUP’nin hazırlanması 4-2) Paydaşlar için İ&B çerçevesinin hazırlanması. |
| --- | --- |

- Farklı kurumlar arası koordinasyon sistemi ile karar verme sürecinin yanı sıra teknik kapasiteleri Proje uygulama hakkında gerçekleştirilen bir dizi müzakerede görüşülmüştür (bkz Bölüm 8) bu görüşmelerde devam etmekte olan ASHRP’nin durumu da göz önünde bulundurulmuştur.

- Her bir faaliyet için satın alma yöntemi, ihale prosedürünün ayrıntılarıyla beraber, tedarikçilerle görüşmeler ve ödeme ayarlamaları görüşülmüş, JBIC’nin mal ve hizmet satınalma üzerine kılavuzu da göz önünde bulundurularak Türkiye’deki mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kurumlarla teyit edilmiştir (bkz Bölüm 8).

- Projenin uygulama süresi ve takvimi uygulayıcı kurumlar ve personelleri açısından gerçekçi ve pratik olarak tasarlanmıştır. İlk olarak, doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetlerinin süresi il düzeyinde yıllık uygulama takvimi hesaplanarak ve ÇOB personeliyle görüşülerek belirlenmiştir. Geçim iyileştirme faaliyetleri için, küçük ölçekli sulama altyapısı diğer faaliyetlerden önce atılması gereken ilk adım olarak düşünülmüştür. Kapasite geliştirme süresi ve takvimi diğer al projeleri yeterli sıklıkta ve zamanında etkin biçimde desteklemek için en son tasarlanmıştır. Hazırlık süresi, İkraz Anlaşmasının (İ/A) imzalanmasından danışmanların seçilmesi ve alt projelerin tam olarak uygulanmaya başlanmasına uzanan 1 yıllık bir süre olarak hesaplanmıştır (ayrıntılı bilgi için bkz Bölüm 8).

Proje analizi

| F/Ç raporu maddeleri - Finansal analiz; - Ekonomik analiz; - Hassasiyet analizi; - Sosyal analiz; - Risk analizi. | SAPROF’un İş tanımı 3 PUP’nin hazırlanması; 4-1) Hedef alanda fakir ve sosyal olarak zayıf kesim üzerinde çalışan HK’ler ile STK’lerin faaliyetleri 5 Sosyal etkilerin incelenmesi. |
| --- | --- |

- Ekonomik analiz, yukarıdaki bölümlerde ve DPT uzmanları tarafından sunulan önerilere göre muhtemel doğrudan/dolaylı veya nitel/nicel faydalar arasından en gerçekçi olanlarından seçilen beklenen faydalara göre yürütülmüştür (Bölüm 10). Diğer yandan, spesifik bir finansal analiz yapılmamış olup, çalışma temel finansal tabloları da içermiştir (Bölüm 9). Hassasiyet analizi de yürütülmüştür.

- Proje alanındaki saha çalışmasının sonuçları ile DASHRP ve ASHRP’de öğrenilen derslere dayanan JBIC Kılavuzuna göre (bkz Bölüm 10) hem olumlu hem de olumsuz muhtemel sosyal etkiler değerlendirilmiştir. Bu bulgular, geçim iyileştirme faaliyetlerinde faydalanıcı köy ve hanelerin seçilme kriter ve süreçlerinde ve bunun yanı sıra başlangıç seviyesi etüdü dahil olmak üzere İ&D sisteminde de yansıtılmıştır (bkz Bölüm 7).

- Proje uygulama ve Proje hedefine ulaşmadaki kritik riskler, kurumlar arası görüş alışverişinin yanı sıra benzer projelerden alınan derslere dayanılarak, hem dış hem de iç riskler açısından analiz edilmiştir (bkz Bölüm 10).

Proje finansmanı

| F/Ç raporu maddeleri - Finansman yöntemi; - Finansman kayıt ve şartları; | SAPROF’un İş tanımı 3 PUP’nin hazırlanması; |
| --- | --- |

- İkrazın kayıt ve şartları TH ile JBIC arasında görüşülüp belirlenecektir, bu sebeple, Proje maliyetinin hesaplanmasında kredi faizi, para birimi değerleri ve amortisman süresi için geçici değerler kullanılmıştır.

Bölüm 2 Projenin Tanımı ve Kapsamı

2.1 Projemin geliştirme hedefi ve Kilit performans göstergeleri

Projenin genel hedefi Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi (beklenen çıktı) sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu amaca ulaşmak için Projede aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

- Toprak erozyonunun azaltılması ve doğal bitki örtüsünün toprak koruma tedbirleri, bozuk orman ve mera alanlarının ıslahı yoluyla iyileştirilmesi;

- Sel, nehir sedimantasyonu, çığ ve heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilmesi, önlenmesi ve azaltılması, bunu yaparken sinerjik biçimde AGM’nin yukarı havzalarda, DSİ’nin ise aşağı havzalarda müdahalede bulunması, risk değerlendirmesi, demonstratif kontrol işlerinin yapılması ve işbaşında eğitim ile ÇOB’nin kapasitesinin güçlendirilmesi;

- Sosyal ormancılığın teşvik edilmesi, Çoruh Nehri Havzası için ekosisteme dayalı katılımcı ormancılık yönetimi, odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı ve korunan alan yönetimi ile uygulanabilir olan planlama modellerinin oluşturulması sayesinde orman tahribatının önlenmesi;

- Yerel toplumların, kısa süreli olumsuz etkileri olabilmesine rağmen, doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetlerini anlamaları, kabul etmeleri ve bu faaliyetlere katılımlarının çeşitli ve esnek geçim iyileştirme ve kapasite geliştirme alternatifi sunmaları açısından teşvik edilmesi;

- Geri kalan ormanları korumak amacıyla odun tüketimini azaltan uygulamalar, erken sezonda aşırı otlatmanın engellenmesi için yeterli miktarda hayvan yemi üretilmesi, sulama tesislerinin iyileştirilmesi, hayvancılık ve tarımsal kalkınma, arıcılık, pazarlama yardımı vb. gibi çiftlik dışı gelir yaratma gibi faaliyetler aracılığıyla en önemli sorun olan “doğal kaynakların bozulması”nın doğrudan ve temel nedenleriyle ilgilenilmesi;

- Kurum personeli ve yerel toplumların seminerler, teknik eğitimler, çalıştaylar ve çalışma gezileri aracılığıyla kapasitelerinin geliştirilmesi ve böylece havza yönetiminde entegre ve katılımcı yaklaşımın tanıtılması ve teşvik edilmesi; bir yandan da ayrıntılı MH planlama ve tasarımındaki proje faaliyetlerinin belirlenmesinde toplum-odaklı diyalog yaklaşımının benimsenmesi;

- Orman fidanlıklarının geliştirilerek rehabilitasyon işlerinin ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli derecede yüksek kalite fidan tedarik edilmesi; ve

- Uzmanların yardımıyla Projenin düzgün uygulanması ve uygun biçimde değerlendirilmesinin desteklenmesi; ve doğal, sosyal ve ekonomik Proje göstergelerinin nicel değerlendirmesini sağlayan başlangıç seviyesi araştırmasını da içeren sıkı bir izleme ve değerlendirme (İ&D) sisteminin oluşturulması.

Çoruh Nehri Havzasında inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan bir takım barajların rezervuarlarına giden sedimantasyonun azaltılması da Proje hedefinin önemli bileşeni olarak düşünülmelidir.

Projenin farklı aşamalarındaki kilit performans göstergeleri, isim olarak Girdi – Faaliyet – Çıktı – Sonuç – Etki seviyeleri Ek 2.1’de ayrıntılı biçimde gösterilmiştir (bu bölümün sonunda ek olarak verilmiştir).

Aşağıda, bahsi geçen majör göstergeler kısaca tanımlanmıştır:

- Erozyon sebebiyle kaybedilen toprak miktarının azalması;

- Çoruh nehri sisteminden önemli baraj rezervuarlarına giden sedimantasyon miktarının azalması;

- Bitki örtüsünde, doğal yer örtüsü ve bitki biyokitlesinde artış;

- Doğal kaynak rehabilitasyonunun önlenmesinde daha etkin tedbirlerin uygulanması;

- Orman yönetimi ve muhafazalı alan yönetiminde geliştirilmiş planlamanın uygulanması;

- Projeden etkilenen toplumlarda, projede yer almayan toplumlara göre artan gelir seviyesi ve çeşitlendirilmiş gelir kaynağı;

- Odun tüketiminin ve yasadışı kesimin azalması;

- Daha kontrollü otlatma uygulamaları sayesinde doğal bitki örtüsündeki baskının azalması;

- Pazarlama bilgisinin güçlenmesi ve yerel toplumların daha geniş fırsatlarının olması;

- Toprak erozyonu ve orman azalması hakkında neden ve etkileri ve alınması gereken tedbirler hususunda bilincin artması;

- Havza yönetiminde, uygulayıcı kurumların personelinin güçlendirilmiş kurumsal ve teknik kapasiteye sahip olmasına dayalı havza yönetiminde entegre ve katılımcı yaklaşımın tam anlamıyla benimsenmesi.

2.2 Proje bileşenleri

2.2.1 Proje yaklaşımı

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre ve katılımcı yaklaşım tam anlamıyla benimsenerek uygulanacaktır. Projenin iki ana kolu doğal kaynak rehabilitasyonu (alt-proje A) ve geçimin/yaşamın iyileştirilmesi (alt-proje B) olup bu faaliyetler kapasite (alt-proje C) geliştirme ile desteklenecektir ve tüm bu faaliyetler tepeden inme kararlardan kaçınmak ve alt seviyedeki ihtiyaçları her bir MH’deki sahaya özgü çözümlerle tanımlamak için desteklemek amacıyla yerel toplumlar, uygulayıcı kurumların saha personeli ve ayrıntılı MH planlaması yapan teknik ekip arasında diyalog süreciyle kararlaştırılacaktır. Geçimin iyileştirilmesi her zaman için doğal kaynak rehabilitasyonu ile ilişkilidir ve bağımsız bir faaliyet olarak yürütülmeyecektir. Projenin yenilikçi hususları aşağıdaki gibidir:

- Havzanın farklı kısımlarındaki müdahalelerde, AGM ve DSİ arasında sinerji modeli olması beklenen işbirliği;

- ÇOB’nin doğal afet önlemedeki yeni girişimlerinin desteklenmesi;

- Gelecekteki bozulmanın önlenmesi için, sadece odun üretimi, toprak muhafaza ve kesimle otlatmanın sınırlanması değil aynı zamanda sosyal ormancılık, odun dışı ürünler ve hizmetler, yaban hayatı yönetimi ve toplum katılımını da içeren çok fonksiyonlu orman yönetimi planlaması;

- Mevsim dışı hasat, rakım değişkenliği, kirlenmemiş çevre, zengin su kaynakları, vb gibi Çoruh Nehri Havzasının avantajlarına dayanan yaşamın/geçimin iyileştirilmesi için geniş ve esnek seçenekler;

- Uzmanların desteği ile pazarlama yardımının yanı sıra yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi;

- Çalışma gezileri ve çalıştaylar ile DASHRP ve ASHRP’den canlı dersler alınması;

- Önceki projelerde yeterli derecede geliştirilmemiş olan nicel İ&D sistemi.

2.2.2 Alt-projelerin genel tanımı

Proje üç tane alt proje ile danışmanlık hizmetini kapsayacaktır.

Alt-proje A: Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi

A.1 Erozyon kontrolü ve doğal afetlerin önlenmesi, AGM tarafından uygulanacak olan Toprak muhafaza (eğim stabilizasyonu ve oyuntu tahkimi), AGM (%25) ve OGM (%75) tarafından ortaklaşa uygulanacak olan Bozuk orman rehabilitasyonu, DSİ tarafından uygulanacak olan Nehir sedimantasyonu kontrolü işleri (harçlı ıslah sekisi ve nehir bankı güçlendirmesi) ve AGM tarafından uygulanacak olan Çığ kontrolü işleri.

A.2 Mera alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi, AGM tarafından uygulanacak olan Orman içi mera alanlarının rehabilitasyonu ve TÜGEM tarafından uygulanacak olan Orman dışı mera alanlarının rehabilitasyonu.

A.3 Çoklu MHlere hizmet edecek doğal kaynak gelişimi, AGM tarafından uygulanacak olan Orman fidanlık tesislerinin geliştirilmesi ve Doğal afetlerin risk değerlendirmesi, OGM tarafından uygulanacak olan Ekosisteme dayalı çok kullanımlı orman yönetimi planlaması ve Odun dışı orman ürünleri araştırması ve sürdürülebilir planlaması,  DKMPG tarafından uygulanacak olan Korunaklı alan yönetimi planlaması.

Alt-proje B: Köylülerin yaşamının/geçiminin iyileştirilmesi

B.1 Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi, çiftlik havuzu, küçük toprak rezervuarı, boru hattı, kanal rehabilitasyonu ve damlama sulama. Tüm bunlar İÖİ’ler tarafından uygulanacaktır.

B.2 Gelir yaratıcı faaliyetler, Yaşam/geçim geliştirme (yem bitkisi üretiminin artması ve stabil durumun iyileşmesi), Tarımsal kalkınma (bahçe iyileştirme, seracılık ve demonstratif çiftlik)  ve  Çiftlik dışı gelir yaratma (arıcılık ve diğer zayıf faaliyetler). ORKÖY seracılığın teşvik edilmesi ve arıcılıktan sorumlu olurken TÜGEM diğer faaliyetleri yürütecektir. Tüm bu faaliyetler faydalanıcıların işgücü katkılarını gerektirmektedir.

B.3 Odun tüketimini azaltan uygulamalar, Güneş enerjisi ile su ısıtma, Isı etken soba ve pilot düzeyde mini-hidroelektrik sistemi. Tüm bu faaliyetler ORKÖY tarafından yürütülecektir.

B.4 Çoklu MHlere hizmet edecek pazarlama yardımı, TÜGEM tarafından gerçekleştirilecek olan Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları.

Alt-proje C: Kapasite Geliştirme

C.1 Doğal afetlerin önlenmesi, AGM tarafından gerçekleştirilecek olan Palandöken’deki (proje alanı dışında) görsel çığ kontrolü çalışmalarının teknik tasarımı ve araştırması üzerine işbaşı eğitim.

C.2 Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşım, Katılımcı ve entegre havza planlaması ve uygulamaları üzerine eğitim, DASHRP ve ASHRP proje sahalarına kısa geziler ve Çalıştaylar. Tüm bu faaliyetler PYB tarafından uygulanacaktır.

C.3 Uygulayıcı kurum personelinin teknik eğitimi, Alt proje ve uygulamalara ilişkin uygulama eğitimleri ve Seçilen proje personelinin yurtdışında kısa süreli eğitimleri. Bu faaliyetler PYB’Nin sorumluluğunda AGM, OGM, ORKÖY, DKMPGM, DSİ ve TÜGEM’in katılımı ile uygulanacaktır.

C.4 Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi, özellikle TÜGEM ve ORKÖY olmak üzere tüm uygulayıcı kurumların yakın işbirliği ile PYB tarafından uygulanacaktır.

Danışmanlık hizmeti

S.1 Proje Yönetim Birimine Destek, hem uluslararası danışmanlar (Ekip Lideri/Proje yönetimi; İlerleme kontrolü; Başlangıç noktası araştırması ve İ&D; Çığ; Kapasite geliştirme; Pazar odaklı geçim iyileştirme; Ayrıntılı MH planlama ve tasarımı için yerleşik mühendis); hem yerli danışmanlar (Finans yönetimi; Satınalma; Çift dilli Asistan; İzleme ve değerlendirme; Havza yönetimi) ve yerli personel (Muhasebeci; ofis sekreteri; Her bir il için havza rehabilitasyonu mühendisleri).

S.2 Ayrıntılı MH planlama ve tasarımı, her bir MH’ye ait Ayrıntılı Tasarım (A/T) Raporu çoklu disiplinlere hakim ekiplere taşere edilmek suretiyle tarafından hazırlanacaktır.

S.3 İzleme ve değerlendirme sistemi, metodoloji, kalite kontrol ve İ&D sisteminin geri beslemesi için uzmanlık, saha ölçümü ve değerlendirme işleri için ekipman ve tesisat, bilgisayarlı veritabanı ve CBS’nin kurulması, uygulayıcı kurum personelinin CBS tabanlı İ&D hakkında eğitilmesi ve başlangıç noktası araştırması.

Tüm yukarıdaki hizmetler PYB’nin gözetiminde istihdam edilen danışmanlar tarafından sunulacaktır.

2.3 Proje alanı ve hedef mikro-havzalar

Proje alanı 2 milyon hektarlık tüm Çoruh Nehri Havzasını kapsamakta olup üç ili içine almaktadır ((Bayburt, Erzurum ve Artvin). Proje alanının zor bir topografyası, uzun ve zorlu kış mevsimi, sığ ve verimsiz toprakları, yetersiz ve mevsime göre değişiklik gösteren yağış oranı, büyük şehir merkezlerine uzaklığı ve tarım ve geçimin sağlanması için sınırlı arazileri vardır. 2001 yılı itibariyle, Proje alanındaki arazi kullanımı: orman= %21,7, ağaçlık & çalılık arası arazi = %11,7, mera & çayır = % 46,2, ekilebilir toprak = % 13,9 ve diğer kullanımlar = %6,5.

Havzayı oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt’ta 2, Erzurum’da 11 ve Artvin’de 5) potansiyel hedef alanı olarak öncelikli görülmüşlerdir ve bunlardan 12 tanesi (Bayburt’ta 2, Erzurum’da 7 ve Artvin’de 3) PUP’nin hazırlanması için seçilmiştir. 18 öncelikli MH için, toplam alan 604.301 hektar (havzanın yaklaşık %30’u) ve her bir MH alanı 18.513 ila 46.179 arasında değişmekte olup ortalama 33.572 hektardır.

2.4 Kırsal nüfus, hedef faydalanıcılar ve faydalar

Çoruh Nehri Havzasında nüfusun %60’ı kırsal kesimde yaşamakta olup, 515 orman köyü ve 317 normal köye dağılmışlardır. Kırsal nüfus dışarı göç, azalma ve yaşlanma gibi eğilimler göstermektedir. Halk geçimini, nakdi olarak emekli aylığı ve yevmiye dışında büyük oranda ancak kendilerine yetecek düzeyde küçük ölçekli tarım ve hayvancılık sağlamaktadır. Kırsal nüfus, mevsimlik iş için dışarı gitmeleri ve yazda evlerine geri dönmeleri nedeniyle mevsimsel olarak büyük dalgalanmalar göstermektedir. Bazı durumlarda, yaz nüfusu kış nüfusunun iki katını bulabilmektedir. 3 ildeki (Bayburt, Erzurum ve Artvin) kişi başı Gayri safi Yurtiçi Hasıla ülke genelindeki ortalamanın yalnız %57’si kadardır (Bkz Bölüm 3  kısım 3.1).

2007 yılı itibariyle 18 öncelikli MH’de toplam kırsal nüfus 242 köyde yaklaşık 55.000 olarak hesaplanmıştır (2000 yılı itibariyle havzadaki toplam nüfusun %13’ü, kırsal nüfusun %21’idir) ve her bir MH’deki kırsal nüfus 1450 ila 9620 arasında ortalama 3062 olarak hesaplanmıştır. Her bir MH’deki köy sayısı 5 ila 24 arasındadır ve ortalama 13 köy vardır.

Projenin doğrudan ve dolaylı faydalanıcıları Tablo 2.1’de özetlenmiştir. Seçilen MH’lerdeki kırsal toplumlar, hem orman köyü hem de normal köyler dahil olmak üzere bozulmuş doğal kaynak rehabilitasyonu ve yaşamın iyileştirilmesi faaliyetlerinden doğrudan faydalanacaktır. Projeden aynı zamanda dolaylı olarak aşağı havza sakinleri ve uzun vadede orman ve hidroelektrik santral sahibi olarak devlet faydalanacaktır. Kapasite geliştirme faaliyetlerinin faydalanıcıları arasında yerel toplumlar ve HK’ler ile hem il düzeyinde hem de merkezde uygulayıcı kurumların personeli yer almaktadır.

Tablo 2.1 Hedef faydalanıcılar ve beklenen faydalar

| Faydalanıcılar | Faydalar |
| --- | --- |
| Seçilen MH’lerdeki kırsal toplumlar ve HK’ler | - Azalan erozyon sayesinde ekilebilir topraklar, meralar ve ormanların daha uzun ve istikrarlı kullanımı; - Orman ürünlerine daha uzun süreli ve istikrarlı erişim ve yüklenici olarak ormanda iş fırsatı; - Geçimde azaltılmış hayvan tehlikesi; - Sulama, içme ve hayvanların tüketimi için daha iyi ve istikrarlı su kaynakları mevcudiyeti; - Doğal afetlerden kaynaklanan can ve mal tehdit ve kayıplarını azaltır; - Doğal kaynak rehabilitasyonu hakkında güçlenmiş teknik kapasite; - Hayvan yeminde yeterlik ve satınalma maliyetinden tasarruf; - Tarım, hayvancılık, arıcılık ve diğer kaynaklardan artan gelir, fakirliğin azaltılması; - Ormanlardaki oduna daha uzun süreli erişim ve odundan gelir elde etmede daha az işgücü; - Toplumların dışarı göç etmesinde azalma. |
| Nehrin aşağısındaki halk | - Nehrin aşağısındaki suya miktar ve kalite olarak istikrarlı erişim; - Sel ve sedimantasyonun yol açtığı tehlike ve zararların azalması. |
| Devlet (orman ve hidroelektrik enerji santrali sahibi olarak) | - Devlete ait ormanlardan daha uzun süreli ve istikrarlı gelir kaynağı elde edilmesi; - Doğal afet zararlarını onarma maliyetinden tasarruf; - Enerji santrali ve HES baraj göllerinde daha uzun ömür; - Orman fidanlıklarının artan üretim kapasitesi; - Bölgesel farklılıkların dengelenmesi ve dışa göçün bitmesi. |
| ÇOB ve TKİB personeli | - Entegre ve katılımcı havza yönetiminde güçlü teknik ve idari kapasite; - Proje izleme ve değerlendirmesi için kapsamlı sistem ve güvenilir nicel veriler. |

Tablo 2.2 Projenin Genel Çerçevesi

| Süre | 8 yıl (2009- 2016 dönemi olarak varsayılmıştır) |
| --- | --- |
| Kapsanan İller ve İlçeler | Bayburt (Bayburt merkez) |
|  | Erzurum (İspir; Uzundere; Olur; Şenkaya; Tortum; Oltu; Narman) |
|  | Artvin (Yusufeli; Şavşat) |
| İlgili kuruluşlar | ÇOB (AGM; OGM; ORKÖY; DKMPG; DSİ) |
|  | TKB (TÜGEM) |
|  | İl Özel İdaresi (Bayburt; Erzurum; Artvin) |
| Potansiyel hedef MH’ler | Toplam 604,301 hektar alana sahip 18 MH. |
| 18 MH’deki hedef köyler | 242 köy (154 orman köyü ile 88 normal köy) Kırsal nüfus : 55,119 (2007, tahmini) |
| Proje bütçesi (milyon YTL) | Katkılar HÜKÜMET Katkısı: - Bozuk orman rehabilitasyon giderlerinin % 75’i (OGM); - PUB destek personeli. - İdari giderler, KDV, uygulama dönemi faizleri. Yararlanıcıların Katkısı: - Gelir artırıcı faaliyetlerde işçilik katkısı. JBIC katkısı: - Diğer giderler. |

Aşağıda Şekil 2.1’de “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesindeki tipik bir MH’de alt proje faaliyetlerinin şema ve zaman çerçevesi” ve Ek 2.1’de “Proje hedefleri ve kilit performans göstergeleri” verilmiştir.

| AMAÇ | UYGULAMA/ÇIKTI GÖSTERGESİ | ETKİ GÖSTERGESİ | YÖNTEM (Doğrulama Aracı) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Amaç: Doğal çevre kaynaklarının restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımı, yerel toplumların yaşam şartlarının iyileştirilmesi. |  |  |  |
| Proje Amacı 1: Çoruh Havzası’nda; vejetasyon, toprak ve su kaynaklarının ilgili kurumlar ve yerel halkın entegre ve katılımcı planlama ve uygulamalarıyla restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımı. | 26 000 ha alanda toprak muhafaza tedbirlerinin gerçekleştirilmiş olması (MH’lerin aşağı alanlarında DSİ tarafından alınan tedbirler dahil) | - Ağaçlandırılan alanlarda başarı oranının %60’tan fazla olması - Ağaçlandırılmış ve bozulmuş orman rehabilitasyonu alanlarının orman örtüsünde Projenin orta döneminde en az %25, proje sonunda %50 artış. - Erozyonla taşınan toprak miktarında Projenin orta döneminde en az %20, proje sonunda %50 azalma. - Sedimantasyon oranında Projenin orta döneminde en az %10, proje sonunda %20 azalma. - Yerel halk tarafından koruma ve rehabilitasyon uygulamalarının %50’sinin gerçekleştirilmesi ve bu suretle elde edilen gelirlerde en az %40 artış. | - AGM ve projenin örnekleme ölçme kayıtları. - Projenin saha ölçüm kayıtları. - Uydu görüntüleri - AGM ve projenin örnekleme ölçme kayıtları. - Fotoğraflar - Temsili pilot sahalardaki toprak erozyonu ölçümlerinin sonuçları. - Proje, EİE ve DSİ tarafından oluşturulan sedimantasyon ölçüm istasyonlarındaki ölçüm kayıtları - Proje bütçesi harcama kayıtları - Köy anketleri |
|  | 13,900 ha bozuk orman alanında rehabilitasyon tedbirlerinin alınmış olması. |  |  |
|  | 16,000 ha alanda mera ıslahının gerçekleştirilmiş olması. | - Mera alanlarındaki bitki örtüsünde Projenin orta döneminde en az %20, proje sonunda %40 artış. | - Mera alanlarında temsili pilot sahalardaki ölçüm kayıtları. |
|  | Doğal afetler risk değerlendirilmesi ve haritasının hazırlamış olması. | - İlgili kurumlar tarafından Doğal Afet Haritası ve sonuçların afetlerin tahmini ve önleyici tedbirler için kullanılması - AGM’nin ve diğer uygulayıcı kurumların eğitimli personelinin afet değerlendirme sonuçları ve haritasından faydalanmak için yeterli bilgiye sahip olması | - AGM ve diğer kurumların personeliyle yapılan ile ortak değerlendirmeler - Eğitim değerlendirme sonuçları. |
|  | 2 orman amenajman planının hazırlanmış ve onaylanmış olması (Erzurum ve Artvin’de) | - OGM’nin eğitimli personelinin ekosistem tabanlı çoklu kullanım planlaması ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve tecrübe edinmesi ve bu konuya ilgilerinin artması | - OGM’nin planlama ve uygulama personeli ile hazırlanan planların ve edinilen bilgi ve tecrübelerin katılımcı değerlendirmesi - Eğitim değerlendirme sonuçları |
|  | 2 korunan alan (milli park ve yaban hayatı alanı) için planının hazırlanmış olması (Erzurum’da bir milli park, Artvin’de bir yaban hayatı planı) | - DKMPGM’nin eğitimli personelinin korunan alan planlaması ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve tecrübe edinmesi ve bu konuya ilgilerinin artması | - DKMPGM’nin planlama ve uygulama personeli ile hazırlanan planların ve edinilen bilgi ve tecrübelerin katılımcı değerlendirmesi - Eğitim değerlendirme sonuçları |
|  | Orman fidanlıklarının geliştirilmesi | - Proje sonuna kadar fidan üretiminde en az %10 artış, zayıf kalite fidanlarda %20 azalma. | - Proje tarafından desteklenen orman fidanlıklarının kayıtları |
|  | Tıbbi ve aromatik bitkiler için bir eylem planının hazırlanmış olması. | - OGM’nin eğitimli personelinin odun dışı orman ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı hakkında yeterli bilgi ve tecrübe edinmesi ve bu konuya ilgilerinin artması | - OGM’nin personeli ile odun dışı orman ürünleri için hazırlanan planların ve edinilen bilgi ve tecrübelerin katılımcı değerlendirmesi - Eğitim değerlendirme sonuçları |
| Proje Amacı 2: Yerel halkın yaşam ve geçim durumunun tarım, hayvancılık ve diğer gelir artırıcı programlar ve uygulamalar vasıtasıyla iyileştirilmesi. | MH köylerinde 8003 m3 çiftlik havuzu, 42.300 m3 sulama rezervuarı, 25.750 m sulama boru hattı, 106.000 m kanal inşaat/rehabilitasyonu ve 200 ha damlama sulama sistemi oluşturulması. Bu altyapının köy halkı tarafından düzgün kullanılması ve muhafaza edilmesi. | - Projenin sulama altyapısı geliştirme uygulamaları sonucunda, 3.356 hektar arazi alanı sulu yetiştiriciliğe açılmıştır. | - Proje kayıtları, saha ziyaretlerinin ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonuçları. - İÖİ kayıtları |
|  | MH köylüleri tarafından 4.135 ha alanda uygun yem bitkilerinin üretimi )örn. Alfalfa, korunga, fiğ, vb) | - Yem bitkisi üretim sahalarında Projenin sonuna kadar 19.000.000 YTL değerinde 96.000 ton yem üretilmesi | - Proje kayıtları, anketler ve uzmanların değerlendirme raporları. - PDD kayıtları, istatistikler. |
|  | Proje MH’lerindeki yaklaşık 893 hane için hayvan barınaklarının geliştirilmesi. | - Proje sonuna kadar hayvan barınakları iyileştirilen hanelerin hayvancılık gelirlerinde en az %20 artış. | - Proje kayıtları ve uzmanların değerlendirme raporları. - PDD kayıtları, istatistikler. |
|  | 302 Ha alanda meyve bahçeleri oluşturulması ve işletilmesi | - Proje sonuna kadar tahmini olarak yaklaşık toplam 11.200.000 YTL gelir getirecek 11.000 ton meyve üretimi | - Proje kayıtları ve uzmanların değerlendirme raporları. - PDD kayıtları, istatistikler. |

|  | 207 aile serası (her biri 500 m2) oluşturulması ve haneler tarafından proje MH alanlarında işletilmesi. | - Proje sonuna kadar bahçelerden yaklaşık toplam geliri 4.744.000 YTL olan 10.600 ton sebze (örn. domates, hıyar, vb.) üretilmesi. | - Proje kayıtları ve uzmanların değerlendirme raporları. - PDD kayıtları, istatistikler. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 806 aileye arıcılık setlerinin verilmesi (örn. Arı kolonileriyle beraber 20 kovan ve malzeme) ve arıcılığın uygun biçimde yapılması | - Proje sonuna kadar arıcılıktan yaklaşık toplam geliri 19.000.000 YTL olan 1.255 ton bal üretilmesi. | - Proje kayıtları ve uzmanların değerlendirme raporları. - PDD kayıtları, istatistikler. |
|  | Orman köylülerine 400 adet güneş enerjisi ile çalışan ısıtıcı ve 800 adet ısı etken soba verilmesi. | - Proje sonuna kadar 30.000 m3 odun tasarrufu (150.000 küçük-orta boyda ağaca eşit) | - Proje raporları ve faydalanıcılarla yapılan görüşmeler |
|  | Pazar analizinin yürütülmesi, Proje MH’lerindeki köylülere pazarlama yardımı sağlanması | - Köylülerin tarım, hayvancılık ve çiftlik dışı ürün pazarlamasındaki bilgi ve kapasitesinin iyileştirilmesi. - Proje sonuna kadar köylülerin büyük ürünlerde pazarlama ücretlerinde ve kazançlarında en az %10 artış. | - Proje kayıtları ve uzmanların değerlendirme raporları. - PDD kayıtları, istatistikler. |
|  | Projedeki MH’lerde potansiyel geçimin iyileştirilmesi yatırımları için fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Yerel köylülerin bu çalışmaların sonuçlarından haberdar edilmesi ve finans kaynaklarına erişim hususunda tavsiyede bulunulması | - En az beş ana hususta fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve köylülerin bu çalışmaların sonuçlarından haberdar edilmesi ve finans kaynaklarına erişim hususunda tavsiyede bulunulması | - Proje kayıtları ve uzmanların değerlendirme raporları. - PDD kayıtları, istatistikler. |
| Proje Amacı 3: İlgili kurumların ve yerel halkın kurumsal kapasitelerinin doğal kaynakların ve yaşamın iyileştirilmesi uygulamaları (gerek proje sırasında gerekse sonrasında) için geliştirilmesi. | AGM ve diğer kurumların personelinin doğal afet önleme hususunda eğitilmesi. Erzurum’daki Palandöken çığ sahası için ayrıntılı uygulama proje tasarımı hazırlanması. | - Eğitim kursu ve işbaşında eğitim ile, AGM ve diğer ilgili kurum personellerine doğal afetlere karşı önleyici tedbirler alınması hususunda yeterli bilgi ve deneyim kazandırılması. - Çığ önleme tasarımının ilgili kurumlar tarafından kabul edilmesi. | - Proje kayıtları, eğitim kayıtları ve değerlendirme sonuçları. |
|  | Entegre-katılımcı havza geliştirilmesi ile ilgili olarak, devlet personeli ve köylüler için ASHRP ve DASHRP sahalarına 4 eğitim kursu, 5 çalıştay ve 2 saha gezisi düzenlenmesi. | - AGM ve diğer ilgili kurumların seçilmiş personelinin bu alanda yeterli bilgi ve deneyim kazanması. | - Proje kayıtları, eğitim kayıtları ve değerlendirme sonuçları. - Eğitilen personelle görüşme. |

|  | ÇOB ve diğer ilgili kurumların seçilen elemanları için havza gelişiminin değişik boyutları hakkında 22 adet eğitim kursu düzenlenmesi. | - AGM ve diğer ilgili kurumların seçilmiş personelinin bu alanlarda yeterli bilgi ve deneyim kazanması. | - Proje kayıtları, eğitim kayıtları ve değerlendirme sonuçları. - Eğitilen personelle görüşme. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Karar vericiler ve seçilmiş proje yönetimi ve uygulama personeli için çalışma gezileri ve genç personel için kısa süreli uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. | - ÇOB, TKİB ve İÖİ’lerden 21 karar verici, 48 proje yönetimi/uygulama personeli ve 8 genç mühendisin başarılı proje sahalarına yapılan gezilerle kısa süreli yurtdışı eğitimlerinden değerli tecrübeler edinmesi | - Proje kayıtları, eğitim kayıtları ve değerlendirme sonuçları. - Eğitilen personelle görüşme. |
|  | Yerel köylüler için yaşam ve geçimlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çeşitli konularda kapsamlı eğitimlerin sağlanması. | - Köylülerin bilgi ve kapasitelerinde artış. - Köylülerin üreticilik ve gelirlerinde artış. | - Proje kayıtları, eğitim kayıtları ve değerlendirme sonuçları. - Eğitilen personelle görüşme. |
|  | Doğal kaynak bozulmasının nedenleri ve sonuçlarının yanı sıra önlenmesi için gerekli tedbirler hakkında yerel toplumlarda bilinç oluşturulması. | - Yerel köylülerin doğal kaynakları tahrip edici kullanımı ve müdahalelerinde azalma. | - ÇOB ve TKİB kayıtları. - Köylülerle görüşme. |
|  | Karar vericiler ve yerel yetkililerde proje hakkında farkındalığın ve desteklenmesine yönelik ilgi ve taahhüdün yaratılmış olması. | - Projeye karar vericiler ve yetkililer tarafından yeterli desteğin sağlanması. | - Proje yönetici komitesi, il ve bölge danışma ve destek komitelerinin toplantı kayıtları |
|  | 12 tane ayrıntılı entegre MH planlarının katılımla hazırlanması. | - MH planlarının kurumlar ve yerel halk tarafından onaylanması ve benimsenmesi. | - 12 tane MH planı ve uygulamaları ile ilgili proje kayıtları. |
|  | Yeterli bir izleme ve değerlendirme sistemi, yeterli donanım, yazılım, eğitimli yerli personel ve uygun başlangıç noktası çalışmasının oluşturulması. | - Proje yönetim birimindeki personelin yanı sıra proje uygulama illerindeki personel tarafından izleme ve değerlendirme sonuçlarının düzenli kullanımı ve benimsenmesi. | - Projenin izleme ve değerlendirme sistemi, kayıtlar ve raporlar. |

* Yukarıdaki tabloda verilen gösterge değerleri, ilk yılın sonunda hazırlanacak olan ilk MH planlarının sonuçlarına göre muhtemelen revize edilecektir.

Bölüm 3 Proje Geçmişi

3.1 Proje alanının sosyo-ekonomik durumu

Alanın sosyo-ekonomik şartlarının özelliklerini vurgulamak için Çoruh nehri havzasındaki üç il olan Erzurum, Artvin ve Bayburt illerinin sosyo-ekonomik göstergeleri ulusal seviyeyle kıyaslanmıştır. Bütün olarak, yöre halkı geçimini yalnızca küçük ölçekli tarım ve özellikle hayvancılıktan sağlamakta ve bu durum da uzun süredir doğal kaynak tükenmesinde baskı oluşturmaktadır. Dışarı göç verme ve yaşlılık oranı son yıllarda artmıştır ve 3 ildeki ortalama kişi başına düşen GSMH ulusal ortalamanın %57’si kadardır. Bu sebeple, teklif edilen projeyi doğal çevrenin iyileştirilmesi (uzun vadede doğal afetleri azaltacak şekilde) ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi yönlerinden yürütmek oldukça anlamlı olacaktır.

Nüfus

Tablo 3.1 alan, nüfus, nüfus yoğunluğu, net göç oranı ve yaşlılık oranını ülke çapında ve iç il düzeyinde göstermektedir. 3 ilin toplam nüfusu ülke nüfusunun %1,5’i ve nüfus yoğunluğu ulusal değerin %30’udur. Nüfusun yıllık artış oranı ulusal değerde artıda iken bölgede eksidedir. 3 ildeki net göç oranı (göç edebilecek 1000 kişi başına net göç) ‰ -59’dir ve bu oldukça büyük bir rakamdır. Rakam 58 adet dışarı göç veren il arasında 11. sıraya denk gelmektedir (Türkiye’deki toplam il sayısı; 81). Yüksek yaşlılık oranı da alandaki yaş durumunu ortaya koymaktadır.

Tablo 3.1 Nüfusla ilgili parametreler

| Madde | Birim | Türkiye | 3 ilde |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değer | Türkiye % |
| Alan | km2 | 783,562 | 36,437 | 4.7 |
| Nüfus (2007) | sayı | 70,586,256 | 1,029,642 | 1.5 |
| Nüfus yoğunluğu | sayı/km2 | 90 | 28 | 31.4 |
| Yıllık artış oranı (2000 - 2007) | % | 0.4 | -1.7 | - |
| Net göç oranı (2000) | ‰ | 0.0 | -59.3 | - |
| Yaşlılık oranı (65 yaş ve üstü) (2007) | % | 10.7 | 14.9 | 139.1 |

Kaynak: Türk İstatistik Enstitüsünün 2000, 2007 yıllarına göre nüfus verileri

Çoruh Nehri havzasındaki bölgelerde nüfusa bakıldığında (Tablo 3.2), nüfus 2000’den 2007’ye kadar %30 kadar düşmüş ve yıllık artış oranı 1990-2000 arası değerin iki katı olan %-5 olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ek 3.1.

Tablo 3.2 Kırsal nüfus değişikliği

| Kırsal nüfus | Yıllık büyüme (%) |
| --- | --- |
| 2000 | 2007 | Büyüme(%) | 2000-2007 | 1990-2000 |
| 268.459 | 186.980 | —30.4 | -5.0 | -2.4 |

Kaynak: Türk İstatistik Enstitüsünün verilerine dayanılarak 
SAPROF Çalışma Ekibi tarafından hesaplanmıştır.

Ekonomik şartlar

3 ildeki ortalama kişi başına düşen GSMH ulusal ortalamanın %57’si kadardır. GSMH’nin sektör ve iş sahibi personel dağılımı değerleri bölgedeki insanların tarıma bağımlı olduğunu, tüm sektörler arasında üretim oranının %13 olduğunu, ve sanayi yüzdesinin ulusal ortalamanın yarısından daha az olduğunu göstermektedir. Bölgedeki tarım alanında istihdam %66 iken, toprak erozyonu halkın geçimini doğrudan etkilemektedir. Diğer bir yandan, kişi başı tarımsal ürün değerleri ulusal ortalama ile kıyaslandığında daha yüksek hayvancılık ve hayvan üretimi oranları görülmektedir.

Diğer bir deyişle, yöre halkının en büyük geçim kaynağı küçük ölçekli hayvancılık ve tarım olmakla beraber bu geçim yolları uzun yıllar boyu doğal kaynakların bozulmasına neden olmuş kaynaklar üzerinde baskı oluşturmuştur. Bu durum saha araştırması esnasında gözlemlenmiş, pek çok insan heyelan, çığ ve sel gibi doğal çevre iyileştirme önleminin uzun vadede azaltabileceği doğal afetlerden yakınmıştır.

Tablo 3.3 Sosyo-ekonomik göstergeler

| Madde | Birim | Türkiye | 3 ilde |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değer | Türkiye % |
| Kişi başı GSMH (2001) | $ | 2146 | 1226 | 57 |
| GSMH’nin sektörde dağılımı (2000) |  |  |  |  |
| Tarım | % | 13 | 22 | 163 |
| Sanayi | % | 28 | 13 | 45 |
| Ticaret | % | 22 | 23 | 102 |
| Diğer | % | 36 | 42 | 118 |
| İş sahibi nüfus dağılımı (2000) |  |  |  |  |
| Toplam istihdam edilen | % | 100 | 100 | 100 |
| Tarım | % | 48 | 66 | 138 |
| Diğer | % | 52 | 34 | 65 |
| Tarım (2005) |  |  |  |  |
| Kişi başı ürün değeri | YTL | 707 | 501 | 71 |
| Kişi başı hayvan değeri | YTL | 290 | 721 | 248 |
| Kişi başı hayvan ürünü değeri | YTL | 229 | 445 | 194 |
| Eğitim (2000) |  |  |  |  |
| Okuryazar olmayan oranı | % | 87 | 86 | 98 |
| Yüksek örenim kurumundan mezun olan oranı | % | 5,3 | 3,7 | 70 |

Kaynak: M/P ve Türk İstatistik Enstitüsü verilerine dayanan SAPROF Çalışma Ekibi

Bölgedeki okuryazar olmayanların oranıyla ifade edilen eğitim seviyesi neredeyse ülke ortalamasıyla aynıdır - ülke ortalaması %87 iken üç ilde bu oran %86’dır. 3 ildeki yüksek öğrenim mezuniyeti seviyesi ulusal ortalamanın altındadır ve bu durum genç nüfusun dışarı göç etmesinin nedenlerinden biridir.

3.2 Projenin sektörel ve/veya bölgesel kalkınma politikalarına uygunluğu

3.2.1 Proje fikrinin ortaya çıkışı

M/P çalışması Eylül 2002 ila Ocak 2004 arasında JICA ile ÇOB tarafından, tüm Çoruh Nehri Havzası kapsanacak biçimde gerçekleştirilmiştir. M/P çalışması Japon ODA kredisi şemasından faydalanma düşüncesi olmaksızın, genel olarak ÇOB ve yerel halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek nispeten ucuz program ve projeleri (bkz Ek 3.2) hedeflemiştir. ÇOB’nin çabalarına karşın teklif edilen faaliyetlerin ancak sınırlı bir kısmı uygulamaya konmuştur bu nedenle ÇOB şimdi Projeyi yeniden formüle edip Japon ODA Kredisi şeması ile JBIC’nin maddi yardımları aracılığıyla yürütmek istemektedir.

M/P’de seçilen 6 adet MH için program ve proje miktar ve maliyetleri hesaplanmış olup toplam maliyet yaklaşık 29.4 milyon ABD$ olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 3.4). Bileşenler arasındaki oran: doğal kaynak rehabilitasyonu ve yönetimi için %60; yaşam/geçimin iyileştirilmesi için %33; ve insan kaynakları gelişimi için %7’dir. Toplam proje yılının 8 yıl olması ve her bir MH’nin ayrıntılı plan ve uygulama için 6 yıla sahip olması tasarlanmıştır.

Tablo 3.4 M/P tarafından Önerilen Program ve Projelerin Tahmini Miktar ve Maliyetleri

(birim: 1,000 ABD$)

| Grup MH Adı MH kodu | I Şavşat BT-04 | II Yusufeli MC-03 | III Uzundere TR-06 | IV İspir UC-14 | V Bayburt UC-03 | VI Oltu OL-04 | Toplam 6 Model MH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Doğal Kaynak Rehabilitasyonu ve Yönetimi | 1361 | 827 | 1020 | 2589 | 698 | 4427 | 10922 |
| 2. Yaşamın/geçimin İyileştirilmesi | 2301 | 758 | 1677 | 1255 | 441 | 995 | 7427 |
| 3. Havzalar Üstü Planlama |  |  |  |  |  |  | 2669 |
| 4. İnsan Kaynakları Gelişimi | 333 | 237 | 237 | 269 | 237 | 333 | 1647 |
| Model MH’lerde Doğrudan Proje Maliyeti | 3995 | 1822 | 2934 | 4113 | 1376 | 5755 | 22665 |
| 5. Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri (1+2’nin %10’u) | 366 | 158 | 270 | 384 | 114 | 542 | 1835 |
| 6. Alt toplam (1+2+3+4+5) | 4361 | 1980 | 3204 | 4498 | 1490 | 6298 | 24500 |
| 7. İhtiyati (6’nın %20’si) | 872 | 396 | 641 | 900 | 298 | 1260 | 4900 |
| Genel Toplam (6+7) | 5234 | 2376 | 3845 | 5397 | 1788 | 7557 | 29400 |

* Uygulanan döviz eşdeğeri: 1 Milyar Türk Lirası (denominasyondan önce) = 667.756 ABD$.

* Yaşamın/geçimin iyileştirilmesinde, doğrudan maliyetin %10’u faydalanıcılar tarafından karşılanmaktadır ve bu miktar rakamlara dahil edilmemiştir.

6 model MH, projenin tüm Çoruh Nehri Havzasına yayılmasından önce temel birimler olarak kabul edilmiştir. Genişletilmiş projenin tüm havzaya yayıldığında toplam doğrudan maliyetinin 243 milyon ABD$ olacağı hesaplanmıştır. M/P beklenilen “Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi”nin temelini oluşturmaktadır; ancak, SAPROF çalışması kapsamında, M/P’de benimsenen bazı kapsam ve yaklaşımların Japon ODA kredisi şemasından faydalanmak için önemli derecede değiştirilmesi gerekebilir. Tablo 3.5 çoğu temel değişikliği göstermektedir.

Tablo 3.5 M/P ve SAPROF arasında temel değişiklikler

| Madde | M/P | SAPROF |
| --- | --- | --- |
| Hedef köyler | Yalnızca orman köyleri hedeflenmişti. | Orman köylerinin yanı sıra normal köyler de hedeflenmiştir. |
| Kırsal altyapı iyileştirme | Çalışmanın kapsamı nedeniyle, sulama altyapısı hariç tam olarak değinilmemiştir. | Aşağıdaki altyapı çalışmalarının iyileştirilmesi veya oluşturulması düşünülmektedir: - Küçük ölçekli sulama altyapısı; - Çığ kontrolü çalışmaları; - Nehir sedimantasyonu kontrolü çalışmaları. |
| Sulama altyapısının iyileştirilmesi sorumluluğu | Sorumlu kurum Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) olacaktı. | 2005 yılında KHGM kapandığı ve fonksiyonu İl Özel İdarelerine (İÖİ) aktarıldığından İÖİ sorumlu olacaktır. |
| Faaliyet uygulama sahası | 6 model MH için CBS tabanlı haritalarda faaliyet uygulama sahaları kesin biçimde gösterilmişti. | Her bir MH’deki alt-proje faaliyetlerinin kesin yeri belirlenmemiş ayrıntılı tasarıma bırakılmıştır (A/T). |

3.2.2 İlgili devlet politikaları ve geçmiş, devam eden ve planlanan projeler

ÇOB, 2007 yılında “Ulusal Ağaçlandırma İşleri Eylem Planı”nı 2008 ila 2012 yılları arası için oluşturmuştur. Bu plan ülke çapında1 2,3 milyon hektarlık alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozulmuş orman rehabilitasyonu ve mera rehabilitasyonu uygulamalarının gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Toplam bütçe tahmini olarak 2.705,1 milyon YTL olarak (yaklaşık 2.233 milyon ABD$) hesaplanmıştır. 2006 yılına kadar olan geçmiş sonuçlarla kıyaslandığında (bkz Tablo 3.6) ÇOB’nin politikasındaki bazı önemli değişiklikler görülebilir:

i) Bozulmuş orman rehabilitasyonu hedef alanında büyük artış;

ii) Erozyon kontrolü ve mera ıslahı uygulamalarının düzen sokulması;

iii) 2007’den bu yana enerji ormanı oluşturmanın durması.

Tablo 3.6 “Ulusal Ağaçlandırma İşleri Eylem Planı 2008-2012” hedef ve bütçeleri

| 2008 ila 2012 arası hedefler | 1963 ila 2006 arası kümülatif sonuçlar (ha) |
| --- | --- |
| Çalışma Maddesi | Alan (ha) | Bütçe (milyon YTL) |  |
| Ağaçlandırma | 252,000 | 776.0 | 1,935,000 |
| Erozyon kontrolü | 327,000 | 392.4 | 653,000 |
| Bozulmuş orman rehabilitasyonu | 1,683,000 | 1,514.7 | 428,000 |
| Mera ıslahı | 38,000 | 19.0 | 110,000 |
| Enerji ormanı kurulması | 0 | 0 | 623,000 |
| TOPLAM | 2,300,000 | 2,702.1 | 3,749,000 |

Tablo 3.7 farklı çalışma maddeleri ile 2008-2012 yılları arasında Bayburt, Erzurum ve Artvin illerinde aynı eylem planına göre hedeflenen alanları göstermektedir. Rakamlar Çoruh Nehri Havzasındaki alanla sınırlı kalmayıp her bir ildeki tüm alanı göstermektedir.

1 Bu plan ÇOB hedeflerini göstermekle beraber henüz maddi kaynakla desteklenmemiştir.

Tablo 3.7 2008-2012 arasında illere göre Orman alanları ve Hedefler

| İl | Alan (ha) | Çalışma Maddesi | 2008-2012 Toplam Hedef alanı (ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İl Toplamı | Normal Orman | Bozuk Orman |  |  |
| Bayburt | 360.933 (%100) | 3.856 (%1) | 10.307 (%3) | Ağaçlandırma | 700 |
|  |  |  |  | Erozyon kontrolü | 1650 |
|  |  |  |  | Bozulmuş orman rehabilitasyonu | 2700 |
|  |  |  |  | Mera ıslahı | 650 |
| Erzurum | 2.477.791 (%100) | 82.988 (%3) | 148.639 (%6) | Ağaçlandırma | 4000 |
|  |  |  |  | Erozyon kontrolü | 14150 |
|  |  |  |  | Bozulmuş orman rehabilitasyonu | 22300 |
|  |  |  |  | Mera ıslahı | 1450 |
| Artvin | 717.171 (%100) | 191.959 (%27) | 196.576 (%27) | Ağaçlandırma | 2000 |
|  |  |  |  | Erozyon kontrolü | 13900 |
|  |  |  |  | Bozulmuş orman rehabilitasyonu | 21500 |
|  |  |  |  | Mera ıslahı | 1250 |

Ormancılık faaliyeti Proje alanında ve ülke çapında aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:

Ormanların neredeyse tamamı devlete ait olmakla beraber, ağaçlandırmadan kesime kadar ağaç ürünü üretim faaliyetleri ÇOB’nin faaliyetlerine göre uygulanmaktadır. Böylece ağaç ürünü satışı devlete gelir getirmektedir. Yerel sakinler ağaçlandırma, kesim ve odun taşıma gibi ormancılık faaliyetlerinden köy veya orman köyü kooperatifinin sözleşmeli işçisi olarak gelir elde edebiliyorlar. Bunun yanı sıra ÇOB her bir köy için yakacak ve tüketim malzemesi olarak izin verilen miktarda odun toplamaya uygun fiyatlarda izin vermektedir.

2006 yılında TH tarafından Milli Kırsal Kalkınma Stratejisi (MKKS) benimsenmiş, bu strateji Türkiye için ilk bütünsel kırsal kalkınma stratejisi olmuştur. MKKS’nin amacı “şehirdekilere uygun olarak yerel kaynak ve potansiyelden faydalanılarak, çevre ve kültürel değerleri korumak kaydıyla kırsal toplumların yaşadıkları yerlerde yaşam ve istihdam şartlarının iyileştirilmesi”dir. Kırsal kalkınma projelerinin ana sorumlusu olan kurum TKİB’dir, DPT de bölgesel kalkınma programlarının koordinasyonu ve uygulanmasından sorumludur.

MKKS’nin dört adet stratejik hedefi aşağıdaki gibidir:

i) Ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma;

ii) İnsan kaynaklarının, kuruluş seviyesinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi;

iii) Kırsak fiziksel altyapı hizmetleri ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi; ve

iv) kırsal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi.

Dersler almak ve bunları Projenin tasarımına yansıtmak amacıyla, SAPROF ekibi TH’nin ilgili sektörlerde ve uluslararası donörler tarafından desteklenen benzeri projelerde aldığı sorumluluklarla ilgili bilgi toplamıştır (bkz. Tablo 3.8.).

ÇOB, TKİB ve İÖİler tarafından gerçekleştirilen doğal kaynak rehabilitasyonu ve kırsal yaşamın iyileştirilmesi faaliyetlerinin (bkz. Ek 3.3, bu bölümün sonunda sunuluştur) bireysel “projeler” şeklinde olmadığı, ancak bu kurumların rutin görevleri şeklinde gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda bu rutin faaliyetler üzerine nicel bilgi eksikliği mevcuttur.

Tablo 3.8 Benzer entegre havza rehabilitasyonu projeleri hakkında temel bilgiler (1/2)

| Projenin Adı (kısa adı) | Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi (DASHRP) | Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi (ASHRP) | Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzaları Erozyon Kontrolü, Doğal Kaynakların Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Projesi (GTZ Bayburt Project) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Finansman | IBRD | IBRD | GTZ |
| Uygulayıcı Kurumlar (Project ortakları) | Orman Bakanlığı (OB), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB) | Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB) | Bayburt İli TEMA Vakfı |
| Proje süresi | 1993-2001 | Plan;2005 (7 yıl) | 2001-2008 |
| Project Hedef Alanı (İl) | Plan; 3 il Elazığ, Malatya ve Adıyaman) Uygulama: 11 il | 6 il (Samsun, Tokat, Sivas, Kayseri, Corum ve Amasya). | 1 il (Bayburt) |
| (Köy sayısı) |  |  | 5 köy |
| (Toplan Alan) | P; 250,000ha, I;160,000ha | 202,000ha | 14,700ha |
| (Mikro-Havza Sayısı) | P; 54MH, I; 87 MH | 28 MH | 2 MH |
| (Ortalama MH alanı) | P; 4,630ha, I; 1,840ha/ MH | 7,210ha/ MH | 7,350ha/ MH |
| Projenin Ana Hedefleri (Amaç) | Yukarı havzalarda sürdürülebilir mera, orman ve çiftçilik faaliyetlerinin muhafaza edilmesi, toprak bozulmasının, erozyon ve rezervuarlardaki sedimantasyonun azaltılması, yoksullaşmış bölgede verimliliğin ve gelirin artırılması. | Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki 28 MH’de sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi uygulamaları. | Kırsal kalkınma için model oluşturmak ve doğal kaynaklara ekolojik açıdan sağlıklı yaklaşım. |
| Proje Bileşenleri (Elemanları) | 1. Havza rehabilitasyonu 2. Gelir destekleyici faaliyetler 3. Planlama ve yönetim 4. Uygulamalı araştırma 5. Yerinde gen muhafazası | 1. Bozulmuş doğal kaynakların rehabilitasyonu 2. Gelir getirici faaliyetler 3. AB standartlarına yönelik güçlendirme politikası ve Düzenleme kapasite 4. Bilinç artırma, kapasite geliştirme ve Tekrarlama stratejisi 5. Proje Yönetimi ve Destek Hizmetleri | 1. Erozyon kontrolü 2. Tarımsal verimlilik ve çeşitliliğin güçlendirilmesi 3. Kaynak muhafazası ve kaynaklardan faydalanma konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları için gelişim ve kapasite geliştirme 4. Proje deneyiminin yayılması ve hakla ilişkiler |
| Proje Maliyeti | ABD$78.3M (nihai maliyet) ABD$47.97M (harcanan kredi) | US$44.91M (toplam) Yerli;$41.15M, Yabancı;$3.76M ABD$20M(kredi için) ABD$7M(hibe için) | 5 milyon alman markı |

Benzer entegre havza rehabilitasyonu projeleri hakkında temel bilgiler (2/2)

| Projenin Adı (kısa adı) | Katılım Öncesi Araç-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) | Küçük Yatırım Fonu (UNDP-BTC Fonu) |
| --- | --- | --- |
| Ana Finansman | EU | UNDP ve BTC Şirketi |
| Uygulayıcı Kurumlar (Project ortakları) | İÖİ, TKİB, Bölgesel Kalkınma Kurumları (İÖİ’ler altına oluşturulan) | UNDP |
| Proje süresi | 2007 – 2013 | 2004 – (devam ediyor) |
| Project Hedef Alanı (İl) | Tüm Türkiye (ve diğer AB adayı ülkeler: Hırvatistan, Makedonya) | BTC boru hattı üzerindeki 15 il ve Bayburt, Erzurum ve Artvin |
| Projenin Ana Hedefleri | 1-1. Tarım sektörünün çağdaşlaşması (işleme dahil) 1-2. AB standartlarına uyum (gıda güvenliği, çevre, bitki ve hayvan sağlığı) 2. Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması | 1. Biyoçeşitlilik ve doğal kaynak muhafazası; 2. Yenilenebilir/alternatif enerjinin teşvik edilmesi. |
| Proje Bileşenleri (Elemanları) | Proje alanında, yerel toplumların, bireylerin ve kurumların önerilerinin değerlendirilmesine dayalı oldukça esnek amaçlar için aşağıdaki konularda maddi yardım uygulanmıştır: i) Yerel kalkınma projesi; ii) Küçük ve orta ölçekli girişimler; iii) Küçük ölçekli altyapı. | 2007 yılına kadar ilgili illerde gerçekleştirilen belli başlı faaliyetler aşağıdaki gibidir: Aşağı Kafkasya’da (Artvin) yaban hayatı koruma ağının oluşturulması; Liksor Vadisi Şenkaya’da (Erzurum) yaban hayatı koruma ve çevresel bilinç oluşturma; Uzundere çam ormanlarındaki keçi nüfusunun azaltılması (Erzurum). |
| Proje Maliyeti | 290.5 milyon Euro (2007-2010 arası Türkiye’deki IPARD); Her bir proje için, katkıların (en az) %50’si faydalanıcı, %12,5’i TH tarafından ve %37,5’i AB tarafından. | 325,000 ABD$ toplam; Proje başına 10,000 – 35,000 ABD$. |

(Kaynak: EU-Support to Rural Development Policy in Western Balkans 2007; Küçük Yatırımlar Fonu I. faz çalışmaları 2007)

3.2.3 Alınan dersler ve tamamlayıcı ilişkiler (örtüşmeden kaçınarak ve sinerji getirerek)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi tasarımındaki önemli yansımalarla beraber, TH’nin gerçekleştirdiği işler ve donörler tarafından finanse edilen benzer projelerden alınan dersler Tablo 3.9’da özetlenmiştir.

Tablo 3.9 Alınan önemli dersler ve Proje tasarımına yansımaları (1/3)

|  | Alınan önemli dersler | Proje tasarımına yansımaları |
| --- | --- | --- |
| TH’nin yaptıkları | 1. Orman, tarım, DSİ ve İÖİler, yukarı-orta-aşağı havza alanlarındaki müdahalelerin entegre olması gerektiğini göz ardı ederek, faaliyetlerini ayrı ayrı planlamışlardır; 2. Planlama faaliyetleri süresince, araziye bağımlı olmaları ve araziyi yanlış kullanmaları nedeniyle doğal kaynakların bozulması ve bundan kaynaklı sorunlara yol açan düşük gelirli insanların spesifik ihtiyaç ve fikirlerine çok az önem verilmiştir; 3. İzleme ve değerlendirme sisteminde zayıflık (bkz. aşağıdaki metin.) | 1. ve 2. Alt-projenin seçilmesi 2. Faaliyet “S.3 İzleme ve Değerlendirme”. |

Tablo 3.9 Alınan önemli dersler ve Proje tasarımına yansımaları (2/3)

|  | Alınan önemli dersler | Proje tasarımına yansımaları |
| --- | --- | --- |
| DASHRP | 1. Projenin odak noktasının sahaya özgü çözümlerle MH rehabilitasyonu olarak kalması için sıkı kılavuzlar belirlenmesi; 2. Köydeki faydalanıcılardan tüm TKİB faaliyetlerinin masrafı için en az %10 katılım talep edilmesi ve çiftçileri bu gereklilikten önceden haberdar edilmesi böylece projeye katılmak isteyip istemediklerine karar vermeleri; 3. İlk proje finansmanlı yatırımlardan sonra küçük ölçekli sulama şemaları ve rehabilite edilmiş meraların işletilmesi ve muhafazasının sorumluluğunun köylülere ait olacağının önceden bildirilmesi. Geliştirme ve deney kılavuzlarının köy/faydalanıcıları birliklerinin oluşturulması ve bu sorumluluğu almaları için uygun biçimde oluşturulması; 4. Küçük ölçekli sulama yatırımlarının seçilerek ve maliyet etkinliğine sahip olarak gerçekleştirilmesi için açık seçim kriterleri gerekmektedir. 5. MH planlarının hazırlanması bir yıl kadar süre gerektirmektedir, bu süre içerisinde uygulayıcı kurum personeli yeterli biçimde doğal kaynak rehabilitasyonu nedenlerini teşhis edebilir, teknik açıdan sağlam rehabilitasyon tedbirleri ve hedef gruplarla düzgün iletişim konusunda karar verebilir. MH planlarının uygulanması müdahalelerin sürdürülebilir olması için üç yıl gerektirmektedir; 6. Proje her bir ilde yılda ikiden fazla MH işi başlatmamalıdır böylece dördüncü yıldaki iş yoğunluğunda personel için yürütülebilir düzeyde iş yükü temin edilecektir; ve, 7. Projenin katılımcı doğası ve karmaşıklığı en az yedi yıllık bir proje süresi gerektirmektedir. | 1. Proje yönetimi 2. Faaliyet “B.2 Gelir Getirici Faaliyetler”. 3. ve 4. Yaşamın iyileştirilmesi faaliyetleri şeması. 5.6. ve 7. Proje uygulama şeması ve kurum personelinin kapasitesi. |
| ASHRP | 1. KHGM’nin görevlerinin transferi sonrası İÖİler sulama altyapısı için sorumlu hale gelmiştir. Ancak İÖİler dış kaynaklı fon alamamakta ve sulama altyapısı kısmı, çoğu İÖİ’nin kendi kaynaklarından ödenek ayıramaması sonucu kısmen engellenmektedir. Ayrıca, çoğu İÖİ daha fazla insanın faydalanması için kırsal yollar ve içme suyu tedarikini sulamaya tercih etmektedir. Bu şartlar altına, DB Mayıs 2008’de ASHRP’nin orta dönem değerlendirmesini ilk başta tasarlanandan bir yıl önce gerçekleştirmiştir; 2. Diğer bir yandan, yerel toplumlara gördükleri iş karşılığında para verilmesi nedeniyle rehabilitasyon işlerine katılarak doğrudan fayda sağlamaları sebebiyle doğal kaynak rehabilitasyonu oranı, sulamanın engellenmesine rağmen iyi ilerleme göstermektedir; 3. Her bir projenin nihai karar verici olarak bir proje koordinatörüne sahip olması oldukça önemlidir ve tavsiye edilmektedir. Pek çok kurumdan oluşan yönetici komite beklendiği gibi görev görmemektedir. Proje uygulama sistemindeki merkez ve saha seviyesi arasındaki kurumsal tabakaların azaltılmasında fayda olacaktır. | 2. Faaliyet A.1.1 Toprak Muhafaza ve Bozulmuş orman rehabilitasyonu 3. Proje uygulama yapısı ve yönetimi |

Tablo 3.9 Alınan önemli dersler ve Proje tasarımına yansımaları (3/3)

|  | Alınan önemli dersler | Proje tasarımına yansımaları |
| --- | --- | --- |
| GTZ Bayburt Projesi | 1. Proje, özellikle erken baharda meralardaki otlatma baskısının azaltılması için tohum ekme ve gübre uygulama yerine rotasyonel otlatmayı başlatmayı amaçlamıştır. Ancak, bu deneme, köylülerin muhtarın önderliğinde birleşerek anlayış gösterdiği durumlar haricinde, çobanların karşı çıkması sonucu sınırlı derce başarıya ulaşmıştır. Yem bitkisi üretiminde azalma otlatma baskısını dolaylı olarak azaltmaya yardımcı olmuştur; 2. Hayvan barınaklarının, çatı, boya, aydınlatma, havalandırma ve hijyenik su tedariki gibi görsel iyileştirmesi hayvancılığın iyileştirilmesinden daha başarılı sonuçlar vermiştir. Hayvanların küçük sayılarda pek çok haneye eşit dağıtılması nedeniyle hayvanların verilmesi pek önemli olmamıştır; 3. Faydalanıcının dikkatli seçilmesi önemli olmuştur. En fakir çiftçilerin kendileri vermesi gereken minimum katkıyı verememeleri oldukça yaygın karşılaşılan bir durum olmuştur. Arıcılıkta ise, pek çok hane ilgi göstermiş ancak yalnızca gerçekten ilgi gösteren ve öğrenmek isteyenler iyi sonuç almıştır. Ayrıca,bazı dikkatsiz çiftçiler diğer arı kovanlarına da zarar veren bulaşıcı arı hastalığının kaynağı olmuştur, bu sebeple faydalanıcıların iyi seçilmesi ve iyi teknik yardım sunulması oldukça önemli olmuştur. | 1. Faaliyet “A.2. Mera alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi”. “B.2.1.1 Yem bitkisi üretimi.” 2. Faaliyet “B.2.1.2 Çiftlik İyileştirme” 3. Yaşamın iyileştirilmesi faaliyetlerinin şema tasarımı |
| IPARD | 1. Teklif prosedürünün hazırlanması 2-3 ay sürmüş ve değerlendirmesi 5-6 ayı bulmuştur. Pek çok durumda faydalanıcıların teklif hazırlamak için yeterli kapasitesi yoktur ve bu işi dış kaynaklı olarak gerçekleştirmişlerdir; 2. Mal ve hizmet alımının faydalanıcılar tarafından yapılması planlanmıştır. DPT bu konuda eğitim sunmuştur ancak pek çok durumda satın almalarda gözle görülür gecikmeler gözlemlenmiştir. 3. IPARD Japon ODA kredisi şemasında uygun olarak tavsiye edilmeyen pek çok faaliyeti finanse edebilir (örn. hanelerin tek başına faydalandığı balık çiftliği veya cam sera, ofis ekipmanı, sözleşmeli özel teknisyenler, vb.) Bu yüzden, Projede yürütülen Pazar araştırmasının çıkış politikası olarak IPARD ile bağlantı kurulması çekici bir alternatif olacaktır. | 1. ve 2. Yaşamın iyileştirilmesi faaliyetlerinin şema tasarımı. 3. Faaliyet “B.4.1 Pazarlama araştırması ve fizibilite çalışmaları.” |
| UNDP-BTC Fonu | 1. Köylüler arasında iç ihtilaflar ve/veya sahiplik olmaması nedeniyle bazı projelerin uygulaması ertelenmiş, engellenmiş veya habersiz değişikliklere uğramıştır. Pek çok köylü ve muhtarlar tarafından imzalanan Ön Anlaşma bu durumlarda ektin biçimde çalışmamıştır; 2. Keçilerin azaltılması amacıyla, iyi besiciler için koyun, yem bitkilerinin tohumları ve süs çiçekleri için sera verilmesi gibi alternatif gelir kaynakları faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. | 1. Yaşamın iyileştirilmesi faaliyetlerinin şema tasarımı. 2. Aşırı otlatmaya karşı alternatifler. |

Şu anda, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, uygulama miktarlarının ve bu amaçla yapılan bütçe harcamalarının belirlenmesi ve raporlanması (örn. ağaçlandırılan alan, dağıtılan arı kovanları, vb.)  her bir kurum tarafından ayrı ayrı yürütülmektedir. Uygulamalarının etkileri üzerine (erozyonun azalması, sel hasarlarının önlenmesi, köylülerin gelirinin artması vb.) İ&D çabaları ve uygulamaları, başlangıç noktası anketi dahil olmak üzere henüz yetersizdir.

Toprak erozyonunun azalması Projenin beklenen en önemli sonuçlarından biridir. Ancak, gerek rutin faaliyet gerekse donör fonlu projeler olmak üzere ÇOB tarafından alınan pek çok toprak muhafaza tedbirinin etkileri üzerine sınırlı derecede nicel bilgi mevcuttur. Potansiyel faydalanıcıların sosyo ekonomik durumları üzerine başlangıç noktası araştırması tam olarak gerçekleştirilmemiştir ancak örnekleme metoduna dayalı bir çalışma yapılmıştır ve bu durum projelerin etkin değerlendirilmesini engellemektedir. (bkz. Ek3.4 ilgili projelerin İ&D ve başlangıç noktası anket örnekleri). Bu yüzden, şimdiki Projede, sıkı bir İ&D sistemi oluşturulması ve başlangıç noktası araştırmasının yapılması danışmanlık hizmetinin altında düşünülmüştür (bkz Bölüm 7).

Aşağıda Ek 3.3’te “Projeli ve Projesiz durumlar arasında majör Proje faydalarının Karşılaştırılması” verilmektedir.

|  | Müdahale/Tedbir | Mevcut toprak kullanımı | Projeli | Projesiz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.2 | Mikro Havza Planlaması | Orman, tarım, DSİ ve İÖİler, yukarı-orta-aşağı havza alanlarındaki müdahalelerin entegre olması gerektiğini göz ardı ederek, faaliyetlerini ayrı ayrı planlamışlardır. Planlama faaliyetleri süresince, araziye bağımlı olmaları ve araziyi yanlış kullanmaları nedeniyle doğal kaynakların bozulması ve bundan kaynaklı sorunlara yol açan düşük gelirli insanların spesifik ihtiyaç ve fikirlerine çok az önem verilmiştir. | Orman, tarım, DSİ, İÖİ uzmanları ve yerel köylülerin katılımı ile Projedeki 12 MH’nin her biri için MH Entegre Rehabilitasyonu-Kalkınma Planı hazırlanacaktır. | Mevcut durum devam edecektir. |
| S.3 | İzleme ve Değerlendirme | Şu anda, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, uygulama miktarlarının ve bu amaçla yapılan bütçe harcamalarının belirlenmesi ve raporlanması (örn. ağaçlandırılan alan, dağıtılan arı kovanları, vb.) her bir kurum tarafından ayrı ayrı yürütülmektedir. Uygulamalarının etkileri üzerine (erozyonun azalması, sel hasarlarının önlenmesi, köylülerin gelirinin artması vb.) İ&D çabaları ve uygulamaları, başlangıç noktası anketi dahil olmak üzere henüz yetersizdir. | Projede etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Uygun göstergelerin belirlenmesi ve ölçümü, değerlendirme metodolojileri, gerekli donanım-yazılım sağlanması, kapsamlı başlangıç noktası araştırması yapılması, CBS tabanlı veri tabanının oluşturulması, seçilen kurum personeline pratik eğitim verilerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bunlara dahildir. | Mevcut durum devam edecektir. |
| A. | DOĞAL KAYNAKLARIN MUHAFAZASI, REHABİLİTASYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |  |  |
| A.1.1.1 | Toprak muhafaza tedbirleri (örn. taraçalama, arazinin %25’ine ağaç ekimi, geri kalan %75’inde köylülerle beraber muhafaza, tüm alanda oyuntu tahkimi) | Bu alanlar şu anda düşük kalite otlatma alanları olarak kullanılmaktadır ve bozulmaları daha da ilerlemektedir. | 26000 ha alanda toprak muhafaza, 59100 ha alanda ot ayıklama ve bakım uygulamaları. | 12000 ha alanda (projelinin %46’sı) toprak muhafaza, 30.000 ha alanda ot ayıklama ve bakım uygulamaları. |
|  |  |  | 12 MH’yi kapsayan uygulamalar | Bu MH alanlarının üçte birinde dahi önemli uygulamalar gerçekleşmeyecektir. |
|  |  |  | İyileştirilmiş gözetim, daha iyi ihtimam, daha iyi kalitede uygulamalar, etkin izleme ve değerlendirme. | Normal gözetim ve uygulama kalitesin, zayıf/yetersiz izleme ve değerlendirme. |
|  |  |  | 481,024 iş günü istihdam yaratılması. Ek olarak, 15,600 iş günü saha koruma. | 135,000024 iş günü istihdam yaratılması. Ek olarak, toprak muhafaza sahalarının korunması için 7200 iş günü koruma. |
|  |  |  | Entegre uygulamalar sayesinde toprak muhafaza alanlarının korunması ve performansında geleneksel işlere nazaran daha yüksek başarı. Yerel halkla ihtilafların azaltılması. | toprak muhafaza alanlarındaki başarı ve performans Proje uygulamalarındaki kadar yüksek değildir. Uygulamalar süresince yerel halkla anlaşmazlıklar mevcuttur. |
| A.1.1.2 | Bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu | Düşük kalite otlatma alanları. | 14.300 ha alanda bozuk orman rehabilitasyonu | 11.000 ha alanda bozuk orman rehabilitasyonu (projeli alanın %77’si) |
|  |  |  | 153,422 işçi günü istihdam oluşması | 118,000 işçi günü istihdam oluşması |
|  |  |  | Başarıların gözetimi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması daha güvenilir ve iş kalitesi daha yüksektir. | Büyük alanların raporlanmasına fazla önem verilmesi, sonuçlar, gözetim, ölçüm, ve işlerin değerlendirilmesine daha az önem verilmesi. |
| A.2. | Meraların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi | Hayvan otlatma amaçlı kullanılan düşük kalite ve düşük verimlilikte mera alanları. | 12 MH’de yaklaşık 16.000 ha mera alanında restorasyon/iyileştirme tedbirleri alınması. | Aynı MH’lerde 3.300 Ha mera alanı iyileştirilecektir ve bu projeli durumun %20’sine denk gelmektedir. |
|  |  |  | 64.000 işçi günü istihdam yaratılması. | 13.200 işçi günü istihdam yaratılması. |
| A.3 | Çoklu Mikro Havzalara yönelik Doğal Kaynakların Geliştirilmesi Faaliyetleri |  |  |
| A.3.1 | Çoruh Havzası arazisi için doğal afet risk değerlendirmesi ve harita çıkartılması | Önleyici tedbirler tasarlanırken doğal afet riskleri göz önünde bulundurulmamıştır ve etkinlileri zayıftır. | İlgili kurumların daha etkin planlama ve izleme yapması için doğal afet risk değerlendirme veritabanı, harita ve tavsiyeler mevcut olacaktır. | Önleyici tedbirler tasarlanırken doğal afet riskleri göz önünde bulundurulmamıştır ve etkinlileri zayıftır. |
| A.3.2 | Ormanlar için Ekosistem tabanlı çoklu kullanım yönetim planlarının hazırlanması | Orman kaynakları yönetimi uygulamaları geleneksel yönetim planlarına göre gerçekleştirilmektedir bu nedenle orman üretimi ve teknik uygulamalara önem verirken biyolojik çeşitlilik ve yerel ihtiyaçlar/sosyoekonomik konulara yetersiz derecede önem vermektedir. | İki model orman yönetimi planları ekosistem tabanlı çoklu kullanım ormancılık uygulamalarına izin vermektedir ve yerel ihtiyaçlarla bozulma konularına yeterli düzeyde ilgili oluşturulmaktadır. Ormancılık personeli bu tür planların uygulanması konusunda eğitim almaktadır. | Orman kaynakları yönetimi uygulamaları geleneksel yönetim planlarına göre gerçekleştirilmektedir bu nedenle orman üretimi ve teknik uygulamalara önem verirken biyolojik çeşitlilik ve yerel ihtiyaçlar/sosyoekonomik konulara yetersiz derecede önem vermektedir. |
| A.3.3 | Korunan alan yönetim planlarının oluşturulması (örn. milli park, yaban hayatı rezervi) | Milli park ve yaban hayatı rezervleri, uygulamalar için genel hatları belirten ancak spesifik ayrıntıları vermeyen geleneksel planlara göre yürütülmektedir. Yaban hayatı envanteri, koruma, avlanma konuları üzerinde önemle dururken habitat restorasyonu/yönetimi hususları, sosyoekonomik konulara yeterli ilgiyi göstermemektedir. | Korunan alanlar için iki model yönetim planı hazırlanmıştır (Artvin’de Hatilla Milli Parkı ve İspir’de İspir Yaban Hayatı Rezervi), uygulamalar için yeterli şartlar karşılanmış, habitat restorasyonu ve sosyoekonomik konulara yeterli ilgi sağlanmıştır. Bölgedeki DKMPGM personeli bu tür planların hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim almaktadır. | Milli park ve yaban hayatı rezervleri, uygulamalar için genel hatları belirten ancak spesifik ayrıntıları vermeyen geleneksel planlara göre yürütülmektedir. Yaban hayatı envanteri, koruma, avlanma konuları üzerinde önemle dururken habitat restorasyonu/yönetimi hususları, sosyoekonomik konulara yeterli ilgiyi göstermemektedir. |
| A.3.4 | Orman fidanlık tesislerinin geliştirilmesi (yukarıdaki faaliyetler için) | Fidanların kalite ve miktarı beklenilen seviyenin altındadır. | Fidanlık üretiminde artan kalite ve miktar, rehabilitasyon sahaları, şehir ve süs ağaçlandırmaları için ihtiyaçların yeterli derecede karşılanması. | Mevcut durum devam edecektir. |
| A.3.5 | Anket-değerlendirme çalışmasının yürütülmesi, doğal tıbbi ve aromatik bitkilerin Çoruh Havzasında yerel toplumlar tarafından muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı için Eylem Planı hazırlanması. | Eylem planı yok, bu kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve sahipsiz potansiyellerinden faydalanmak için yeteriz bilinç ve girişimler. | Mevcut durum değerlendirilmiş, tehditler ve fırsatlar belirlenmiş, odun dışı orman bitki ve ürünlerinin muhafazası ve sürdürülebilir yönetimi içim Eylem Planı hazırlanmış ,pilot uygulamalar başlatılmıştır. İlgili personel eğitilmiş, köylüler arasındaki bilinç arttırılmıştır. | Mevcut durum devam edecektir. |

Ek 3.3 Projeli ve Projesiz durumlar arasında majör Proje faydalarının Karşılaştırılması (1/2)

Ek 3.3 Projeli ve Projesiz durumlar arasında majör Proje faydalarının Karşılaştırılması (2/2)

|  | Müdahale/Tedbir | Mevcut toprak kullanımı | Projeli | Projesiz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B. | Köylülerin yaşamının/geçiminin iyileştirilmesi |  |  |  |
| B.1 | Küçük ölçekli sulama altyapısın geliştirilmesi | Küçük ölçekli sulama altyapıları ve mevcut destek ve bu amaçlar için bütçe tahsisi yetersizdir, özellikle MH’lerin orta ve yukarı alanlarında yer alan köyler için. | 30.000 da arazi, proje MH’lerinde küçük ölçekli sulama altyapılarının oluşturulması ile sulamaya açılacaktır. Bu da sulu tarım, yem bitkisi yetiştirme, meyve bahçesi geliştirme ve sebze ekiminde artışa ve dolayısıyla MH köylerindeki gelirlerin artışına katkıda bulunacaktır. | Mevcut durum devam edecektir. |
| B.2.1. | Yem bitkisi üretimi | Proje MHlerindeki mevcut yem bitkisi seviyesi yetersizdir, özellikle yem bitkisi ekimi için uygun olan başıboş araziler düşünüldüğünde. Sonuç olara, bir miktar para diğer bölgelerden yem bitkisi satın almak için harcanmıştır ve pek çok köyde hayvan beslenmesi yetersizdir. | 4135 ha yeni alanda MH köylüleri tarafından uygun yem bitkisi üretimi (örn. Alfalfa, korunga, fiğ, vb.). Yaklaşık 100.000 ton yem bitkisi üretimi ve proje MHlerinde hayvanların verimliliklerinin artması. | Bu faaliyetlerin geliştirilmesinde sınırlı ilerleme kaydedilecektir. |
| B.2.1. | Hayvan barınaklarının iyileştirilmesi | Hayvan barınaklarının çoğunun şartları (havalandırma, içme suyu, hijyen, vs.) yeterli olmaktan çok uzaktır. Bu durum köy haneleri için veterinerlik ve ilaç masrafları, hayvan ölümleri, verimlilik kayıpları, hayvan, özellikle süt, ürünlerinde hijyen olmaması gibi sonuçlara yol açmaktadır. | Yaklaşık 900 adet ev tipi hayvan barınağı projenin desteği ve köylülerin katılımı ile iyileştirilecektir. Bu da hayvan ölümlerinden doğan masrafları azaltacak ve hayvan üretimi gelirlerini artıracaktır. | Mevcut durum devam edecektir. |
| B.2.2 | Meyve bahçeleri | Proje bölgesi farklı yüksekliklerde ve farklı mevsimlerde farklı tedarik avantajlarıyla meyve yetiştirmek için muhteşem bir potansiyele sahiptir. | Meyve bahçeleri oluşturulmuş ve 3000 da alanda düzgün biçimde işletilmektedir. | Bu faaliyetlerin geliştirilmesinde sınırlı ilerleme kaydedilecektir. |
| B.2.2 | Seracılık | Özellikle bazı MHlerin aşağı kısımları olmak üzere serada sebze yetiştiriciliği (örn. domates ve salatalık, vs.) yayılmakta olan bir faaliyettir. Pek çok köylü seracılık faaliyetlerine katılmak istemektedir ancak yeterli finans kaynaklarına sahip değildir. |  | Bu faaliyetlerin geliştirilmesinde sınırlı ilerleme kaydedilecektir. |
| B.2.3. | Arıcılık | Özellikle MHlerin yukarı kısımlarında arıcılık önemli bir faaliyet ve ana gelir kaynaklarından biridir ve ileride geliştirme ve genişletme için iyi bir potansiyele sahiptir. Köylülerin arıcılık ilgilisi özellikle yüksek rakımdaki köylerde fazladır. | Yaklaşık 800 köy hanesi proje desteğinden faydalanacaktır (düşük faizli kredi olarak) ve bal üretiminin bu alt proje ile yaklaşık 1.200 ton artması beklenmektedir. | Bu faaliyetlerin geliştirilmesinde sınırlı ilerleme kaydedilecektir. |
| B.3.1. | Güneş enerjisi ısıtma sistemi | Çoruh MHlerinin dağlık bölgelerindeki orman içinde veya yakınında olan köylerde çamaşır ve banyo için büyük miktarlarda odun tüketilmektedir. Güneş enerjisinden faydalanma bu köylerde gerçekleşmemiştir. | 400 haneye güneş enerjisi ile ısınma imkanı sunulacaktır. Böylece yakıt olarak odun tüketimi, yılda 900m3ten fazla, yani yaklaşık 4500 küçük ağaç (ortalama 20 cm çapta) kadar azalacaktır. | Mevcut durum devam edecektir. |
| B.3.2. | Odun tüketimini ve ormanlardaki yasa dışı odun üretimi nedeniyle oluşan baskıyı azaltmak için orman köylerine enerji tasarruflu sobalar verilmesi | Orman içinde veya yakınında olan köylerin büyük bir çoğunluğunda odun yakan geleneksel sobalar kullanılmaktadır ve bu sebeple bu köylerde yüksek miktarda odun tüketilmektedir. | 800 haneye ısı etken soba sağlanacaktır. Böylece odun tüketimi yılda 4000m3ten fazla yani 20000 küçük ağaç kadar azalacaktır. | Mevcut durum devam edecektir. |
| B.4.1. | Pazar analizi ve yardım | Köylülerin çoğunluğunun ürünlerini pazarlama konusunda bilgileri yetersizdir. Ortak girişimler ve köy kuruluşları (örn. kooperatifler, çiftçi birlikleri) pazarlama konusunda yeterli olmaktan oldukça uzaktır. | Belli başlı bölgesel ürünler için kapsamlı Pazar analizi yürütülecek, proje MHlerindeki köylülere pazarlama yardımı ve uygulamaya dönük eğitimler verilecektir. Ortak girişimler, çiftçi kuruluşları (kooperatifler, birlikler) teşvik edilecektir. | Mevcut durum devam edecektir. |
|  | Potansiyel yatırımlar için fizibilite çalışmaları | Bölgede, meyve suyu ve sebze işleme tesisi, süt ürünleri işleme ünitesi, köy hidro-enerji tesisleri, bal paketleme dahil olmak üzere, kapsamlı fizibilite çalışmaları yürütülmemektedir ve bu durum bu tür yatırımlar için kısıtlamalara yol açmaktadır. | Fizibilite çalışmaları, Proje MHlerindeki majör potansiyel yaşam iyileştirme alanlarındaki yatırımlar için gerçekleştirilecektir. Kurumsal kapasite, sahiplik ve yönetim konularına da bu çalışmalarda ilgi gösterilecektir. Köylüler bu çalışmaların sonuçlarından haberdar edilecektir ve maddi kaynaklara erişim konusunda yardım/tavsiye alacaklardır. | Mevcut durum devam edecektir. |
| C. | KAPASİTE GELİŞTİRME |  |  |  |
| C.2 C.3 | Kurum personelinin eğitimi | Kurum personelinin eğitimi genellikle teknik konular, yönetmelikler ve idari işlerden ibarettir. Katılımcı, entegre yaklaşım ve uygulamalar konusunda eğitim yetersizdir. | Eğitim kursları, işbaşı eğitim, yurtdışındaki başarılı havza yönetimi projelerindekilerde deneyimlerin paylaşılması ve çalıştaylar dahil olmak üzere, katılımcı ve entegre uygulamalara ve doğal kaynak rehabilitasyonu ile yaşamın iyileştirilmesi arasında sinerji kurulmasına önem verilerek kurumların personeline kapsamlı eğitim sunulması. | Mevcut durum devam edecektir. |
| C.4 | Yerel toplumların (köylülerin) kapasitesinin geliştirilmesi | Özellikle dağlık bölgelerdeki uzak köylere eğitim ve hizmet sunulması yetersiz olmakla beraber güçlendirilmelidir. | Eğitim ve ilave hizmetler proje MHlerinin tüm köylerini, uzak dağlık bölgelerde olanlar dahil kapsayacaktır. | Mevcut durum devam edecektir. |
|  | Köylülerde bilinç oluşturma | Havza arazisini ve kaynaklarını yanlış kullanmalarının sonuçları hakkında köylü bilinci zayıftır ve bilinç oluşturma programları ve uygulama yetersizdir. | Doğal kaynakların (örn. toprak, su, bitki örtüsü, yaban hayatı) doğru kullanımı için yeterli bilinç oluşturmaya özel ilgi gösterilecektir. | Mevcut durum devam edecektir. |
|  | Karar vericilerde bilinç oluşturma | Karar vericilerin proje illerinde doğal kaynak bozulmasının nedenleri ve sonuçlarına yönelik bilinç ve taahhütleri yetersizdir. | Proje illerindeki karar vericiler arasında bilinç arttırma ve bağlılık artırma için özel ilgi gösterilecektir. | Mevcut durum devam edecektir. |

Bölüm 4 Proje Gerekçesi

4.1 Ulusal ve bölgesel düzeyde ihtiyaç analizi

Çoruh Nehri Havzasındaki doğal kaynaklar dik yamaçlar, sığ ve düşük verimlilikte toprak, az yağış, şiddetli ve uzun kışlar gibi doğa karakteristikleri nedeniyle bozulmuş ve bu bozulma yasa dışı ağaç kesimi ve aşırı otlatma gibi insan faaliyetleriyle hızlandırılmıştır. Bu tür insan faaliyetleri, hızlı dışarı göç, kişi başına düşük GMH, cinsiyet ayrılığı, kısıtlı gelir kaynakları ve benzeri sosyoekonomik şartlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Türkiye’deki en yüksek politika aracı, beş ekonomik ve sosyal kalkınma ekseninde gelecek nesiller için doğa ve çevre korumanın önemini belirtmektedir (Rekabeti Arttırma) ve bölgesel ayrılığın azaltılması için “Bölgesel Kalkınmanın Sağlanması” da başka bir eksendir. Doğal çevre koruma açısından, toprak muhafazası ve bozulmuş orman rehabilitasyonuna dair planlanan proje faaliyetleri oldukça önemlidir ve bölgesel ayrılıkların ortadan kaldırılması için yaşamın iyileştirilmesi bileşeni önemlidir. Bu Proje iki ana bileşene odaklanmıştır ve kapasite geliştirme bileşenini hedeflenen alanların kurum personeli ile faydalanıcıları için eklemiştir, böylece Proje Kalkınma Planının doğrultusunda planlanmış ve proje çıktılarını sürdürebilmek için tedbir olarak kurumsallaştırılmıştır. Projenin etkilerinin uzun vadede bölgeden dışarı göçü de yavaşlatmaya yardımcı olması beklenmektedir.

Bu arada ÇOB ile JICA tarafından Eylül 200-Ocak 2004 arasında yürütülen “Çoruh Nehrinde Katılımcı Havza Rehabilitasyonu Master Plan Çalışması (M/P)” aşağıda belirtildiği üzere Çoruh Nehri havzasının seçilmesinde 3 ana neden öne sürmektedir;

1. Tamamlanmış, inşaatı devam eden ve planlanan barajlar, rezervuarlara siltasyonun azaltılması için havza rehabilitasyonuna ihtiyaç duymaktadır.

2. Havza, zorlu topografyası ve iklimi nedeniyle Türkiye’deki en fakir ve en zarar görmüş bölgelerden biridir.

3. Türk Hükümetinin öncelikli politikasına göre doğal kaynakların orman köylüleri tarafından sürdürülebilir olmayan biçimde kullanımı azaltılmalıdır.

Aynı zamanda doğal kaynakların bozulması ve fakirlik arasındaki kısır döngüyü de incelemektedir. doğal kaynakların bozulması köylülerin düşük verimde geçinmesine neden olmakta ve bu da halkın fakirliğini artırmaktadır. İnsanlar da doğal kaynaklara daha bağımlı hale gelmekte ve bu yüzden doğal kaynaklar daha da bozulmaktadır.

Şekil 4.1 Doğal kaynak tahribatı ve fakirlik kısır döngüsü

4.2 Yerel halkın ihtiyaç analizi

Önceki bölümlerde de açıklandığı üzere, insan faaliyetleri doğal kaynak tahribatında önemli rol oynamaktadır, bu sebeple yerel halk şu anda tahribatın kurbanları durumunda ama aynı zamanda şartlar iyileştirildiği zaman faydalanıcı konumuna da geleceklerdir. Yerel halkın rolü, doğal kaynakların değerini muhafaza etmek için önemlidir. Bu sebeple, köylülerin sosyoekonomik durumları ile doğal kaynaklar arasındaki bağlantıyı anlamaları ve doğal kaynaklarını iyileştirmede önemli göreve sahip olduklarını bilmeleri oldukça önemlidir. Böylesine bir durumu maddeleştirirken katılımcı bir yaklaşım benimsenmesi uygundur ve sürdürülebilirlik ancak bu şekilde güvenceye alınabilir. Ayrıntılı MH planlama ve tasarımı (A/T) gerçek uygulamadan önce Projedeki her bir MH için yapılacaktır. A/T süresince, köylülere yeterli bilgi verilecektir ve onlar da planlama aşamasından itibaren projeye dahil olacaklar ve böylece faydalanıcıların katımı güvenceye alınmış olacaktır.

Projenin doğrudan faydalanıcıları doğal kaynaklar için rehabilitasyon işlerinin yürütüldüğü köylerde yaşayan hedeflenen halktır. Genel olarak, ana geçim kaynakları, hayvancılık, tarım emekli aylığı ve yevmiyedir. M/P yoğun görüşmeler sonucunda yerel halkın sıkıntı ve ihtiyaçlarını ortaya koymuş, doğal kaynak rehabilitasyonu ve yönetimi le yaşam/geçim iyileştirme konuları üzerine odaklanmıştır, bkz. Tablo 4.1.

Tablo 4.1 M/P’de köylüler tarafından öne sürülen ihtiyaçlar

Doğal kaynak rehabilitasyonu ve yönetimi 1. Yasadışı kesimlerle orman tahribatının azaltılması 2. Alternatif enerji kaynakları 3. Doğal afetlerin azalması (örn. sel, çığ, heyelan) 4. Toprak erozyonunun azalması 5. Mera kaynaklarının verimli kullanımı 6. Daha ucuz yem

Yaşamın iyileştirilmesi 1. Hayvancılıkta ve mahsullerde verimlilik ve kar artışı 2. Pazarlama desteği 3. Hayvancılık ve tarım için kredi desteği 4. Yeterli veterinerlik hizmetleri 5. Sulamanın iyileştirilmesi 6. Tarım alanında teknik ve bilgi desteği 7. Daha ucuz gübre 8. Pest ve hastalıklardan korunma 9. Zirai makinelerin kullanımı 10. Yeterli iş gücü 11. Yeterli uygun arazi 12. Yeterli hayvan sayısı 13. Yüksek toprak verimi

Bu ihtiyaçların önemi aynı zamanda SAPROF çalışmasındaki saha araştırmalarında da doğrulanmıştır. Çalıştaylara katılanlar, genellikle muhtarlar, işbirliğine oldukça açık ve Projenin uygulanması hususunda olumluydular. Bazı muhtarlar dört yıl önce M/P çalışmalarına katkıda bulunanlar, çok katkıda bulunmalarına rağmen projenin uzun süredir başlamamasından şikayetçi oldular. Bu ifadeler Proje için hala istekli olduklarını göstermektedir.

Proje bu ihtiyaçların çoğunu karşılayan faaliyetler içermektedir, proje bileşenleri yerel halkın ihtiyaçlarıyla ilgilidir.

Geçim/yaşam iyileştirme bileşenindeki faaliyetler için, Projenin ilk aşamasında potansiyel ürünlerin promosyonunun yapılması için tüm Çoruh Nehri havzasını kapsayan pazar araştırması yapılacaktır. Bunun yanı sıra, proje faaliyetlerinin ve miktarlarının ihtiyaç analizi A/T süresince her bir seçilmiş MH’de yürütülecektir. Bu araştırmalarda yaşam iyileştirme faaliyetleri için ileriye dönük talepler de açıklığa kavuşmuş olacaktır, ancak yüksek potansiyel şu anda faaliyetlerin seçilmesi için kriterlerden biridir, hepsinin ileriye dönük beklenen talepleri vardır. Örneğin, besi ve bal üretimi talebi gelecekte hala yüksek olacaktır, çünkü hayvancılık ve arıcılığın önemi bölgenin coğrafi ve doğal şartlarından gelmektedir.

Bölüm 5 Proje alanı ve Uygulama yerleri

5.1 Coğrafi özellikler

5.1.1 Genel yapı

Konum ve Topografya 	Çoruh Nehri Bayburt’un batısında doğar ve Doğu-Kuzey yönde akarak Gürcistan üzerinden Karadeniz’e akar. Çoruh Nehri’nin Türkiye üzerindeki toplam alanı 442 km’dir, toplamda ise 466 km.’dir. Çoruh nehrinin üç ana kolu vardır; Tortum, Oltu ve Berta. Proje alanındaki en düşün rakım noktası yaklaşık 550mdir ve en yüksek nokta ise 3397 m ile Kaçkar Dağıdır. Havzanın büyük bir kısmı engebeli bir topografyaya sahiptir (bkz Ek 5.1.1.1 eğim haritası ve eğim sınıfları tablosu).

Jeoloji, Toprak ve Hidroloji 	Çoruh Nehri Havzasındaki jeoloji, toprak ve nehir drenajı sistemi haritaları için Ek 5.1.1.2, 5.1.1.3 ve 5.1.1.4’e bakınız. Genel olarak, Proje alanı çeşitli volkanik kayalar, metamorfik kayalar ve dördüncül maden yataklarından oluşmaktadır. Proje alanındaki en yaygın topraklar: bazaltik toprak, kahverengi orman toprağı, kahverengi toprak, kestane toprağı ve yüksek dağ otlağı toprağıdır. Toprakların çoğu orta ila düşük verimliliğe sahip olmakla beraber özellikle dik yamaçlarda orta veya yüksek erozyon seviyesine sahiptir.

İklim ve Doğa Örtüsü 		Ek 5.1.1.5 Proje alanında veya hemen dışındaki pek çok istasyon için ayrıntılı iklim bilgisi vermektedir. Proje alanının büyük bir kısmında zorlu iklim şartları, kışın genellikle oldukça düşük sıcaklıklar ve kar ve yazın oldukça yüksek sıcaklık görülmektedir, özellikle Yusufeli’nde. Ancak, Artvin çevresinde iklim şartları yüksek verimlilikte orman oluşturmak için uygun değildir. Meralarda otlak oluşturma için şartlar oldukça zordur ve yetişme mevsimleri oldukça kısa olacaktır. Projedeki doğal bitki örtüsü Tablo 5.1’de görüldüğü üzere üç türe ayrılmıştır.

Arazi kullanımı			Çoruh Nehri Havzasında arazi kullanımı M/P çalışmasında Eylül 2001’de (Şekil 5.1). çekilmiş olan Landsat foto görüntüleri ile incelenmiştir. Sonuçlarda yaklaşık 440.227 ha ya da toplam alanın %21.7’si ormanlarla kaplı görülmektedir. Diğer arazi kullanımları: geçiş evresindeki koru & çalılık (236,518 ha veya 11.7%), mera & çayır (935,221 ha veya 46.2%), ekilebilir alan (280,839 ha veya 13.9%) ve diğer alanlar (131,601 ha or 6.5%). Ayrıntılı bilgi için bkz Ek 5.1.1.6.

Ormanlık alan genellikle Çoruh Nehrinin aşağı ve orta kısımlarında, tüm Berta Nehri havzasının tamamı ve Oltu Nehrinin orta kısmında yer almaktadır. Geçiş evresindeki koru & çalılık genellikle Çoruh Nehrinin orta ve üst kısımlarında, Tortum ve Oltu Nehirlerinde ve mera & çayır alanı ise Çoruh Nehrinin yukarı kısımlarını ve Oltu ile Tortum nehirlerinin büyük bölümünü işgal etmektedir.

Tablo 5.1 Proje alanındaki doğal bitki örtüsü türleri

| Bitki örtüsü türü | Tipik yerler | Özellikler |
| --- | --- | --- |
| Kuru orman - çalılık bölge | İspir, Artvin, Savsat, Oltu, Narman | - Karadeniz’den gelen nem, yeterli güneş ışığı ve topografik boyutlar sayesinde bereketli bitki toplulukları ve bitki türleri. Buna ek olarak Akdeniz bölgesine ait türler örneğin, zeytin, dut, nar ve incir de mikroklima şartları sayesinde alçak vadilerde görülebilmektedir. - Dağlık alanlarda ise kozalaklı türler hakimdir Pinus sylvestris, Pinus brutia, Abies nordmanniana, Picea orientalis, ve geniş yapraklı türler Fagus sp., Quercus sp., Alnus sp.Plantings of Poplus nigra yerleşim yerleri, tarım arazisi ve nehir kenarlarında görülmektedir. |
| Dağ çayır bölgesi | Bayburt, Tortum | - Doğal step bölgesinin yukarı kısımlarında Meşe ormanlarına Ardıç türleri eşlik eder. |
| Kuru orman-antropojenik step bölgesi | Kaçkar ve Yalnızcan Dağları | - Yüksek sağlık alanlarda doğal orman sınırında görülür Festuca violacea gibi türler. - Kayalık sahalarda bitkisel türler 2000metreyi aşan yüksek rakımda görünür. |

(kaynak: “Ecoregions of Turkey” Dr. Ibrahim Atalay, 2002)

Şekil 5.1 Proje alanının arazi kullanımı

(kaynak: M/P 2004)

5.1.2 Doğal kaynakların bozulması

Ormanların azalması

Proje alanının orman örtüsü (bkz. Tablo 3.7) son 20 yılda, aşırı otlatma, aşırı ve yasadışı yakıt ve inşaat amaçlı odun kesme, toprakların zayıf beslenme durumu gibi faktörlerden dolayı  %9 oranında azalmıştır. Ormanların azalmasına paralel olarak, çıplak alan ve/veya çayır alanı yayılmaktadır (Şekil 5.2).

Türk orman yönetimi sisteminde, orman alanları görünüm olarak iki gruba ayrılmaktadır: koru ormanları ve baltalık. Koru ormanları ve baltalık daha sonra kalabalıklarına göre “normal orman” ve “bozulmuş orman” olarak sınıflandırılmaktadır. %0-10 yoğunluğa sahip ormanlar “bozulmuş” orman olarak görülmekte ve rehabilitasyon için hedeflenmektedir, %11-100 yoğunluğa sahip ormanlar ise “normal” olarak tanımlanmaktadır. Proje alanındaki mevcut orman örtüsü bozuk orman olarak kategorize edilmektedir.

Şekil 5.2 Proje Alanındaki Arazi Kullanımı

Toprak Erozyonu

Türkiye Ormancılık Sektörü İncelemesi (Dünya Bankası Rapor No. 22458-TU, 27 Haziran 2001)’nde ülkenin %75’inde şiddetli toprak erozyonu olduğu ve bunun ülkenin en ciddi çevre sorunlarından biri olduğu belirtilmektedir. Yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon tona yakındır. Ancak Çoruh Nehri Havzasındaki ölçüm verileri mevcut değildir.

Aşağıdaki sınıflar1 KHGM tarafından verilen suyun neden olduğu toprak erozyonu dereceleridir:

- Erozyon Sınıfı 1: Hiç ile oldukça az (üst toprağın %25’e kadar kaybedilmesi)

- Erozyon Sınıfı 2: Orta derece erozyon (üst toprağın %25-75 arası kaybedilmesi)

- Erozyon Sınıfı 3: Şiddetli erozyon (üst toprağın %75, B horizonunun %25’inin kaybedilmesi)

- Erozyon Sınıfı 4: Orta şiddetli erozyon (B horizonunun %25’inden fazlasının kaybedilmesi)

Aşağıdaki haritada (Şekil 5.3) açıkça görülmektedir ki havzanın büyük bir kısmı şiddetli ve aşırı toprak erozyonuna maruz kalmaktadır. Tüm havzanın %3.8’i 1. Sınıf, %25.3’ü 2. sınıf %51’i 3. Sınıf, %19.9’u 4. Sınıf ile kaplıdır (ayrıntılı bilgi için bakınız Ek 5.1.2.1).

Şekil 5.3 Proje alanının Toprak erozyon Sınıfları Haritası

Çoruh nehri sisteminde, ana nehir ve ayaklar akışta mevsimsel özellikler göstermektedir, en yüksek akış Mart ile Haziran arası karların eridiği dönemdir, yazın çok düşük su seviyesi, sonbahar ve kışta da düşük su seviyeleri görülmektedir. DSİ’den alınan bilgilere göre, farklı istasyonlarda gözlemlenen yıllık sedimantasyon oranı 44 ila 391 ton/km2dir (Tablo 5.2.) Çoruh Nehrinin ortalama yıllık sedimantasyon oranı 179 ton/km2/yıl olarak hesaplanmıştır (bkz. Ek 5.1.2.2.)

Tablo 5.2 Çoruh Nehri Sisteminde Yıllık Ortalama Sedimantasyon Oranları

| No | İstasyon Adı (yer) | Gözlem süresi | Verimlilik |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ton / yıl / km2 |
| 2315 | Çoruh Nehri-Karşıköy | 1967-2002 | 383 |
| 2316 | Çoruh Nehri-İspir Köp | 1969-2005 | 77 |
| 2320 | Çoruh Nehri-Laleli | 1971-2005 | 51 |
| 2322 | Çoruh Nehri-Altınsu | 1984-2001 | 391 |
| 2325 | Oltu Suyu-Aşağıkumlu | 1977-2005 | 364 |
| 2329 | Oltu Suyu-Coşkunlar | 1991-2005 | 271 |
| 2331 | Deviskel Deresi-Gündoğdu | 1988-2001 | 63 |
| 2334 | Berta Suyu-Bağlık | 1995-2005 | 152 |
| 2337 | Çoruh Nehri-Çamlıkaya | 1999-2005 | 44 |

(Kaynak; EIE)

Şekil 5.4’te Çoruh Nehri Havzasında (bkz. Ek 5.1.2.3) üç noktadaki 10m3/sn’deki nehir akışına dayalı toprak akış miktarının muhakeme hesabının sonuçları verilmektedir. Grafikte gösterildiği üzere, toprak tahliyesi genel olarak on yıllar geçtikçe azalmaktadır, ancak 90lı yıllar hariç bu yıllarda bölgedeki ekonomik kalkınma ile beraber yol baraj vs gibi altyapı inşaatlarının etkisi görülmektedir. Toprak tahliye miktarı 2000lerde yine düşüş göstermektedir ancak 80li yılların seviyesine dönmeyecektir.

Şekil 5.4 On yıllara göre toprak tahliye miktarının muhakeme hesabı

Doğal afetler

Proje alanındaki çeşitli doğal afet deneyimleri Tablo 5.3’te gösterilmiştir. Sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerin ormanların azalması ve toprak erozyonunun sonucunda hızlandığı düşünülmektedir. Doğal afet oluşmasında ayrıntılı bilgi için bkz Ek 5.1.2.4.

Table 5.3 Reported Natural disasters in year 2000

|  | Sel | Heyelan | Çığ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Artvin | 423 | 9 | 46 | 357 | 2 | 43 | 132 | 5 | 11 |
| Erzurum | 3,576 | 33 | 257 | 1528 | 2 | 71 | 1703 | 24 | 42 |
| Bayburt | 348 | 1 | 32 | 100 | - | 2 | 191 | 4 | 10 |
| Toplam | 4,347 | 43 | 335 | 1,985 | 4 | 116 | 2026 | 33 | 63 |

A: Afet sayısı;

B: Ölümlü afet sayısı; C: Mülke zarar veren afet sayısı

(kaynak: M/P 2004; güncel bilgi mevcut değil.)

ÇOB’nin Çaba ve görevleri

ÇOB tarafından daha önce harcanan çabalar ve alınan sorumluluklar (bkz. Tablo 3.6) ormancılık alanında çeşitli iyi sonuçları göstermektedir. "Odun ve Odun Dışı Orman Ürünü üretimine yönelik potansiyellerinden faydalanmak, erozyonla mücadeler etmek ve diğer fonksiyon ve hizmetleri sunmak için yeniden ağaçlandırma ve bozulmuş ormanların rehabilitasyonu" 1995 yılında toprak ve su arasındaki dengeyi yeniden kurmak amacına sahip olan çevre koruma için yürürlüğe konmuştur. Ek 5.1.2.5 orman durumu, orman faaliyetleri, orman ürünleri, ilgili planlama faaliyetleri ve korunan alanlar hakkında ayrıntılı tanımlamalar vermektedir.

5.1.3 HES projeleri ve beklenen su kaynakları

Çoru Nehri Havzasında toplamda hidroelektrik enerji üretimi ve sulama için yirmiden fazla baraj yapılması planlanmıştır. Bu projeler orman rehabilitasyonu işlerini pek etkilememektedir çünkü işlerin hedef alanları yukarıdadır. Yeniden ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gibi Proje dahilinde önemli alanları korumak için gerçekleştirilecek doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetleri, ülkenin enerji kaynağı olarak uzun vadede oldukça önemli olacaktır.

(kaynak: DSİ)

Şekil 5.5 Çoruh Nehri üzerinde planlanan HES barajları

(kaynak: ÇOB web sayfası)

Şekil 5.6 Çoruh Nehri Havzasında Planlanan baraj gölleri

5.2 Kırsal altyapı

“Hizmet Ugyulamaları Genel Envanteri; KHGM, 2002”ye gore, üç ildeki yolların yalnızca %5,7si asfalt veya beton kaplıdır. Geri kalanları stabilize ve kademeli yollar olup kaplanmamıştır. Ülke genelinde, ana köy yolu şebekelerinde asfalt yol oranı %47,5tir (KHGM, 2003).

Yol ağındaki yoğunluk 3.16 m/ha olup bu rakam neredeyse 3,74 olan ülke ortalamasına eşittir.

Köy yollarıyla ilgili olarak, köy başına yol genişletme oranı Artvin’de 11,8 km, Bayburt’ta 8,2 km, ve Erzurum’da 6,0 km’dir. Tüm Türkiye için aynı oran yaklaşık 7,8’dir, Erzurum’un coğrafi şartlar nedeniyle hala ülke ortalamasının gerisinde kaldığı görülmektedir. Yol şartları hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 5.2.1 ila 5.2.3’e bakınız.

İçme suyu olanağı olarak, Proje alanındaki köylerin %81’i su hizmeti tesisi ve kuyularına sahiptir (1997 Köy Envanterine göre). Ülke seviyesinde yeterli içme suyu alan köy nüfusu oranı %88’dir (TKİB, 2004).

Proje alanındaki hemen hemen tüm köylerin elektrik enerjisine erişimi mevcuttur, tüm ülkede durum aynıdır.

Okullar ve medikal kurumlar olarak Proje alanında, üç ilde 1615 ilkokul, 45 lise ve 65 meslek okulu (FY 1997/1998) ve 117 klinik, 178 sağlık kurumu mevcuttur (1997 Köy Envanterine göre).

Projenin uygulanması için ve köylülerin artan ürünlerini satmak için Pazar erişimi açısından tam olarak tatmin edici olmasa da Proje alanındaki bu altyapı yeterli görülmüştür.

5.3 Hedef mikrohavzalar ve derecelendirme süreci

Sonuçlar Çoruh Nehri Havzasını oluşturan 63 MH arasında, Tablo .4’te gösterilen 18 MH (Bayburt’ta 2 MH, Erzurum’da 11 MH ve Artvin’de 5 MH) potansiyel hedef alan olarak derecelendirilmiştir, Proje faaliyetlerinin miktar ve masrafları her bir MH için hesaplanmıştır. Bunların arasında, 12 MH (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece2) takvimin uygulanması, yıllıkfon gereksinimlerini içeren PUP’nin hazırlanması için seçilmiştir.

2 Taht MH (UC-11) AGM’nin güçlü isteği üzerine Düşük dereceye dahil edilen ilk aday olmuştur.

Tablo 5.4 18 potansiyel hedef MH’nin derecelendirme sonuçları

| YÜKSEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH Adı | İspir | Uzundere | Oltu | Olur merk | Yusufeli |  |  |  |
| MH Kodu | UC-14 | TR-06 | OL-04 | OL-11 | MC-03 |  |  |  |
| İl | Erzurum | Erzurum | Erzurum | Erzurum | Artvin |  |  |  |
| Grup | IV | III | VI | III | II |  |  | Alt toplam |
| Alan (ha) | 31,934 | 31,240 | 38,603 | 46,179 | 32,193 |  |  | 180,149 |
| Köy sayısı | 24 | 5 | 17 | 21 | 8 |  |  | 75 |
| Orman köyü | 8 | 5 | 15 | 14 | 7 |  |  | 49 |
| Normal köy | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 |  |  | 26 |
| Nüfus | 1,824 | 2,704 | 3,249 | 2,792 | 3,804 |  |  | 14,372 |
| Orman köyü | 768 (+X) | 2,704 | 3,121 | 2,244 | 1,863 |  |  | 10,700 |
| Normal köy | 1,055 | 0 | 128 | 548 | 1,941 |  |  | 3,672 |
|  | * Yusufeli MH M/P’de hariç tutulan dört adet il sınırında köye sahiptir. |
| ORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH Adı | Masat | Veliköy | Bıçakcılar | İspir kuzey | Şenkaya | Tortum kuzey |  |  |
| MH Kodu | UC-03 | BT-03 | MC-06 | UC-17 | OL-07 | TR-04 |  |  |
| İl | Bayburt | Artvin | Artvin | Erzurum | Erzurum | Erzurum |  |  |
| Grup | V | II | II | II | III | III |  | Alt toplam |
| Alan (ha) | 21,873 | 40,485 | 26,176 | 38,785 | 45,638 | 38,548 |  | 211,505 |
| Köy sayısı | 6 | 21 | 6 | 6 | 15 | 8 |  | 62 |
| Orman köyü | 4 | 21 | 6 | 5 | 14 | 4 |  | 54 |
| Normal köy | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |  | 8 |
| Nüfus | 1,939 | 4,037 | 1,778 | 1,867 | 2,093 | 9,620 |  | 21,333 |
| Orman köyü | 1,939 | 4,037 (+X) | 1,778 | 732 | 1,974 | 1,940 |  | 12,399 |
| Normal köy | 0 (+X) | 0 | 0 | 1,135 | 119 | 7,680 |  | 8,934 |
| DÜŞÜK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH Adı | Taht | Tortum s. | Tortum m. | Olur batı | Narman | Şavşat | Barhal |  |
| MH Kodu | UC-11 | TR-02 | TR-03 | OL-12 | OL-02 | BT-04 | MC-05 |  |
| İl | Bayburt | Erzurum | Erzurum | Erzurum | Erzurum | Artvin | Artvin |  |
| Grup | V | IV | VI | VI | VI | I | II | Alt toplam |
| Alan (ha) | 28,316 | 34,858 | 29,090 | 37,312 | 40,775 | 18,518 | 23,778 | 212,647 |
| Köy sayısı | 19 | 16 | 12 | 17 | 21 | 15 | 5 | 105 |
| Orman köyü | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 15 | 5 | 51 |
| Normal köy | 15 | 11 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 54 |
| Nüfus | 3,040 | 1,450 | 4,383 | 2,603 | 4,164 | 1,964 | 1,811 | 19,414 |
| Orman köyü | 809 | 534 (+X) | 1,258 | 2,341 | 565 | 1,964 (+X) | 1,811 | 9,281 |
| Normal köy | 2,231 | 916 | 3,125 | 262 | 3,599 | 0 | 0 | 10,133 |
|  | * Nüfus rakamları 2000 yılı sayım verilerine göre ve 2000-2007 nüfus büyüme oranına göre hesaplanmıştır. * (+X) 2000 sayımında bazı köylerin nüfus verilerinde eksiklikler olduğu anlamına gelmektedir. . |

18 adet potansiyel hedef MH olarak, toplam kırsal nüfus 2007 itibariyle 242 köyde yaklaşık 55.000’dir (havzadaki kırsal nüfusun %29’u) ve her bir MH’nin nüfusu tahmini 1450 ila 9620’dir yani ortalama 3062’dir. Her bir MH’deki köy sayısı göz önüne alındığında, 5 ila 24 arasında değişmektedir ortalama 13 köy vardır. Potansiyel hedef MHler Şekil 5.7’de gösterilmektedir.

Şekil 5.7 18 potansiyel hedef MH’nin yeri

Süreç  Çoruh Nehri Havzasındaki 63 MH arasında, ilk kapsamlaştırma il düzeyindeki kilit kurumların tavsiyelerine göre yapılmıştır. Her ildeki Çevre ve Orman İl Müdürlükleri (ÇOİM), Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), DSİ, TKİB ve İÖİ’ler, MH listesi ve acil ihtiyaçlar (bkz Ek 5.3.1), toplamda 18 MH, için tavsiye edilen her bir MH’nin çevresel, sosyoekonomik ve diğer spesifik geçmişlerine dair gerekçelerin tanımlanması konusunda SAPROF çalışma ekibine yardım etmişlerdir. Çoğunlukla gerekçeler ormanların ve toprağın şiddetli derecede tahrip edilmiş olması, yüksek sedimantasyon oranı, tehlikeli doğal afetlerin çok sık yaşanması ve fakirliktir.

Geri kalan 45 MH için, projenin ileride genişletilmesi durumunda maliyet hesaplaması nispi hesaplama ile MH alanı veya nüfusu üzerinden, aynı M/P’de sınıflandırılan MH grupları içerisinde yapılabilir (bkz Ek 5.3.2).

İkinci adım olarak, sıralama kriterleri 18 MH için geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Kriterler dokuz faktörden oluşmaktadır ve her bir faktör için 2 ila 3 karar sonucu oluşturulmuştur (Tablo 5.5). Kararlar deneyimli kurum personelleri, köylüler ve muhtarlarla yapılan görüşmelere ve istatistikî ve sayısal verilerle desteklenen (ayrıntılar için bkz Ek 5.3.3) SAPROF çalışma ekibinin teknik saha incelemeleri dayanarak verilmiştir. Bu teknik yönteme ek olarak, tek bir bölgede aşırı sayıda MH’ye odaklanılmasından kaçınmak için bölgedeki personel kapasitesi de göz önünde bulundurulmuştur (Ayrıntılar için bkz Tablo 5.6 ve Ek 5.3.3).

Sonuç olarak, 5 MH Yüksek olarak, 6 MH Orta ve 7 MH Düşük olarak sıralanmıştır. Orta sınıfta 2 MH stratejik açıdan önemli alanlar olarak belirlenmiştir ve öncelikle seçilmeleri tavsiye edilmiştir; çünkü bunlar Çoruh Nehri Havzasının farklı tipik özelliklerini temsil etmektedir: Bayburt İlindeki Masat MH (UC-03) Yukarı Çoruh Nehri bölgesini ve Artvin İlindeki Veliköy MH (BT-03) Bera Nehri bölgesini temsil etmektedir.

Tablo 5.5 Kriter Faktörleri

|  | Kriter faktörleri | Karar verme yöntemi | Sınıf |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doğal kaynak (orman, toprak, biyoçeşitlilik) bozulmasının şiddeti ve buna bağlı doğal afetler | Saha incelemesi ve mülakat | 1 Çok ciddi 2 Ciddi 3 Orta veya düşük |
| 2 | Geri döndürülebilirlik potansiyeli | Saha incelemesi | 1 Yüksek 2 Orta 3 Düşük |
| 3 | Erişilebilirlik | Bölge merkezine uzaklığı ve yol koşulları | 1 Kolay 2 Zor |
| 4 | Üretken nüfus (aktif iş gücü) | Nüfus sayımı verileri ve mülakat | 1 Yüksek (Uygun) 2 Orta 3 Düşük (Uygun Değil) |
| 5 | Fakirlik seviyesi | Nüfus sayımı verileri ve mülakat | 1 Çok fakir 2 Orta 3 Daha iyi |
| 6 | Gelir arttırma potansiyeli | Saha incelemesi ve mülakat | 1 Yüksek 2 Orta 3 Düşük |
| 7 | Toplulukların birliği | Mülakat | 1 İyi 2 Zayıf |
| 8 9 | Yakındaki hidroelektrik projelerine olumlu etkisi Örtüşen proje olmaması | Toplanan bilgi | Evet / Hayır |

| MH |  | Proje için uygunluk |  |  |  | Kriter faktörleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | İl düzeyi | Havza düzeyi | SON KARAR | Stratejik Önem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bayburt İli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC-03 | Masat | Çok uygun | Uygun | ORTA | Üst Çoruh Hazasını temsil etmektedir. | Orta veya düşük | Orta | Kolay | Yüksek - Orta | Orta | Yüksek - orta | İyi | Evet | Hayır |
| UC-11 | Taht |  |  | DÜŞÜK |  | Orta veya düşük | Orta | Kolay | Orta | Daha iyi | Yüksek - orta | Zayıf | Evet | Hayır |
| Erzurum İli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC-14 | Ispir | Çok uygun | Çok uygun | YÜKSEK |  | Çok ciddi-ciddi | Orta | Kolay - Zor | Orta | Orta - daha iyi | Yüksek | İyi | Evet | Hayır |
| UC-17 | Ispir Kuzey |  | Uygun | ORTA |  | Çok ciddi | Düşük | Kolay - Zor | Orta | Orta - daha iyi | Yüksek | İyi | Evet | Hayır |
| TR-02 | Tortum Güney |  |  | DÜŞÜK |  | Çok ciddi | Orta veya düşük | Güç | Orta | Çok zayıf | Yüksek - orta | İyi | Hayır | Evet |
| TR-03 | Tortum Orta |  |  | DÜŞÜK |  | Çok ciddi | Orta | Kolay | Orta | Çok zayıf | Yüksek - orta | İyi | Evet | Evet |
| TR-04 | Tortum Kuzey |  | Uygun | ORTA |  | Çok ciddi | Orta veya düşük | Kolay | Orta | Orta | Yüksek | İyi | Evet | Evet |
| TR-06 | Uzundere | Çok uygun | Çok uygun | YÜKSEK |  | Çok ciddi - ciddi | Orta | Kolay | Yüksek | Daha iyi | Yüksek | İyi | Evet | Evet |
| OL-02 | Narman |  |  | DÜŞÜK |  | Ciddi | Orta | Kolay | Düşük | Orta | Orta | İyi | Hayır | Hayır |
| OL-04 | Oltu | Çok uygun | Çok uygun | YÜKSEK |  | Çok ciddi - ciddi | Orta | Kolay | Yüksek | Daha iyi | Yüksek | İyi | Hayır | Evet |
| OL-07 | Şenkaya | Çok uygun |  | ORTA |  | Çok ciddi - ciddi | Orta | Kolay - Zor | Orta | Orta | Yüksek - orta | İyi | Hayır | Hayır |
| OL-11 | Olur merkez | Çok uygun | Çok uygun | YÜKSEK |  | Ciddi | Orta | Kolay | Yüksek - Orta | Orta - daha iyi | Yüksek | İyi | Evet | Hayır |
| OL-12 | Olur batı |  |  | DÜŞÜK |  | Ciddi | Orta | Kolay | Yüksek - Orta | Orta - daha iyi | Yüksek | İyi | Evet | Evet |
| Artvin İli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BT-03 | Veliköy | Çok uygun | Uygun | ORTA | Berta alt-havzasını temsil etmektedir. | Ciddi | Orta | Kolay | Yüksek | Çok zayıf | Orta | İyi | Hayır | Evet |
| BT-04 | Şavşat |  |  | DÜŞÜK |  | Ciddi | Orta | Kolay | Düşük | Çok zayıf | Orta | İyi-zayıf | Hayır | Hayır |
| MC-03 | Yusufeli | Çok uygun | Çok uygun | YÜKSEK |  | Çok ciddi | Orta | Kolay | Orta - Düşük | Orta | Yüksek | İyi | Evet | Evet |
| MC-05 | Barhal |  |  | DÜŞÜK |  | Ciddi | Düşük | Güç | Düşük | Çok zayıf | Düşük | İyi-zayıf | Evet | Hayır |
| MC-06 | Bıçakçılar |  | Uygun | DÜŞÜK |  | Ciddi | Düşük | Güç | Düşük | Çok zayıf | Orta - Düşük | İyi | Evet | Hayır |

Table 5.6 Application of Criteria for 18 MCs

5.4 Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi

Türk yasal sistemindeki çevre koruma ile ilgili temel çerçeve “2872 sayılı, 9 Ağustos 1983 tarihli Çevre Kanunu”dur.

“Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği” bu kanun altında 16 Aralık 2003’te oluşturulmuştur ve büyük ölçekli projelerin başlamasından önce çevresel değerlendirme talep edilmiştir (Ek 5.4.3).

Bu yönetmeliğin “Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED)’nin uygulanacağı projeler listesi”nde, bu projeyle ilgili bir yer bulunamamıştır. Bu sebeple, bu yönetmeliğe göre bu Projenin ÇED’inin yapılması zorunlu değildir. Çevresel yönetim planı veya çevresel izleme planının da hazırlanması zorunlu değildir. Bu arada, Proje tarafından ortaya konan muhtemel çevresel etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından bu iki planın hazırlanması faydalı olacaktır.

“Japon Uluslararası İşbirliği Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Konuların Teyidi Kılavuzu”na (nisan 2002) uygunluk Tarama Formu (Ek 5.4.1) ve projeden kaynaklanacak, proje alanı, özellikleri ve sektör katkısına dair çevresel ve sosyal etkilerin Çevre Kontrol Listesi (Ek 5.4.2) ile incelenmiştir.

Bu Projede, Artvin ilindeki milli parkta DKMPGM tarafından gerçekleştirilecek iki adet faaliyet vardır (“A.3.3 Projeli alan yönetim planlaması” ve “C.3.1.4 Korunan alanların planlanması ve yönetimine ilişkin teknik eğitim”). Bu faaliyetler tamamlandığında veya Proje süresinde belli bir aşamaya geldiklerinde çevresel konular Tarama Formu ve Çevre Kontrol Listesi ile teyit edilmelidir.

Aşağıda “Japon Uluslararası İşbirliği Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Konuların Teyidi Kılavuzu”na göre önemli konular yer almaktadır:

1. Doğal çevre boyutu:

Bu proje ekosistem yönetimine önem vermektedir bu sebeple doğal çevre üzerinde istenmeyen etkiler asgari seviyede tutulabilir; çünkü rehabilitasyon uygulamaları süresince biyolojik çeşitliliğe özle ilgi göstermekte, yerel türleri yerli materyallerle ekmekte ve mümkün olduğunca uygun yerlerde doğal rehabilitasyonu sağlamaktadır.

2. Sosyal çevre boyutu:

Bu Projedeki doğal kaynak rehabilitasyonu alt-projesi yerli halkın katılımı ile, ÇOB’nin yetkisinde, milli ormanda gerçekleştirilmektedir, bu sebeple geniş ölçekli saha alımı veya yerli halkın taşınmasını gerektiren bir durum mevcut değildir. Büyük bir sorun da planlama aşamasında yerli halka önceden görüşülerek ve geçimin iyileştirilmesi faaliyeti onların rızası alınarak başlatılarak ekarte edilmektedir.

Uygulayıcı kurum herhangi bir şekilde sorun çıkması durumunda uygun karşılığı vermektedir.

3. Kirlenme tedbirleri:

Bu projede, taş, kum, yeşillik ve/veya gübre gibi yerli doğal materyallerin kullanılması durumunda, uygulayıcı kurum yeterli kullanımı öğretme sorumluluğunu üstlenmektedir. Çevre üzerinde küçük etki olduğuna karar verilmiştir.

4. İzleme faaliyetleri:

Projenin izleme faaliyetleri uygulayıcı kurum ve yerli halk tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

5.5 Kurumsal yapı

Proje faaliyetleri ile ilgili ağaçlandırma, bozuk orman rehabilitasyonu, doğa koruma ve yaşamın iyileştirmesi gibi kamu işleri Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB) ve İl Özel İdareleri (İÖİler) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bunların arasında, Projenin ana uygulayıcıları ÇOB’nin 5 adet genel müdürlüğüdür (AGM, ORKOY, DKMPG, OGM, DSI). AGM, ORKÖY ve DKMPGM ana hizmet birimine baplıdır ve 81 ilin hepsinde İl Müdürlükleri vardır; OGM ve DSİ ise bağlı birimler arasında olup daha bağımsız yapı ve bütçeye sahiptir ve kendi Bölgesel Müdürlükleri mevcuttur (27 ve 25). İlgili Proje ofisleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5.7 ÇOB’nin Proje ile ilgili Ofisleri

| Ofis | Yer |
| --- | --- |
| İl Müdürlükleri (AGM, ORKOY ve DKMPG) | Erzurum, Artvin, Bayburt |
| OGM Bölge Müdürlüğü | Erzurum, Artvin, Trabzon |
| DSI Bölge Müdürlüğü | Erzurum |

TKİB’nin TÜGEM’i yaşam iyileştirme faaliyetlerinin bir kısmından sorumludur ve Erzurum, Artvin ve Bayburt^’ta il müdürlükleri mevcuttur. Bu üç ildeki İÖİlerin küçük ölçekli sulama için altyapı iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Diğer ilgili kurumlar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Tablo 5.8 Projeyle ilgili diğer kurumlar ve ilişkileri

| Kurum | Projeyle ilişkisi |
| --- | --- |
| Köy tüzel kişilikleri ve orman kooperatifleri | Rehabilitasyon, ağaçlandırma, doğa koruma gibi yerel işleri üstlenebilirler. |
| Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP) | Doğa koruma, çevresel eğitim ve köylü kuruluşlarına (örn. kooperatifler) eğitim programları verebilir, özellikle Artvin ilinde olmak üzere orman köylerinde eğitim verebilir. |
| Sivil Toplum Kuruluşları (STKler) | STKler yerel halkı eğitme ve bilinç arttırmaya yönelik eğitim verebilirler. Proje alanında aktif faaliyet gösteren bazı STKler mevcuttur. |

Daha fazla bilgi için bkz. Ek 5.5.

Projenin doğrudan faydalanıcılarının hedeflenmesi

Farklı potansiyel gruplar arasındaki ilişki ve Projedeki seçilmiş her MH’de doğrudan faydalanıcıların kapsamlaştırılma aşamaları aşağıda belirtildiği gibidir:

- Aşama 1: Seçilen her MH’de Doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetlerinden etkilenen köylülerin tanımlanması

A/T sayesinde doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetlerinin tam yerleri belirlenecek ve sonuç olarak doğrudan etkilenecek içerdeki veya yakındaki köyler tanımlanacaktır. ÇOB’nin geçmişteki tecrübelerine göre, bir MH’deki köylerden %40’ı doğrudan etkilenmektedir.

- Aşama 2: Etkilenen hanelerin sınıflandırılması ve öncelileri 
A/T’de diyalog süreciyle köylerdeki etkilenen haneler farklı gruplara ayrılacak ve istenen faaliyetlerin seçimi için öncelik sırasına göre sınıflandırılacaktır (bkz Bölüm 7).
Bu projede “yaşamın iyileştirilmesi” faaliyetlerinin gerekliliği aşağıdaki nedenlerden gelmektedir: 
(i) Bir seviyeye kadar, rehabilitasyon faaliyetlerinden kaynaklanan kısa süreli olumsuz etkileri telafi edebilir;
(ii) İnsanların anlayışlarını ve rehabilitasyon faaliyetlerine katılımını teşvik edebilir; ve
(iii) Ormandaki aşırı baskının (örneğin, yakacak odun toplama ve orman içinde hayvan otlatma, vb) azaltılmasına doğrudan ve dolaylı olarak yardımcı olabilir.

- Aşama 3: Faydalanıcı hanelerin ve zayıf olanlar için özel şartların belirlenmesi.
Seçilen her bir köyde, halk hem kendi aralarında hem A/T ekibinin mühendisleri hem de uygulayıcı kurum personeli ile diyalog ve katılımcı tartışmalar içerisinde olacaktır; böylece faaliyetler, girdiler, yer, miktar, maliyet, faydalanıcı haneler/araziler, takvim, operasyon sorumluluğu ve bakım gibi konularda karar verebileceklerdir. Bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler aşağıdaki gibidir:

- Az sayıda elit kesimin faydalanmasından kaçınmak için sürecin şeffaf olması;

- Faaliyetlerin uygulanması için yeterli arazi, su ve iş gücünün olması;

- Aile yapısı, göç durumu ve/veya mevsimsel dışarıda çalışma, vb gibi haneye özel bilgiler;

- Çiftçilerin geçmiş tecrübe ve performanslarının, gelecek vizyonları ve katılım taahhütlerinin iyi muhakeme edilmesi.

Yukarıdakilere ilave olarak, zayıf hanelere özel ilgi gösterilmeli ve daha yüksek öncelik verilmelidir. Zayıf veya dezavantajlı haneler aşağıdaki gibidir:

- Köydeki haneler arasında en fakir sınıf;

- Kadına dayalı hane geçimi;

- İş gücü olarak genç nesle sahip olmayan yaşlı haneler;

- Arazisi olmayan haneler, yarı göçebe haneler;

- Engelli kişi bulunan haneler, vb.

Son olarak, Proje ile seçilen her bir hane arasında Ön Anlaşma (Mutabakat Zaptı) imzalanacaktır.

Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesinde, geleneksel olarak kabul edilen kurallara göre mevcut olanaklar da iyileştirileceğinden temel olarak köydeki tüm haneler potansiyel faydalanıcı olarak düşünülmektedir.

Bölüm 6 Teknik Analiz ve Tasarım

6.1 Projede uygulanacak tekniklerin uygunluğu

Aşağıdaki tablolar Tablo 6.1 (1) ila (4) Proje altında önerilen alt proje faaliyetleri ile danışmanlık hizmetlerini özetlemektedir. Bu faaliyetlerin geniş alternatifler arasından Proje alanındaki mevcut sorunlarla başa çıkmak için belirlenme süreci 6.2. kısmında tanımlanacaktır. Projede uygulanacak tekniklerin büyük bir kısmı hali hazırda TH tarafından ve yabancı kaynaklı projelerde benzer görevlerde kullanılmış, test edilmiş ve doğrulanmıştır. Doğal kaynak rehabilitasyonundaki ana tekniklerin standart çizimleri Ek 6.1’de verilmiştir.

Proje alanına ve/veya uygulayıcı kurumlara nispeten yeni olan yenilikçi faaliyetler: çığ kontrolü işleri (A.1.2.2), ekosistem tabanlı çoklu kullanıma yönelik orman yönetimi planlaması (A.3.2), korunan alan yönetimi planlaması (A.3.3), etüt ve orman dışı ürünlerin sürdürülebilir kullanımının planlanması (A.3.4), doğal afetlerin risk değerlendirmesi (A.3.5), güneş enerjisiyle ısınma sistemi (B.3.1), ısı etken soba (B.3.2), pilot seviyesinde mini-hidroelektrik sistemi (B.3.3), Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları (B.3.4), izleme ve değerlendirme sistemi (S.3) ve ilgili kapasite geliştirme faaliyetleri. Bu faaliyetlerin gereken yeni bilgi, teknik veya ekipmanı getirmesi ve uygulaması planlanmaktadır; bunlar uygulanmadan önce öngörülemeyen olumsuz etkileri en aza indirgemek için PUB tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır.

Tablı6.1 (1) Alt-proje A’daki Faaliyetler ve Sorumlu Kurumlar

| A | Doğal kaynakların muhafazası, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi | Kurum |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Erozyon kontrolü ve doğal afetlerin önlenmesi |  |
| A.1.1 | Bitki örtüsünün iyileştirilmesi (biyolojik müdahaleler) |  |
| A.1.1.1 | Toprak muhafaza (eğim düzeltme ve oyuntu tahkimi) A.1.1.1.1 Oluşturma; A.1.1.1.2 Bakım | AGM |
| A.1.1.2 | Bozuk orman rehabilitasyonu A.1.1.2.1 Oluşturma; A.1.1.2.2 Bakım | OGM (%75) AGM (%25) |
| A.1.2 | Teknik yapı |  |
| A.1.2.1 | Nehir sedimantasyon kontrolü işleri |  |
| A.1.2.1.1 | Harçlı ıslah sekisi | DSİ |
| A.1.2.1.2 | Nehir bankı güçlendirme |  |
| A.1.2.2 | Çığ kontrolü işleri | AGM |
| A.2 | Mera alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi |  |
| A.2.1 | Orman içi mera alanlarının rehabilitasyonu | AGM |
| A.2.2 | Orman dışı mera alanlarının rehabilitasyonu | TÜGEM |
| A.3 | Çoklu MH’lere hizmet eden doğal kaynak gelişimi |  |
| A.3.1 | Orman fidanlığı tesislerinin geliştirilmesi A.3.1.1 Bayburt Orman fidanlığının geliştirilmesi; A.3.1.2 Artvin Bayburt Orman fidanlığının geliştirilmesi | AGM |
| A.3.2 | Ekosistem tabanlı çoklu kullanıma yönelik orman yönetimi planlaması | OGM |
| A.3.3 | Korunan alan yönetim planlaması |  |
| A.3.3.1 | Milli park yönetim planlaması | DKMPG |
| A.3.3.2 | Yaban hayatı alanı için uygulama planı hazırlanması |  |
| A.3.4. | Odun dışı orman ürünlerinin etüdü ve sürdürülebilir kullanımı | OGM |
| A.3.5 | Doğal afetlerin risk değerlendirmesi | AGM |

Tablo 6.1 (2) Alt-proje B’deki Faaliyetler ve Sorumlu Kurumlar

| B | Köylülerin yaşamının/geçiminin iyileştirilmesi faaliyetleri | Kurum |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi |  |
| B.1.1 | Çiftlik havuzu | İÖİler |
| B.1.2 | Küçük toprak rezervuarı |  |
| B.1.3 | Boru hattı - B.1.3.1(φ250mm); B.1.3.2 (φ300mm); B.1.3.3 (φ400mm) |  |
| B.1.4 | Kanal rehabilitasyonu B.1.4.1(30x25cm); B.1.4.2 (38x25cm); B.1.4.3 (51x34cm); B.1.4.4 (30x40cm) |  |
| B.1.5 | Damlama sulama |  |
| B.2 | Gelir getirici faaliyetler |  |
| B.2.1 | Hayvancılığın geliştirilmesi (Yem üretimi, barınak şartlarının iyileştirilmesi) | TÜGEM |
| B.2.2 | Zirai kalkınma: (Bahçe iyileştirmesi; Sera teşviki; Görsel çiftlik, vb) | TÜGEM |
| B.2.3 | Çiftlik dışı gelir yaratma (Arıcılık, kararlaştırılmamış faaliyetler, vb.) | ORKÖY |
| B.3 | Odun tüketimini azaltan uygulamalar |  |
| B.3.1 | Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi | ORKÖY |
| B.3.2 | Isı etken soba |  |
| B.3.3 | Pilot seviyede mini-hidroelektrik sistem |  |
| B.4 | Çoklu MH’lere hizmet eden pazarlama yardımı |  |
| B.4.1 | Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları | TÜGEM |

Tablo 6.1 (3) Alt-proje C’deki Faaliyetler ve Sorumlu Kurumlar

| C | Kapasite geliştirme | Kurum |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Doğal afetlerin önlenmesi |  |
| C.1.1 | Saha seçimi, arazi keşfi ve veri tabanı kontrolü konularında eğitim | AGM |
| C.1.2 | Heyelan kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımı konularında işbaşında eğitim |  |
| C.1.3 | Proje alanının dışındaki görsel çığ kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımı konularında işbaşında eğitim |  |
| C.2 | Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşım |  |
| C.2.1 | Katılımcı ve entegre havza planlama ve uygulamaları eğitimi | PYB |
| C.2.2 | Doğu Anadolu ve Anadolu Su Havzası Rehabilitasyonu Proje sahalarına geziler |  |
| C.2.3 | Çalıştaylar |  |
| C.3 | Uygulayıcı kurumların personelinin teknik eğitimi | PYB |
| C.3.1 | Alt proje ve uygulamalarıyla bağlantılı uygulama eğitimleri |  |
| C.3.1.1 | Toprak muhafaza, bozuk orman rehabilitasyonu, mera ıslahı, sosyoekonomik ve çevresel etkiler | AGM |
| C.3.1.2 | Bozuk MH’lerde orman ekosistemine özellikle özen gösterilerek çoklu kullanım orman yönetimi planlaması ve uygulamaları | OGM |
| C.3.1.3 | Odun dışı orman ürünü kaynaklarının muhafaza ve sürdürülebilir kullanımı | OGM |
| C.3.1.4 | Korunan alanların planlanması ve yönetimi (envanter, tür habitatı yönetimi, restorasyon, eko-turizm, yerel toplulukların katılımı, vb.) | DKMPG |
| C.3.1.5 | Yaşamın/geçimin iyileştirilmesi stratejileri, programları ve uygulamaları | ORKÖY |
| C.3.1.6 | DSİ personelinin eğitilmesi | DSİ |
| C.3.1.7 | TKİB personelinin eğitilmesi | TÜGEM |
| C.3.2 | Seçilen personelin yurtdışında kısa süreli eğitimi | PYB |
| C.3.2.1 | Karar vericiler ve kilit proje personeli için yurtdışındaki başarılı proje sahalarına teknik çalışma gezileri |  |
| C.3.2.2 | Proje uygulama personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim |  |
| C.3.2.3 | ÇOB’nin seçilen personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim |  |
| C.3.2.4 | TKİB’nin seçilen personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim |  |
| C.3.2.5 | Yurtdışı eğitimlere katılacak potansiyel personel için yoğun yabancı dil eğitimi |  |
| C.4 | Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi | PYB |

Tablo 6.1 (4) Danışmanlık Hizmetindeki Faaliyetler ve Sorumlu Kurumlar

| S | Danışmanlık hizmeti | Kurum |
| --- | --- | --- |
| S.1 | Proje Yönetim Birimine Destek | PYB |
| S.2 | Ayrıntılı MH planlama ve tasarımı | PYB |
| S.3 | İzleme ve değerlendirme sistemi |  |
| S.3.1 | İ&D sisteminin metodolojisi, işletilmesi, kalite kontrolü ve geri beslemesi için uzmanlık hizmeti (saha örneklemesi ve laboratuar analizi dahil) | PYB |
| S.3.2 | Saha ölçümü ve değerlendirme işleri için ekipman ve tesisat |  |
| S.3.3 | Bilgisayarlı veritabanı ve CBS oluşturulması (yazılım temini dahil) |  |
| S.3.4 | Uygulayıcı kurum personelinin CBS tabanlı izleme ve değerlendirme konusunda eğitilmesi |  |
| S.3.5 | Başlangıç noktası anketi |  |

Önerilen faaliyetlerden bazıları her MH ile sınırlı olmayıp birden fazla MH’nin işbirliği programı olarak faydalanabileceği faaliyetlerdir: (A.3.1) “çoklu MH’lere hizmet eden doğal kaynak gelişimi”; (B.4) “çoklu MH’lere hizmet eden pazarlama yardımı” (C.1) “doğal afetlerin önlenmesinin kapasite geliştirmesi”; (C.4) yerel toplumların kapasite geliştirmesi (tecrübe alışverişi için çalışma gezileri) ve (S.3) İzleme ve değerlendirme sistemi.

6.2 Mevcut sorunlar ve çözüm alternatifleri açısından faaliyet seçim süreci

Çoruh Nehri Havzasındaki doğal kaynak tahribatı ve kırsal fakirlikle ilgili problem yapısı Şekil 6.1’de özetlenmiştir. Yerel toplumlar, uygulayıcı kurum personeli ve il/bölge yetkililerinden çeşitli çözüm alternatifleri toplanmıştır (bkz. Tablo 6.2) En çok ihtiyaç duyulanı belirlemek için gerekli ve verimli alt-proje faaliyetleri, toplanan alternatifler aşağıdaki kriterlere göre önerilen alternatif olup olmadığına bakılarak incelenmiştir:

1. genel Proje hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunması?

2. uygulayıcı kurumların idari yeterlilikleri kapsamında olması?

3. güncel TH politikalarına uygun olması?

4. yerel toplumların ihtiyaçları ve isteklilikleri tarafından geniş ve güçlü biçimde desteklenmesi?

5. maliyet etkinliğine sahip olması?

6. tekrarlanabilir ve sürdürülebilir olması?

7. bugüne kadar başarılı tecrübelere sahip olması?

8. aynı alandaki benzer faaliyetlerle gereksiz örtüşmekten kaçınması?

9. fayda hakkaniyetini temin ederek pek çok faydalanıcıya fayda getirmesi?

10. istenen süre, işgücü ve satınalma prosedürü açısından uygulamada yeterince pratik olması?

11. Japon ODA kredisi şemasının kurallarına uygun olması?

Çözüm alternatiflerinin yukarıdaki kriterlere göre inceleme sonuçları Tablo 6.3 (1) - (4)’te özetlenmiştir (see Ek 6.2 her bir alternatifin karar verilme nedeni ve özel notlar).

| Ana problemden kaynaklanan negatif etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temel Problem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (halen mevcut problem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ana problemin doğrudan nedenleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ana problemin temel nedenleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Şekil 6.1 Çoruh Nehri Havzasındaki problem yapısı

Tablo 6.2 Farklı problemlere cevap veren çözüm alternatifleri (1/2)

| Hiyerarşi | Spesifik problemler | Çözüm alternatifleri |
| --- | --- | --- |
| Ana problemden kaynaklanan negatif etkiler | 1) Akarsuların düzensiz akışı, su kalitesinin bozulması 2) Yaban hayatı habitat koşullarının bozulması 3) Devlet ormanlarından odun ve odun dışı ürünlerin üretiminde azalma 4) Toprak erozyonu nedeniyle üretim temelinin kaybı 5) Artan doğal afetler (sel, çığ, heyelan, v.b.) 6) Sedimantasyon tarafından meydana getirilen zararlar (özellikle akarsu kenarındaki tarım alanlarında, HES baraj göllerinde) | 2) Korunan alan yönetimi planlaması. 5) Doğal afetlerin risk değerlendirmesi: Sel kontrol işleri; Nehir kenarı ağaçlandırması; Çığ kontrolü işleri (proje alanı içinde); Proje alanının dışındaki görsel çığ kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımı konularında işbaşında eğitim; heyelan kontrol işleri (görsel); görsel heyelan kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımı konularında işbaşında eğitim 6) Ekilebilir arazi rehabilitasyonu (taşların ayıklanması); Harçlı ıslah sekisi & Nehir bankı güçlendirme; Doğal afetlerin önlenmesinde kapasite geliştirme. |
| Temel Problem (halen mevcut problem) | Doğal Kaynağın Bozulması (orman ve mera) | Toprak muhafaza (Oluşturma ve Bakım); Bozuk orman rehabilitasyonu (Oluşturma ve Bakım);Orman içi/dışı mera rehabilitasyonu. |
| Ana problemin doğrudan nedenleri | 1) Ağırlıklı olarak odun üretimine yönelik orman yönetim (amenajman) planlaması 2) Toprak erozyonuna karşı erken safhada yetersiz muhafaza tedbirleri 3) Orman içi ve dışı otlatma 4) Aşırı ve düzensiz odun üretimi (yakacak ve yapacak odun) 5) Yerel halkın doğal kaynakların korunması ile ilgili farkındalık / bilinçlenmede yetersizlik | 1) Ekosistem tabanlı çoklu kullanıma uygun orman amenajmanı planlaması; Odun dışı orman ürünlerinin etüdü ve sürdürülebilir kullanımı; Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşımın kapasitesinin geliştirilmesi. 2) ÇOB ve TKİB personel sayısının arttırılması; PYB’ye destek; kurum personelinin teknik eğitimi; Nehir sedimantasyonu kontrol işleri; Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi; İ&D sisteminin kurulması. 3) Yem üretiminde artış; Keçi besiciliğinde kısıtlama; Göçebe otlatmaya kısıtlama; Rotasyonel otlatma uygulamaları. 4) Enerji ormanı ağaçlandırması; Güneş enerjisi ısıtma sistemi sağlanması; Isı etken soba verilmesi; Çinko çatı; Pilot seviyede mini hidroelektrik sistemi; Bio-gaz sistemi. 5) Erozyon önleme ve orman rehabilitasyonu konularında bilinçlendirme. |
|  | - Tarım ve hayvancılıkta düşük karlılık - Ürünlerin yetersiz planlanması - Zayıf altyapı (sulama, yollar, depolar, vb.) | Suni dölleme; Düzenli veterinerlik hizmeti; İyileştirilmiş hayvan cinsleri sağlanması; Barınma şartlarının iyileştirilmesi; Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi; Yolların iyileştirilmesi; Zirai makine tedariki; Yüksek karlı meyve, sebze ve çiçek yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi; Seracılığın teşviki; Yüksek potansiyele sahip ürünlerde pazar araştırması ve F/Ç; yüksek katma değer için pilot tesisler; Ziraat mühendisi tarafından teşhis hizmeti; Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi. |

Tablo 6.2 Farklı problemlere cevap veren çözüm alternatifleri (2/2)

| Hiyerarşi | Spesifik problemler | Çözüm alternatifleri |
| --- | --- | --- |
| Ana problemin temel nedenleri | Doğal koşullar Zorlu topografya şartları; Sığ ve verimsiz toprak; Yetersiz ve mevsimsel olarak dalgalanan yağış oranları; Uzun ve şiddetli kış; Büyük şehirlerden uzak mesafede olma; Tarım / hayvancılığın artması için sınırlı arazi. Sosyoekonomik arka plan Sınırlı istihdam fırsatları ve gelir kaynakları; Arazi tapularının belirsiz durumu; Teknik yardımdan sınırlı faydalanma (özelikle kadınlar için, ağır iş yükleri ve kapasite geliştirme faaliyetlerine katılıma şanslarının kısıtlı olması); Dışarı göçün devam etmesi ve hızlanması (fakirlik ve sosyal hizmetlerin yetersizliği nedeniyle). | Arazi tapu ve intifa hakkıyla ilgili kadastro prosedürü; Küçük dağınık tarım arazilerinin birleştirilmesi; Eko-turizmin teşvik edilmesi; Arıcılık; Balık çiftliği havuzu; El sanatlarının teşvik edilmesi; Gençler için mesleki eğitim; Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi. |

Tablo 6.3 (1) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Alt-proje A > (1/2)

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Toprak muhafaza (Oluşturma) | Amaç: Daha fazla erozyon oluşumunu önlemek ve erozyonun olduğu yerlerdeki bitki örtüsünü düzeltilebildiği düzeyde iyileştirmek. Faaliyetler: (Şiddetli derecede bozulmuş alan = hedef alanın %25’i olarak hesaplanmıştır) Taraçalama; (by dry masonry)ile oyuntu tahkimi; çalı ile oyuntu tahkimi; ağaç dikimi; çim ekimi; hudut çizgisinde taş kordon; erişim yolu yapımı; çit. (Erken bozulma evresindeki alan = hedef alanın %75’i olarak hesaplanmıştır) Köy tüzel kişilikleriyle orman alanlarının korunması için anlaşma yapma. | A.1.1.1.1 olarak kabul edilmiştir. |
| Toprak muhafaza (Bakım) | Amaç: Toprak muhafaza alanında dikilen ağaç ve yeşilliklerin, iyi biçimde büyüyebilmesini sağlamak. Faaliyetler: Ot yolma, çapalama; sulama; üç yıl için ilave ağaç dikimi. | A.1.1.1.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Bozuk orman rehabilitasyonu (Oluşturma) | Amaç: Bozulma sürecindeki geri kalan ormanları rehabilite etmek. Faaliyetler: Gençleştirmek için budama; taraçalama; ilave ağaç ekimi ve tohum ekimi. | A.1.1.2.1 olarak kabul edilmiştir. |
| Bozuk orman rehabilitasyonu (Bakım) | Amaç: Bozuk orman rehabilitasyonu işlerinin yer aldığı alandaki dikilen ağaç ve yeşilliklerin, iyi biçimde büyüyebilmesini sağlamak. Faaliyetler: Ot yolma, çapalama; sulama; üç yıl için ilave ağaç dikimi. | A.1.1.2.1 olarak kabul edilmiştir. |
| Orman içi mera alanının rehabilitasyonu | Amaç: Erozyon nedeniyle bozulmakta olan mera alanlarının verimliliğini rehabilite ederek ormanlardaki otlatma baskısının azaltılması. Faaliyetler: Hudut çizgisinde taş kordon; Zararlı bitkilerin çıkartılması; Gölgelik oluşturulması; Hayvanlar için su içme ve tuz noktaları; mera yollarının iyileştirilmesi (saha seçiminde ve hızlanmış erozyonun önlenmesinde gerekli ilgi gösterilerek) | A.2.1 olarak kabul edilmiştir. |
| Orman dışı mera alanının rehabilitasyonu |  | A.2.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Ekosistem tabanlı çoklu kullanım ormanı amenajman planlaması | Amaç:, Önceki planların orman ekosistemini koruma, erozyon önleme ve yerel toplumları dahil etme konularında daha etkin olabileceğine dayanılarak, Çoruh Nehri Havzası için model planlama oluşturmak. Faaliyetler: 2 orman bölgesinde farklı görüş açılarıyla orman amenajmanı ve fonksiyonları için 10-yıl-süreli eylem planı oluşturulması. | A.3.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Odun dışı orman ürünlerinin etüt ve sürdürülebilir kullanım planlaması | Amaç: Odun dış orman ürünlerinin kullanımı hakkında temel bilgi sağlamak ve Çoruh Nehri Havzasında sürdürülebilir kullanımları için planlama yapmak. Faaliyetler: Yabani meyveler, mantar, tıbbi/dekoratif bitkilerin yerel halk tarafından kullanımı konusunda araştırma (özel ürünlerin tanımlanması açısından da); Odun dış orman ürünlerinin, özellikle de aşırı kullanımın belirlendiği durumlarda sürdürülebilir kullanımı için eylem planı oluşturulması. | A.3.4 olarak kabul edilmiştir. |
| Orman fidanlığı tesislerinin geliştirilmesi | Amaç: Doğal kaynak rehabilitasyonunun yoğun faaliyetleri için gereken fidanların istikrarlı olarak tedarik edilmesinin sağlanması. Faaliyetler: Çoruh Nehri Havzasındaki 2 sahada mevcut orman fidanlıklarının şu yollarla iyileştirilmesi ve geliştirilmesi: Gölgeleme ve sulama, iyileştirilmiş tohum yatakları, toprak ıslahı, vb. | A.3.1 olarak kabul edilmiştir. |

Tablo 6.3 (1) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Alt-proje A > (2/2)

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Nehir sedimantasyonu kontrol işleri (Harçlı ıslah sekisi; Nehir bankı güçlendirme) | Amaç: Daha büyük bir sinerji etkisi oluşturmayı planlayarak, DSİ’nin aşağı kısımlarda rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı ve nehir sedimantasyonu kontrolü için uygun MH’ler seçerek, yukarı ve aşağı kısımlar arasında işbirliğine dayalı yönetim modeli oluşturmak ve göstermek. Faaliyetler: Seçilen yüksek sedimantasyon oranı olan nehir ayaklarında harçlı ıslah sekisi yapımı ve/veya nehir boyu güçlendirme. | A.1.2.1.1 & A.1.2.1.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Enerji ormanı dikimi | Amaç: Yerel toplumların mevcut tahsis edilen miktardan yeterince karşılanamayan yakacak odun taleplerini karşılamak. Faaliyetler: Sınırlı amaca yönelik yakacak odun üretimi için ağaç dikimi ve sıkı büyüme amenajmanı ile dikim sonrası bakım. | Kabul edilmemiştir. |
| Korunan alan amenajman planlaması | Amaç: Çoruh Nehri Havzası için korunan alan amenajmanı model planlaması oluşturma. Faaliyetler: 1 milli park ve 2 yaban hayatı alanında korunan alan amenajmanı 5 ila 10 yıllık eylem planları oluşturulması, yaban hayatı yönetimi, toplumun katılımı, sürdürülebilir turizm ve avlanma kontrolü dahil. | A.3.3 olarak kabul edilmiştir. |
| Doğal afetlerin risk değerlendirmesi | Amaç: Sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik etkin tedbirlerin alınmasının sağlanması. Faaliyetler: CBS tabanlı doğal afet tecrübesi kayıtları veritabanı hazırlanması; tüm havzada doğal afetlerin risklerinin değerlendirilmesi; seçilen en önemli MH’lerde ayrıntılı risk analizi ve saha etüdü; doğal afet önlemede toplulukların boşaltma ve sansitizasyon kuralını oluşturmak. | A.3.5 olarak kabul edilmiştir. |
| Sel kontrolü işleri | Amaç: Selden kaynaklanan zararların önlenmesi ve azaltılması. Faaliyetler: Sel kontrolü için çeşitli hidrolik yapıların yapımı. | Kabul edilmemiştir. |
| Nehir kenarı ağaçlandırma | Amaç: Sel ve sedimantasyondan kaynaklanan zararların azaltılması. Faaliyetler: Nehir boyuna ağaç dikimi. | Kabul edilmemiştir. |
| Çığ kontrolü işleri (Proje alanının içinde) | Amaç: Çığdan kaynaklanan zararların önlenmesi ve azaltılması. Faaliyetler: Yüksek riskli üç sahada, Çoruh Nehri Havzasında model olarak çığ kontrolü çitlerinin yapılması. | A.1.2.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Heyelan kontrolü işleri (görsel tesisler) | Amaç: Heyelana karşı saha seçimi, inşaat ve inşaat işlerinin fonksiyonu süreçlerinin gösterilmesi. Faaliyetler: Çoruh Nehri Havzasında heyelan kontrol işlerinin 1 adet görsel sahada (Artvin ilinde olması beklenen) yapımı. | Kabul edilmemiştir. |
| Keçi besiciliğinde kısıtlama | Amaç: Orman ve meralardaki bozulmanın, Proje alanındaki doğal bitki örtüsüne otlatma etkisinin tüm hayvanlar arasında azaltılarak önlenmesi. Faaliyetler: Keçi besiciliğinin kısıtlanması veya adım adım bırakılması. | Kabul edilmemiştir ancak pratik olarak tavsiye edilmiştir. |
| Göçebe otlatmada kısıtlamalar | Amaç: Orman ve mera alanlarındaki bozulmanın, Proje alanının dışındaki göçebe insanlar tarafından mevsimsel olarak getirilen otlatma baskısını azaltarak önlenmesi. Faaliyetler: Göçebe faaliyetlerin kısıtlanması. | Kabul edilmemiştir ancak pratik olarak tavsiye edilmiştir. |

Tablo 6.3 (2) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Alt-proje B > (1/4)

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Yem bitkisinde artış | Amaç: Doğal bitki örtüsüne (tomurcuk ve sürgünler) ağır zararlar veren erken otlatmayı kıştan bahara kadar yeterli hayvan yemi sağlayarak azaltmak. Faaliyet: (Proje girdisi) Ekilecek arazinin sulama tesisine sahip olması şartıyla, yem bitkisi olarak bir ekimde dört çeşit tohum ekimi. (Faydalanıcının katılımı) Toprak hazırlama, tohum ekme, sulama, hasat vb gibi işgücü katkısı. | B.2.1’in altında “tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmiştir. |
| Rotasyonel otlatmanın uygulanması | Amaç: Bölünmüş mera alanlarında toplumun mera kullanma konusunda kararlaştırdığı kurallara göre rotasyonel otlatma yapılarak aynı mera noktalarında odaklanmış aşırı otlatma riskinin ve sonucunda yaşanan geri döndürülemez doğal bitki örtüsü üzerindeki zararın azaltılması. Faaliyetler: Mera alanlarının güncel durumlarının haritalandırılması; otlatma noktalarına ilişkin topluluk kuralı oluşturulması; kararlaştırılan kurallara uyulması için iç mekanizma geliştirilmesi. | Kabul edilmemiştir ancak pratik olarak tavsiye edilmiştir. |
| Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi sağlanması | Amaç: Yerel halkın pişirme, yıkama, banyo vb amaçlı kullandığı odun tüketimini azaltarak geri kalan ormanların daha da bozulmasının önlenmesi. Faaliyetler: Çatılara yerleştirilecek güneş paneli sistemi ile su ısıtma üniteleri sağlanması. | B.3.1 olarak kabul edilmiştir. |
| Isı etken soba sağlanması | Amaç: Yerel halkın pişirme, yıkama, banyo vb amaçlı kullandığı odun tüketimini azaltarak geri kalan ormanların daha da bozulmasının önlenmesi. Faaliyetler: Daha fazla ısı etkenliği olan ve ısıtmanın yanı sıra pişirme özelliği de bulunan geliştirilmiş soba verilmesi. | B.3.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Çinko çatı sağlanması | Amaç: Yerel halkın düzenli olarak çatı tamiri amaçlı kullandığı odun tüketimini azaltarak geri kalan ormanların daha da bozulmasının önlenmesi. Faaliyetler: Çinko çatı sağlanması. | Kabul edilmemiştir. |
| Pilot seviyede mini-hidroelektrik sistem | Amaç: Ulusal enerji hizmeti sağlayan kuruma elektrik tarifesinin ödenmeyerek tasarruf edilmesi. Faaliyetler: Uygun su kaynağı ve yükseklikte olan yerlere küçük ölçekli hidroelektrik dinamo ünitelerinin kurulması; Üretilen elektriğin satışı fırsatıyla beraber sahipliğinin ve işletmesinin topluma ait olması. | B.3.3 olarak kabul edilmiştir. |
| Bio-gaz sistemi | Amaç: Yerel halkın pişirme, yıkama, banyo vb amaçlı kullandığı odun tüketimini azaltarak geri kalan ormanların daha da bozulmasının önlenmesi. Faaliyetler: Hayvan dışkılarının fermantasyonuna dayalı biyogaz ünitelerinin kurulması (ekipman ve materyal tedariki dahil); bio-gazın yakıt olarak kullanımını teşvik etme. | Kabul edilmemiştir. |

Tablo 6.3 (2) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Alt-proje B > (2/4)

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Tapu ve intifa konularında kadastro prosedürü | Amaç: Geleneksel olarak toplumun ortak malı olarak kullanılan orman ve mera alanlarının sıkı kurallar ve bilgiye dayalı olarak daha rasyonel yönetimi. Faaliyetler: Kadastro prosedürünün tapu ve intifa haklarında teşvik edilmesi (etüt ve araştırma, gerekirse). | Kabul edilmemiştir. |
| Küçük dağınık tarım arazilerinin birleştirilmesi | Amaç: Çoruh Nehri Havzasında küçük ebatlardaki tarım arazilerinin dağınık durması temel sorununa değinerek tarımsal üretkenliğin artırılması. Faaliyetler: Çiftçiler arasında tapu ve intifa haklarının transferi; tarım arazilerinin iyileştirilmiş sulama olanaklarına yakın olan spesifik çiftçilerle birleştirilmesi. | Kabul edilmemiştir. |
| Arıcılık | Amaç: Tarım ve hayvancılık dışında alternatif gelir kaynakları geliştirilmesi. Faaliyetler: Materyal ve ekipman sağlanması (arı kovanı, kraliçe arı, işçi arılar, yuva çerçevesi ve araçlar. Bu malzemeden 20 set 1 ünite yapmaktadır); arıcılık üzerine teknik eğitim sağlanması. | B.2.3 altında “tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmiştir. |
| Balık çiftliği havuzları | Amaç: Tarım ve hayvancılık dışında alternatif gelir kaynakları geliştirilmesi. Faaliyetler: Balık (genellikle alabalık) çiftliği tesisleri (balık havuzu, borulu su sistemi, vb) yapımı; materyal ve ekipman (pompa, balık larvaları, vb) verilmesi; balık yetiştiriciliği hakkında teknik eğitim verilmesi. | “Tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmemiştir. |
| Eko-turizmin teşvik edilmesi | Amaç: Tarım ve hayvancılık dışında alternatif gelir kaynakları geliştirilmesi. Faaliyetler: Turist bilgi merkezinin oluşturulması; doğa rehberi olarak yerli halkın kapasitesinin geliştirilmesi; geleneksel evlerin restore edilerek aile meskenlerinin iyileştirilmesi; vb. | “Tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmemiştir. |
| El sanatlarının teşvik edilmesi | Amaç: Tarım ve hayvancılık dışında alternatif gelir kaynakları geliştirilmesi. Faaliyetler: El sanatları faaliyetlerinin geliştirilmesi için tesis kurulması ve gerekli materyal ve ekipmanın sağlanması. | “Tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmemiştir. |
| Gençler için mesleki eğitim | Amaç: Tarım ve hayvancılık dışında alternatif gelir kaynakları geliştirilmesi. Faaliyetler: Gençlere bilgisayarlı teknoloji, elektrik/elektronik mühendisliği, vb konularında teknik eğitim sağlanması. | Kabul edilmemiştir. |
| Tarım arazisi ıslahı (taşların ayıklanması) | Amaç: Sedimantasyonla kaplı olan nehir kenarındaki tarım arazilerinin ıslah edilmesi ve üretken kullanımın sağlanması. Faaliyetler: Toprağın üzerindeki taşların ayıklanması. | Kabul edilmemiştir. |
| Suni dölleme | Amaç: Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan ürünlerinin verimliliğini artırma (canlı hayvan, süt ürünleri ve et). Faaliyet: İyi soydan spermlerle suni dölleme hizmeti verilmesi. | Kabul edilmemiştir. |

Tablo 6.3 (2) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Alt-proje B > (3/4)

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Düzenli veterinerlik hizmeti | Amaç: Hayvan ürünlerinin verimliliğini arttırmak Faaliyetler: Hijyen sağlamak ve hayvan hastalıklarını tedavi edebilmek için düzenli veterinerlik hizmeti sağlanması. | Kabul edilmemiştir. |
| İyileştirilmiş hayvan türleri | Amaç: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ürünlerinin verimliliğinin arttırılması. Faaliyetler: İyileştirilmiş hayvan türlerinin sağlanması. | Kabul edilmemiştir. |
| Barınma şartlarının iyileştirilmesi | Amaç: Hayvanların hijyen ve beslenme şartlarının iyileştirilerek üretkenliğinin artırılması. Faaliyetler: Geleneksel barınma şartlarının havalandırma, aydınlatma, boyama, hijyenik su tedariki, iyileştirilmiş beslenme ünitesi ve sıcaklık kontrolü ile iyileştirilmesi için gerekli materyal ve ekipmanın sağlanması; süt sağma aletlerinin sağlanması. | B.2.1 altında “tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmiştir. |
| Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi | Amaç: Yem bitkisi üretimini arttırma, meyve, sebze ve çiçek gibi yüksek karlı mahsullerin ve seracılık faaliyetlerinin tanıtılması için sulama için istikrarlı su kaynağı temin edilmesi ve sulanan alanın genişletilmesi. Faaliyetler: Havuz ve toprak kanal gibi mevcut sulama tesislerinin yatak oluşturma, boru geçirme, damlama sulamanın başlatılması gibi yöntemlerle iyileştirilmesi ve/veya rehabilitasyonu. | B.1 olarak kabul edilmiştir. |
| Halk yollarının iyileştirilmesi | Amaç: Tarım üretiminin artırılması ve ürünlerin daha kolay taşınması ve satışı için yardımcı olmak. Faaliyetler: Halk ile erişimin zayıf olmasından ötürü ulaşamadıkları ekilebilir araziler arasında yol yapımı; yerel halk ile ana yollar arasında kalan köy yollarının iyileştirilmesi. | Kabul edilmemiştir. |
| Tarım makinelerinin sağlanması | Amaç: İş etkinliğini güçlendirerek tarım ve hayvancılık verimliliğini artırmak. Faaliyetler: aşağıdaki gibi makineler verilmesi: (hayvancılık için) elle yönetilen çayır kesici, saman bağlayıcı, silaj makinesi. (tarım için) traktör. | “Tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmemiştir. |
| Bahçe iyileştirme (yüksek karlı meyve, sebze ve çiçek teşviki) | Amaç: Proje alanının özel ürünleri olma potansiyeli olan meyve, sebze ve çiçeklerin teşvik edilerek tarım karlılığının artırılması. Faaliyetler: Tohum, fidan ve diğer tarım girdileri gibi materyalin sağlanması. | B.2.2 altında “tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmiştir. |
| Organik ürünlerin belgelendirilmesi için inceleme | Amaç: Organik ürün belgesi alınarak tarım ürünlerinin katma değerinin ve satış fiyatlarının artması. Faaliyetler: Belgelendirme için gerekli olan denetim ücretinin verilmesi. | Kabul edilmemiştir. |
| Seracılığın teşvik edilmesi | Amaç: Mahsulleri çeşitlendirip, üretim süresini uzatarak ve üretim miktarını arttırarak tarım verimliliği ve karlılığının artırılması. Faaliyetler: (Proje girdisi) Seracılık (500m2) için gerekli olan materyallerin sağlanması. (Faydalanıcının katılımı) Toprak hazırlama ve sera kurulması için işgücü katkısı. | B.2.2 altında “tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmiştir. |

Tablo 6.3 (2) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Alt-proje B > (4/4)

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Görsel çiftlik | Amaç: Yeni getirilen tekniklerin uygulama ve demonstrasyonunun yanı sıra çiftçilerin teknik eğitimi için yerler oluşturulması. Faaliyetler: Çiftlik girdilerinin halk arasından seçilen kendi tarım arazileri için işbirliği yapacak çiftçilere verilmesi (her bir eğitim oturumu için uygulayıcı kurumlar ekipman getirecektir). | B.2.2 altında “tavsiye edilebilir faaliyet” olarak kabul edilmiştir. |
| Ziraat mühendisi tarafından teşhise yönelik hizmet | Amaç: Doğru teşhislerle ve bitki hastalıkları ve büyüme problemlerine karşı alınan tedbirlerle tarımsal verimliliğin artırılması. Faaliyetler: Ziraat mühendisi tarafından düzenli profesyonel diyagnostik hizmet sunulması. | Kabul edilmemiştir. |
| Yüksek potansiyele sahip ürünlerde pazar araştırması ve fizibilite çalışması | Amaç: Çoruh Nehri Havzasının pazarlama projelerinin maddeleştirilmesi konusunda profesyonel analiz tarafından desteklenen bu tür bir çalışmasının olmayışının yanı sıra ne başarılı ne de başarısız projeler için yeterli bilgi toplanmış olması ve geçmişe dönük değerlendirmelerin yetersizliğine dayanarak ürünlerin pazarlanması için temel bilgi detayları sağlanması. Faaliyetler: Tüm havza seviyesinde özel ürün olmak için yüksek potansiyeli olan ürünlerin belirlenmesi (İspir’in fasulyeleri, Yusufeli ve Uzundere’nin mevsim sonu meyveleri gibi); satış promosyonu ve üç yüksek potansiyele sahip ürüne kadar pilot tesislerde fiziksel yatırım üzerine fizibilite çalışması yürütülmesi; pazar araştırması ve F/Ç sonuçları üzerine topluluklarla çalıştay yapılması, ilgili özel firmalarla uyum desteği ve IPARD gibi dış fon kaynakları bağlantıları. | B.4.1 B.1 olarak kabul edilmiştir. |
| Daha fazla katma değer için pilot pazarlama tesisleri | Amaç: Üretim ve gelir artırmayı bağdaştırmak, katma değer eklenmiş ürünlerin satış promosyonu ile için mekanizma oluşturulması. Faaliyetler: Pazarlama tesislerinin inşaatı ve Proje alanında üç sahaya kadar ilgili ekipmanın sağlanması. | Kabul edilmemiştir. |

Tablo 6.3 (3) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Alt-proje C >

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşımda kapasite geliştirme | Amaç: “yerel toplumların aktif katılımı ve sahiplenmesi ile havza amenajmanı” yaklaşımları anlaşılarak tecrübeli ormancılar tarafından ve yeni ormancılarla TKİB’nin ilgili personeliyle beraber uygulanacaktır. Faaliyetler: Seminer, çalışma gezileri ve çalıştayların yürütülmesi. | C.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Kurum personelinin teknik eğitimi | Amaç: Kurum personelinin Projenin iyi uygulanması için yeterli teknik kapasiteye sahip olması. Faaliyetler: ÇOB ve TKİB personelinin merkezi, il ve saha seviyesinde teknik eğitim alması. | C.3 olarak kabul edilmiştir. |
| Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi | Amaç: Özellikle Bayburt ve Erzurum illerindeki yerel toplumların doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetleri hakkında kapasitesinin geliştirilmesi. Faaliyetler: Rehabilitasyon işlerinin temel teknikleri hakkında yerel toplumlara teknik eğitim verilmesi. | C.4’ün altında faaliyet menülerinden biri olarak kabul edilmiştir. |
| Erozyonun önlenmesi ve orman rehabilitasyonu konularında bilinç oluşturma | Amaç: Yerel toplumların; doğal kaynak tahribatının nedenleri ve etkilerine yönelik kendi geleneksel yaşam biçimleri, iyi amenajmanın önemi ve proje sahalarının korunması, Projeye katılımın daha iyi anlaşılması, kabul edilmesi ve ileride daha fazla tahribat olmasının engellenmesiyle ilgili daha geniş ve güçlü bilince sahip olmaları. Faaliyetler: Muhtarlar gibi halk liderlerinden başlayarak yavaşça tüm halka yayılan seminer, işbaşı eğitim ve diyalogların yürütülmesi. | C.4’ün altında faaliyet menülerinden biri olarak kabul edilmiştir. |
| Palandöken’de görsel çığ kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımına yönelik işbaşı eğitim (Proje alanı dışında) | Amaç: ÇOB teknik personelinin çığ kontrolü işlerinin tasarımında kapasitelerini geliştirmeleri. Faaliyetler: Seçilen pilot sahalarda yüksek görsel etki ile jeoteknik etüt ve teknik tasarımı üzerine işbaşı eğitim ve teknoloji transferi. | C.1.2 olarak kabul edilmiştir. |
| Görsel heyelan kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımına yönelik işbaşı eğitim | Amaç: ÇOB teknik personelinin heyelan kontrolü işlerinin tasarımında kapasitelerini geliştirmeleri. Faaliyetler: Seçilen 1 pilot sahada (Artvin ilinde olması planlanan) yüksek görsel etki ile jeoteknik etüt ve teknik tasarımı üzerine işbaşı eğitim ve teknoloji transferi. | Kabul edilmemiştir. |
| Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi | Amaç: Projenin beklenen sonuçları ve olumlu etkilerinin elde edilmesinin yanı sıra tarım, hayvancılık ve toplumun güçlendirilmesi yönünden başarılar elde edilmesi. Faaliyetler: Seminer, teknik eğitimler, çalışma gezileri ve tecrübe paylaşımı için çalıştaylar, vb. yürütülmesi. | C.4’ün altında faaliyet menülerinden biri olarak kabul edilmiştir. |

Tablo 6.3 (4) Çözüm alternatifleri analiz sonuçları < Consulting service >

| Çözüm alternatifi | Amaç ve faaliyetler | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| ÇOB ve TKİB personel sayısının artması | Amaç: Projenin düzgün uygulanmasına katkıda bulunmak. Faaliyetler: ÇOB/TKİB Personel sayısının özellikle saha seviyesinde artırılması (ilave istihdam); ORKÖY/TKİB saha ofisleri için araç eklenmesi (satın alma veya kiralama). | Kabul edilmemiştir ancak pratik olarak tavsiye edilmiştir. |
| PYB’ye destek | Amaç: Projenin düzgün uygulanmasına katkıda bulunmak. Faaliyetler: Satınalma yönetimi, mali yönetim, teknik konular ve İ&D konularında PYB’ye yardımcı olması için uzman alımı. | S.1 olarak kabul edilmiştir. |
| İzleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması | Amaç: Toprak erozyonu, bitki örtüsünün iyileşmesi ve yerel halkın sosyoekonomik göstergeleri hakkında nicel değerlendirme yapılabilmesi. Faaliyetler: Metodoloji, veri toplama ve analizi için uzmanlık; daha ölçümleri için ekipman ve tesisat sağlanması; bilgisayarlı veri tabanı ve CBS kurulması; kurumların saha personelinin İ&D sistemi üzerine eğitilmeleri; başlangıç noktası anketi. | S.3 olarak kabul edilmiştir. |

Aşağıda Alt-proje A ve Alt-proje B altında kabul edilen faaliyetlerin ilave tanımlamaları yer almaktadır.

Alt-proje A altındaki faaliyetlerin ilave açıklaması:

“Doğal kaynak muhafazası, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi”

A.1.1.1 Toprak muhafaza (eğim stabilizasyonu ve oyuntu tahkimi) 1. Oluşturma

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Mevcut verimli toprakta daha fazla erozyon oluşumunu önlemek ve erozyonun olduğu yerlerdeki bitki örtüsünü insanların faaliyetleri için kullanmaya devam etmeleri için düzeltilebildiği düzeyde iyileştirmek. |
| Hedef |  |
| MH: Tüm MHler hedeflenmektedir. Bitki örtüsü türleri: Normal koru ormanları, Bozuk koru ormanları, Ağaçsız orman toprağı ve Şiddetli derecede tahrip edilmiş, erozyonun olduğu zorlu sahalardaki mera alanları. Faydalanıcılar: (Doğrudan) Uygulama sahalarının içinde veya yakınındaki yerel toplumlar. (Dolaylı) Aşağı havzadaki sakinler, devlet. Yerel ÇOB mühendisleri ile birlikte A/T Ekibi MH alanındaki uygulama sahalarına, alanına, dikilecek/ekilecek ağaç/bitki türüne (iklim, eğim, toprak özellikleri ve yerel toplumların görüşlerine bakılarak), fidan ve işgücü satın alma planı ve taslak ihale dokümanı konularında karar verir. |
| Açıklama |  |
| Her bir MH’de, aşağıdaki alt faaliyetlerden oluşan dört yıllık uygulama süresi planlanmıştır: 1. Teras yapımı (elle); 2. Ağaç fidanlarının dikimi (çıplak köklü geniş yapraklı fidanlar & Enso tüplü fidanlar); 3. Teraslar arası toprak işleme ve bitki tohum ekimi; 4. Kontür hatları arasında taş kordon yapımı; 5. Erişim yolu yapımı; 6. Çit yapımı; 7.Oyuntu tahkimi için dry masonry ile taş duvar yapımı; 8. Oyuntu tahkimi için çalı duvar yapımı; 9.Yerel köylülerin korucu olarak işe alınması ile sahaların korunması. Eğim, taşlılık, toprak oluşumu ve bitki örtüsü gibi kriterlere göre MH içindeki uygulama sahalarının %60’ı “Zor saha” olarak, %40’ı ise “Orta zorluktaki saha” olarak belirlenmiştir, bu yüzden alt-faaliyet 1 “teras yapımı”nın birim maliyeti farklıdır. Her bir sahada, alanın %25’i (çok bozuk yerler) 1-8 alt-faaliyetleri gerektirirken alanın %75’i (bozulmanın erken aşamada olduğu yerler) sadece 9. alt faaliyete tabi olacaktır. |

| Girdiler |  |
| --- | --- |
| Proje: İşgücü için ödeme, Yapım, malzeme (fidan, taş, çit vb) ve ulaşım maliyeti. Köy tüzel kişilikleri, orman köy kooperatifleri ve/veya özel işverenler: İş gücü, İşleri için alet ve ekipman, Korunan alanlar için korucu hizmeti (dört yıl için). |
| Program |  |
| 1. A/T’den sonra, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (ÇOİM) uygulama için ödemeli işgücü alımı yapmak üzere etkilenen ve/veya yakındaki köylerden orman köyü kooperatiflerinin katılımını talep eder. 2. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatiflere planlanan işlere katılıp katılmamaya karar vermeleri için bir ila iki ay süre verilir. 3. Köy tüzel kişilikleri işgücü olarak katılımı kabul ederse, ÇOİM onlara gerekli malzeme ve teknik aletleri verir. Köy tüzel kişilikleriyle kooperatiflere ödemeler ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. 4. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatifler katılmak istemedikleri taktirde, ÇOİM tüm uygulamalar için teknik şartlara uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhitten aynı zamanda köylülerin bir kısmını iş gücü olarak kiralaması istenir. Müteahhide ödeme ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| 1,200 YTL / Ha KDV dahil. Birim maliyetler AGM tarafından Ocak 2008’de yayımlanmış olan “ağaçlandırma ve erozyon kontrolü işleri standart birim maliyet tablosu”na göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3.1. |

- Dikilen başlıca ağaç türleri: Pinus sylvestris; Robinia pseudoacacia; Jugras regia; Poplus tremula; Cupressus sempervirens; Quecus sp.; Pinus sp.; Betula sp., vb.

A.1.1.2 Bozuk orman rehabilitasyonu 1. Oluşturma

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Bozulma sürecinde geri kalan ormanların ıslah edilerek verimli topraklara dönüştürülmesi, böylece bu ormanlar ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını daha düşük maliyet ve işgücü ile kazanabilirler. |
| Hedef |  |
| MH: Tüm MHler hedeflenmektedir. Bitki örtüsü türleri: Bozuk koru ormanları, Normal baltalık orman ve Aşırı kullanma nedeniyle tahribat oluşmuş bozuk baltalık orman Faydalanıcılar: (Doğrudan) Uygulama sahalarının içinde veya yakınındaki yerel toplumlar. (Dolaylı) Aşağı havzadaki sakinler, devlet. Yerel ÇOB mühendisleri ile birlikte A/T Ekibi MH alanındaki uygulama sahalarına, alanına, dikilecek/ekilecek ağaç/bitki türüne (iklim, eğim, toprak özellikleri ve yerel toplumların görüşlerine bakılarak), fidan ve işgücü satın alma planı ve taslak ihale dokümanı konularında karar verir. |

| Açıklama |  |
| --- | --- |
| Her MH’de, aşağıdaki alt aktiviteleri içeren 3 ila 5 yıl arası bir uygulama periyodu planlanır: 1. Mevcut bitki örtüsünün gençleştirilmesi için budama; 2. Teras yapımı (elle); 3. İlave ağaç fidanı dikimi (çıplak köklü geniş yapraklı fidanlar) Teras yapımının yoğunluğu (km/ha) toprak muhafazanın yaklaşık %20’si olarak hesaplanmıştır. |
| Girdiler |  |
| Proje: İşgücü için ödeme, Yapım, malzeme (fidan, taş, çit vb) ve ulaşım maliyeti. Köy tüzel kişilikleri, orman köy kooperatifleri ve/veya özel işverenler: İş gücü, İşleri için alet ve ekipman, Korunan alanlar için korucu hizmeti. |
| Program |  |
| 1. A/T’den sonra, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (ÇOİM) uygulama için ödemeli işgücü alımı yapmak üzere etkilenen ve/veya yakındaki köylerden orman köyü kooperatiflerinin katılımını talep eder. 2. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatiflere planlanan işlere katılıp katılmamaya karar vermeleri için bir ila iki ay süre verilir. 3. Köy tüzel kişilikleri işgücü olarak katılımı kabul ederse, ÇOİM onlara gerekli malzeme ve teknik aletleri verir. Köy tüzel kişilikleriyle kooperatiflere ödemeler ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. 4. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatifler katılmak istemedikleri taktirde, ÇOİM tüm uygulamalar için (fidan sağlama hariç) teknik şartlara uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhitten aynı zamanda köylülerin bir kısmını iş gücü olarak kiralaması istenir. Müteahhide ödeme ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| 598 YTL / Ha KDV dahil. Birim maliyetler AGM tarafından Ocak 2008’de yayımlanmış olan “ağaçlandırma ve erozyon kontrolü işleri standart birim maliyet tablosu”na göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3.1. |
| Temsili çizim veya resimler |  |
| Tipik bozuk orman görüntüsü (Artvin ili) |  |

A.1.1.1 Toprak muhafaza (yamaç stabilizasyonu ve oyuntu tahkimi) 2.Bakım

A.1.1.2 Bozuk orman rehabilitasyonu 2.Bakım

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Toprak muhafaza ve bozuk orman rehabilitasyonunun gerçekleştiği yerlerde dikili ağaç ve bitkilerin iyi oranda büyümesinin sağlanması. |
| Hedef |  |
| Uygulama sahası: Toprak muhafaza (oluşturma) ve bozuk orman rehabilitasyonu (oluşturma)nın gerçekleştiği yerlerle aynı. Toprak Muhafaza Sahaları (hektar) Yıllar Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Oluşturma A/T A B C D - - Bakım - A A+B A+B+C B+C+D C+D A/T’nin Y3 veya Y+’te başladığında bakım alanları kayacak ve buna göre azalacaktır. Bozuk orman rehabilitasyonu (hektar) Yıllar Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Oluşturma A/T A B C D E - Bakım - A/3 (A+B)/3 (A+B+C)/3 (B+C+D)/3 (C+D+E)/3 A/T’nin Y3 veya Y+’te başladığında bakım alanları kayacak ve buna göre azalacaktır. Faydalanıcılar: (Doğrudan) Uygulama sahalarının içinde veya yakınındaki yerel toplumlar. (Dolaylı) Aşağı havzadaki sakinler, devlet. |

| Açıklama |  |
| --- | --- |
| Aşağıdaki alt faaliyetler her bir sahada üç yıla kadar gerçekleştirilecektir: 1. Dikili fidanların etrafında ot yolma ve çapalama (ölü fidanların çıkartılması ve sulama dahil). |
| Girdiler |  |
| Proje: İşgücü için ödeme Köy tüzel kişilikleri, orman köy kooperatifleri ve/veya özel işverenler: İş gücü, İşleri için alet ve ekipman. |
| Program |  |
| 1. A/T’den sonra, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (ÇOİM) uygulama için ödemeli işgücü alımı yapmak üzere etkilenen ve/veya yakındaki köylerden orman köyü kooperatiflerinin katılımını talep eder. 2. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatiflere planlanan işlere katılıp katılmamaya karar vermeleri için bir ila iki ay süre verilir. 3. Köy tüzel kişilikleri işgücü olarak katılımı kabul ederse, ÇOİM onlara gerekli malzeme ve teknik aletleri verir. Köy tüzel kişilikleriyle kooperatiflere ödemeler ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. 4. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatifler katılmak istemedikleri taktirde, ÇOİM tüm uygulamalar için teknik şartlara uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhitten aynı zamanda köylülerin bir kısmını iş gücü olarak kiralaması istenir. Müteahhide ödeme ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| 71 YTL / Ha KDV dahil. Birim maliyetler AGM tarafından Ocak 2008’de yayımlanmış olan “ağaçlandırma ve erozyon kontrolü işleri standart birim maliyet tablosu”na göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3.1. |

A.1.2.1.1 Nehir sedimantasyonu kontrol işleri: Harçlı ıslah sekisi

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Nehir sedimantasyonundan kaynaklanan, özellikle nehir kenarındaki tarım arazileri ve hidroelektrik barajlarındaki zararların azaltılması. Yukarı kısımlar (AGM tarafından) ve aşağı kısımlar (DSİ tarafından) arasındaki işbirliğine dayalı havza amenajmanı modelinin, daha geniş bir sinerji beklentisiyle, oluşturulması ve sergilenmesi. |
| Hedef |  |
| Mikro-havzalar: nehir sedimantasyonu zararlarının geniş etkilerine göre seçilen Uzundere (TR-06), Oltu (OL-04), Olur merkez (OL-11), Şenkaya (OL-07). Faydalanıcılar: (Doğrudan) Nehir boyundaki uygulama sahalarındaki yerel toplumlar. (Dolaylı) Aşağı kısımdaki sakinler, hidroelektrik enerji istasyonları, devlet. A/T ekibi saha koşullarını ve DSİ mühendisleri tarafından verilen teknik tasarımları birlikte ilgili değişiklikleri yapmak için inceler. Taslak ihale dokümanı ayrıntılı teknik şartlar, çizimler, maliyet tahminleri ve uygulama takvimlerine göre hazırlanacaktır. |
| Açıklama |  |
| Her bir MH’de 3 ünite harçlı ıslah sekisi inşa edilecektir. 1 ünitenin bir yılda inşa edilmesi planlanmaktadır, böylece inşaat 3 yıl sürecektir. Dahil olan alt faaliyetler şunlardır: 1. Nehir yatağının seklinin değiştirilmesi. 2. Islah sekisi inşaatı. Tasarım çizimleri ve tipik ölçüler şu anda Türk tarafı ile kararlaştırılmaktadır. |
| Girdiler |  |
| Proje: İnşaat maliyeti (işgücü, malzeme, ekipman, ulaşım ve sabit giderler dahil). |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra Erzurum’daki DSİ bölge müdürlüğü için teknik şartlara uygun olarak “LCB” ile özel firmaları ihaleye davet eder. Müteahhide ödeme DSİ mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| 84,500 YTL / Ha KDV dahil. Birim maliyetler DSİ’nin tahminlerine göre hesaplanmıştır (şu anda teyit edimektedir). Ayrıntılar için bkz Ek 7.3. |

A.1.2.1.2 Nehir sedimantasyon kontrolü işleri: Nehir bankı güçlendirme

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Nehir sedimantasyonundan kaynaklanan, özellikle nehir kenarındaki tarım arazileri ve hidroelektrik barajlarındaki zararların azaltılması. Yukarı kısımlar (AGM tarafından) ve aşağı kısımlar (DSİ tarafından) arasındaki işbirliğine dayalı havza amenajmanı modelinin, daha geniş bir sinerji beklentisiyle, oluşturulması ve sergilenmesi. |
| Hedef |  |
| Mikro-havzalar: nehir sedimantasyonu zararlarının geniş etkilerine göre seçilen Oltu (OL-04). Faydalanıcılar: (Doğrudan) Nehir boyundaki uygulama sahalarındaki yerel toplumlar. (Dolaylı) Aşağı kısımdaki sakinler, hidroelektrik enerji istasyonları, devlet. A/T ekibi saha koşullarını ve DSİ mühendisleri tarafından verilen teknik tasarımları birlikte ilgili değişiklikleri yapmak için inceler. Taslak ihale dokümanı ayrıntılı teknik şartlar, çizimler, maliyet tahminleri ve uygulama takvimlerine göre hazırlanacaktır. |
| Açıklama |  |
| Oltu’da 500 metre nehir bankı bir yıl içerisinde güçlendirilecektir. Dahil olan alt faaliyetler şunlardır: 1. Nehir yatağının seklinin değiştirilmesi. 2. Islah sekisi inşaatı. Tasarım çizimleri ve tipik ölçüler şu anda Türk tarafı ile kararlaştırılmaktadır. |
| Girdiler |  |
| Proje: İnşaat maliyeti (işgücü, malzeme, ekipman, ulaşım ve sabit giderler dahil). |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra Erzurum’daki DSİ bölge müdürlüğü tüm uygulamalar için teknik şartlara uygun olarak “LCB” ile özel firmaları ihaleye davet eder. Müteahhide ödeme DSİ mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| 520 YTL / Ha KDV dahil. Birim maliyetler DSİ’nin tahminlerine göre hesaplanmıştır (şu anda teyit edimektedir). Ayrıntılar için bkz Ek 7.3. |

A.1.2.2 Çığ kontrolü işleri (Proje alanı içinde)

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Yerel halkın canını ve mal varlıklarını doğrudan tehdit eden çığ tehlikelerini önlemek ve yerel halkın güvenli yaşama şartlarına kavuşmasını sağlamak. İleride ÇOB tarafından tüm Çoruh Nehri Havzasına uygulanabilecek çığ kontrolü modeli oluşturmak ve sergilemek. |
| Hedef |  |
| MH’ler ve Sahalar: İspir (UC-14) (geniş çığ zararları etkilerine göre seçilen). “A.3.5 Doğal afetlerin risk değerlendirmesi”nin sonuçları kullanılarak diğer MH’lerden de iki saha daha seçilecektir. Faydalanıcılar: (Doğrudan) Uygulama sahalarındaki yerel toplumlar. (Dolaylı) Çığ önleme tedbirlerinin uygulayıcı kurumu olarak ÇOB personeli. A/T ekibi saha koşullarını inceler ve şunlar gibi işler için taslak ihale doküman(lar)ı hazırlar: Jeoteknik araştırma, teknik tasarım ve inşaat. |
| Açıklama |  |
| İspir MH dahil olmak üzere üç saha için, toplamda üç hektarlık kontrol işleri planlanmaktadır, her bir saha için bu işler bir yıl sürecektir. Dahil olan alt faaliyetler şunlardır: 1. Sahanın jeoteknik araştırması; 2. Kontrol işlerinin teknik tasarımı; 3. İnşaat (çit türü işler öngörülmektedir); 4. Gözetim mühendislerinin istihdam edilmesi (yüksek mühendis ve asistan düzeyinde) Tasarım çizimleri ve tipik ebatlar ÇOB’de mevcut değildi, bu sebeple SAPROF ekibinin Japonya’daki deneyimlerine dayanmaktadır. |
| Girdiler |  |
| Proje: Araştırma, tasarım ve inşaat maliyeti (işgücü, malzeme, ekipman, ulaşım ve sabit giderler dahil). |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ÇOİM LCB veya ICB ile teknik şartlara uygun olarak tüm uygulamalar için özel firmaları ihaleye davet eder. Müteahhide ödeme ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| 776,500 YTL tüm masraflar (3 saha) ve KDV dahil. Birim maliyetler SAPROF ekibinin Japonya’daki deneyimlerine ve ÇOB’de çalışan çığ araştırmacılarının tavsiyelerine göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3.2. |

A.2.1 Orman içi mera rehabilitasyonu

A.2.2 Orman dışı mera rehabilitasyonu

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Ormanlarda aşırı otlatma ve erozyon nedeniyle bozulma sürecinde olan meraların verimliliğini rehabilite ederek otlatma baskısının azaltılması. |
| Hedef |  |
| MH: Tüm MH’ler hedeflenmektedir. Bitki türleri: Ciddi derecede bozulmuş zor sahalardaki mera alanları ve Zayıf mera alanları. Faydalanıcılar: (Doğrudan) Uygulama sahalarında veya yakınında yaşayan yerel toplumlar. (Dolaylı) Aşağı kısımlardaki sakinler, devlet. A/T ekibi yerli ÇOB/TKİB mühendisleri ile birlikte MH içindeki uygulama sahalarını, alanı, teknik şartlarını (hayvan otlatma, geri kalan bitki örtüsü, iklim, eğim, toprak özellikleri ve yerel toplumların düşüncelerine göre karar vererek), işgücü satın alma planını ve taslak ihale dokümanını belirler. |
| Açıklama |  |
| Her bir MH’de üç ila dört yıl uygulama periyodu planlanmıştır ve bu süre aşağıdaki alt faaliyetleri içerir: 1. Hudut sınırlarına taş kordon duvar yapımı; 2. İstenmeyen/zararlı bitkilerin ayıklanması; 3. Hayvanlar için sıvat yapılması (Su hattı hazırlama dahil); 4. Hayvanlar için tuz alma yerlerinin yapılması; 5. Hayvanlar için kaşınma direklerinin yapılması; 6. Hayvanlar için gölgelik yapılması; 7. Meralara erişim yollarının iyileştirilmesi. Bu faaliyet ile birlikte kontrollü / rotasyonel otlatma uygulamalarının başlatılması desteklenecektir. Diğer bir yandan, tohum ve kimyasal gübreler buna dahil değildir. Alt faaliyet 7’de, istemeden yapılan toprak erozyonunu hızlandırmamak için saha seçiminde oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. |
| Girdiler |  |
| Proje: İşgücü için ödeme, Yapım, malzeme ve ulaşım maliyeti. Köy tüzel kişilikleri, orman köy kooperatifleri ve/veya özel işverenler: İş gücü, İşleri için alet ve ekipman. |
| Program |  |
| 1. A/T’den sonra, ÇOİM (orman içi mera alanları için) veya TKİB il müdürlüğü (orman dışı mera alanları için) uygulama için (alt faaliyet 1-2) ödemeli işgücü alımı yapmak üzere etkilenen ve/veya yakındaki köylerden orman köyü kooperatiflerinin katılımını talep eder. 2. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatiflere planlanan işlere katılıp katılmamaya karar vermeleri için bir ila iki ay süre verilir. 3. Köy tüzel kişilikleri işgücü olarak katılımı kabul ederse, ÇOİM/TKİB onlara gerekli malzeme ve teknik aletleri verir. Köy tüzel kişilikleriyle kooperatiflere ödemeler ÇOİM/TKİB mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. 4. Köy tüzel kişilikleri ve kooperatifler katılmak istemedikleri taktirde, ÇOİM/TKİB tüm uygulamalar için teknik şartlara uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhitten aynı zamanda köylülerin bir kısmını iş gücü olarak kiralaması istenir. Müteahhide ödeme ÇOİM/TKİB mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. 5. 3ten 7ye kadar olan alt faaliyetler ÇOİM/TKİB tarafından LCB ile seçilen özel müteahhitler tarafından uygulanacaktır. |
| Maliyet |  |
| 170 YTL / Ha. Birim maliyetler AGM tarafından Ocak 2008’de yayımlanmış olan “ağaçlandırma ve erozyon kontrolü işleri standart birim maliyet tablosu”na göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3.1. |

A.3.1 Orman fidanlık tesislerinin geliştirilmesi

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Toprak muhafaza ve bozuk orman rehabilitasyonunun yoğun faaliyetleri için gerekli olan Proje sahalarındaki ağaç fidanlarının istikrarlı olarak temin edilebilmesini, ÇOB’nin orman fidanlıklarının üretim kapasitesini arttırarak sağlamak. |
| Hedef |  |
| Fidanlıklar: Yetersiz üretim kapasitelerine göre seçilen; Bayburt ilinde bir tane (Bayburt fidanlığı), Artvin ilinde iki tane (Ardanuç fidanlığı ve Şavşat alt fidanlığı şeklinde). Faydalanıcılar: ÇOB’nin orman fidanlığı personeli, Fidanları alanlar ve kullananlar. Etki: Daha iyi kalitede fidanın yeterli ve zamanında sağlanması ile faaliyetlerin daha düzgün uygulanması. |
| Açıklama |  |
| Hedef orman fidanlıkları Projenin ikinci yılında aşağıdaki faaliyetlerle iyileştirilecektir: 1. Fidanlıklarda kullanılan toprak ve suyun mevcut kalitesi; 2. Toprak ıslahı (yapı, pH ve besin maddeleri olarak); 3. Sulama tesislerinin iyileştirilmesi; 4. Gölgeliklerin iyileştirilmesi; 5. Kaplı (tüplü) fidan üretim biriminin iyileştirilmesi. Daha ayrıntılı tasarımlar ve spesifikasyonlar Türk tarafı ile teyit edilmektedir. |
| Girdiler |  |
| Proje: Analiz, malzeme ve ekipman, tesis işgücü, ulaşım ve sabit giderler. |
| Program |  |
| 1. Bayburt ve Artvin’deki ÇOİM’ler AGM merkez ile birlikte her bir fidanlık kalkınma planının ayrıntılı tasarımını bitirecek ve Projede birinci yıl sonunda PYB tarafından onaylanacak ihale dokümanlarını hazırlayacaktır. 2. ÇOİM’ler daha sonra tüm uygulamalar için teknik şartlara uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhide ödeme ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| Bayburt fidanlığı için tüm masraflar dahil olmak üzere 200.000 YTL KDV dahil; Artvin fidanlığı için tüm masraflar dahil olmak üzere 535.000 YTL KDV dahil; Maliyet AGM’nin tahminlerine göre (dökümler şu anda teyit edilmektedir) hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3. |

A.3.2 Ekosistem tabanlı çoklu kullanım ormanı amenajman planlaması

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Geçmişteki orman amenajman planlarının öncelikle odun üretimine odaklanması ve toprak muhafaza ile yerel toplumların katılımı hususlarında daha etkin olabilecekleri gerçeklerine dayanarak, Çoruh Nehri Havzası için orman amenajmanı model planı oluşturmak. |
| Hedef |  |
| 2 Orman Bölgesi: - Oltu orman bölgesi (Erzurum ili) 136.000 ha (%36’sı orman kaplı, bu rakamın %63’ü bozuk orman olarak sınıflandırılmış); - Şavşat orman bölgesi (Artvin ili) 32.000 ha) (%31’i orman kaplı, bu rakamın %66’sı bozuk orman olarak sınıflandırılmış). Faydalanıcılar: (Doğrudan) ÇOB’nin planlama personeli (özellikle OGM) ve saha uygulama personeli. (Dolaylı) Planları uygulayıcı kurumların bir parçası olarak katılan topluluklar. Etki: Oltu MH (OL-04) ve Veliköy MH (BT-03)’deki proje faaliyetleri, daha etkin erozyon önleme ve sosyal ormancılık boyutlarında model durumlar olarak 10 yıllık süre ile orman amenajman faaliyet planları ile sürdürülecektir. |
| Açıklama |  |
| Her bir hedef orman bölgesinde, 2 yıllık süre planlamanın oluşturulmasına, bundan sonra diğer bir 2 yıllık süre ÇOB (ÇOİM) personelinin eğitilmesine yönelik planın uygulanması için ayrılacaktır. Dahil olan alt faaliyetler: 1. Mevcut orman durumları ile amenajman başarılarının hızlı değerlendirmesi; 2. Değişik görüş açısı ve fonksiyonlarla 10 yıl süreli orman amenajmanı eylem planının oluşturulması. 3. Planın eğitim düzeyinde ilk uygulamaları (iki yıl); 4. Geri kalan sürede uygulamaların devam etmesi. |
| Girdiler |  |
| Proje: Özel firmalarla çalışma maliyetleri (uzman danışmanlık ücreti, doğrudan ve sabit giderler). Faydalanıcı (ÇOB): Planların uygulanma maliyeti. |
| Program |  |
| 1. Erzurum ve Artvin’deki ÇOİM’ler OGM merkez ile birlikte ayrıntılı tasarımı ve İT’leri bitirecek ve Projede ikinci yıl sonunda PYB tarafından onaylanacak ihale dokümanlarını hazırlayacaktır. 2. OGM daha sonra tüm uygulamalar için İT’lere uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhide ödeme OGM ve ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| Her bir orman bölgesinin götürüsüne göre, KDV dahil tüm masraflar dahil 195.000 YTL . Maliyet OGM’nin tahminlerine göre (dökümler şu anda teyit edilmektedir) hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3. |

A.3.3 Korunan alan amenajman planlaması

A.3.3.1 Milli park amenajman planlaması

A.3.3.2 Yaban hayatı alanı için uygulama planı hazırlanması

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Yaban hayatı yaşam alanı amenajmanı, korunan alanlarda toplumun katılımı (turizm ve avcılık amenajmanı dahil) ve toprak erozyonu ve tüme dayalı olarak ormanların daha fazla bozulmasının önlenmesini entegre etmek amacıyla, Çoruh Nehir Havzası için korunan alan model amenajman planı oluşturmak. |
| Hedef |  |
| 2 Korunan Alan: - Hatilla Milli Parkı (Artvin ili) 17.000 ha; - İspir Yaban Hayatı alanı veya Oltu Yaban Hayatı alanı (ikisi de Erzurum ilinde) Faydalanıcılar: (Doğrudan) ÇOB’nin planlama personeli (özellikle DKMPGM) ve saha uygulama personeli. (Dolaylı) Planları uygulayıcı kurumların bir parçası olarak katılan topluluklar. Etki: Projedeki bilinçlendirme faaliyetleri, orman ve toprağın daha fazla bozulmasını önlemek için yapılan planlarla yönetilen bu korunan alanları ziyaret ederek teşvik edilecektir. |
| Açıklama |  |
| Her bir hedef korunan alanda 2 yıllık süre planlamanın oluşturulması için, bundan sonra diğer bir 2 yıllık süre ÇOB (ÇOİM) personelinin eğitilmesine yönelik planın uygulanması için ayrılacaktır. Dahil olan alt faaliyetler: 1. Mevcut orman durumları ile amenajman başarılarının hızlı değerlendirmesi; 2. 5 ila 10 yıl süreli korunan alan amenajmanı eylem planının oluşturulması, yaşam alanı yönetimi, toplumun katılımı, sürdürülebilir turizm ve avlanma kontrolü dahil olmak üzere; 3. Planın eğitim düzeyinde ilk uygulamaları (iki yıl); 4. Geri kalan sürede uygulamaların devam etmesi. |
| Girdiler |  |
| Proje: Özel firmalarla çalışma maliyetleri (uzman danışmanlık ücreti, doğrudan ve sabit giderler). Faydalanıcı (ÇOB): Planların uygulanma maliyeti. |
| Program |  |
| 1. Erzurum ve Artvin’deki ÇOİM’ler DKMPGM merkez ile birlikte ayrıntılı tasarımı ve İT’leri bitirecek ve Projede ikinci yıl sonunda PYB tarafından onaylanacak ihale dokümanlarını hazırlayacaktır. 2. DKMPGM daha sonra tüm uygulamalar için İT’lere uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhide ödeme DKMPGM ve ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| ‘Milli park amenajman planı’ başına, götürüsüne göre KDV dahil tüm masraflar dahil 300.000 YTL . ‘Yaban hayatı alanı uygulama planının hazırlanması’ başına, götürüsüne göre KDV dahil tüm masraflar dahil 150.000. Maliyet DKMPGM’nin tahminlerine göre (dökümler şu anda teyit edilmektedir) hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3. |

A.3.4 Odun dışı orman ürünlerinin araştırması ve sürdürülebilir kullanım planlaması

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Odun Dışı Orman Ürünlerinin kullanımıyla ilgili temel bilgi sağlanması ve Çoruh Nehri Havzasında sürdürülebilir kullanımlarıyla ilgili planlama yapılması. |
| Hedef |  |
| Tüm Çoruh Nehri Havzası (mantıklı örnekleme temelinde belirli hedef alanları). Faydalanıcılar: (Doğrudan) ÇOB’nin planlama personeli (özellikle OGM) ve saha uygulama personeli. (Dolaylı) Planları uygulayıcı kurumların bir parçası olarak katılan topluluklar. Etki: Değerlerinin, mevcut durumlarının ve tüketim trendleri ile yeniden üretilmeleri için gerekli olan ekolojik şartlardan haberdar olarak yerel toplumlar Odun Dışı Orman Ürünlerinin sürdürülebilir kullanımından faydalanabilecekler. |
| Açıklama |  |
| Araştırma ve planlama işleri 1 yıl içinde uygulanacaktır, aşağıdaki alt faaliyetler dahil olacaktır: 1. Yabani meyveler, mantar, tıbbi bitkiler/süs bitkilerinin yerel toplumlar tarafından gerçek kullanımları üzerine araştırma ve envanter hazırlama; 2. Çoruh Nehri Havzasına özgü potansiyel ürünlerin, eğer varsa, tanımlanması; 3. Odun Dışı Orman Ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı üzerine eylem planı oluşturulması, özellikle aşırı kullanımın tespit edildiği yerlerde. |
| Girdiler |  |
| Proje: Özel firmalarla çalışma maliyetleri (uzman danışmanlık ücreti, doğrudan ve sabit giderler). Faydalanıcı (ÇOB): Planların uygulanma maliyeti. |
| Program |  |
| 1. OGM merkez ayrıntılı planlama şartlarını ve İT’leri bitirecek ve PYB tarafından onaylanacak ihale dokümanlarını hazırlayacaktır. 2. OGM daha sonra tüm uygulamalar için İT’lere uygun olarak “LCB” ile özel firmalara ihale açar. Müteahhide ödeme DKMPGM ve ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| Götürüsüne göre KDV ve tüm masraflar dahil 65.000 YTL. Maliyet OGM’nin tahminlerine göre (dökümler şu anda teyit edilmektedir) hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3. |

A.3.5 Doğal afetlerin risk değerlendirmesi

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Çoruh Nehri Havzasındaki sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerin önlenmesi ve azaltılması için temel bilgi edinilmesi ve etkili tedbirler alınmasının sağlanması. |
| Hedef |  |
| Aşama1 ve 2’de tüm Çoruh Nehri Havzası; Aşama 3 ve 4’te seçilen kritik MHler. Faydalanıcılar: (Doğrudan) ÇOB’nin planlama personeli (özellikle AGM) ve saha uygulama personeli. (Dolaylı) Planları uygulayıcı kurumların bir parçası olarak katılan topluluklar. Etki: Seçilen sahalarda bu değerlendirmenin sonuçları kullanılarak nehir sedimantasyonu kontrol işleri, çığ kontrolü işleri ve ilgili işbaşında eğitimler gibi proje faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Toprak muhafaza ve bozuk orman rehabilitasyonu için saha seçiminde de daha etkin olmaları açısından risk değerlendirmesinin sonuçlarını göz önünde bulundurulacaktır. |
| Açıklama |  |
| Projenin ikinci yılında aşağıdaki faaliyetler dahil olmak üzere değerlendirme gerçekleştirilecektir: Aşama 1. Tüm havzada doğal afet deneyimi kayıtları için CBS veritabanı hazırlanması; Aşama 2. Tüm havza için doğal afetlerin genel olarak değerlendirmesi; Aşama 3. Seçilen en kritik MHlerde ayrıntılı risk analizi ve saha araştırması; Aşama 4. Toplum tarafından yürütülen doğal afet önleme ve boşaltma sisteminin oluşturulması. Değerlendirme için CBS yazılımının yeni alınmayacağı ancak 2004 yılında M/P’de sunulan yazılımın kullanılacağı düşünülmektedir. İki tane ilave yazılım (viewer ve 3D-analyst) eklenecektir. |
| Girdiler |  |
| Proje: Özel firmalarla çalışma maliyetleri (uzman danışmanlık ücreti, doğrudan ve sabit giderler). Faydalanıcı (ÇOB): Değerlendirme sonuçlarına dayanan ölçümlerin işletme masrafları. |
| Program |  |
| 1. AGM merkez ayrıntılı planlama spesifikasyonları ve İT’leri bitirecek ve Projede birinci yıl sonunda PYB tarafından onaylanacak ihale dokümanlarını hazırlayacaktır. 2. AGM daha sonra tüm uygulamalar için İT’lere uygun olarak LCB (veya ICB) ile özel firmalara ihale açar. Müteahhide ödeme AGM ve ÇOİM mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| Götürüsüne göre KDV ve tüm masraflar dahil 427.450 YTL . Maliyet, ÇOB mühendisleri tarafından desteklenen SAPROF ekibi uzmanı ve özel firmalardan verilen fiyat teklifleri doğrultusunda hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz Ek 7.3.3. |

Alt-proje B altındaki faaliyetler için ilave açıklamalar:

“Köylülerin yaşamının/geçiminin iyileştirilmesi”

B.1 Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Sulama için istikrarlı su kaynağı temin etmek ve yem bitkisi üretiminin artması, meyve, sebze ve çiçek gibi yüksek verimliliğe sahip ürünlerin açık havada veya sera altında yetiştirilmeye başlanması için sulanan alanın taşıma kaybının azaltılması ile genişletilmesi. |
| Hedef |  |
| Genel: Proje köy seviyesinde mevcut olan geleneksel sulama yapılarının iyileştirilmesine destek olacaktır. MH: Sulama suyunun acil sorun olarak görülmediği İspir Kuzey (UC-17) ve Bıçakçılar (MC-06) hariç neredeyse tüm havzalar hedeflenecektir. Köyler: SAPROF tarafından maliyet tahminleri yapılırken temel oluşturması için toplamda 38 köy (MH başına 1 ila 8 köy) potansiyel hedef olarak tanımlanmıştır. Hedef köylerin gerçek seçimi ise A/T aşamasında yapılacaktır ve tahmini hesaplar buna göre ayarlanmalıdır. Tesisler: (Yeni oluşum) Çiftlik havuzu, Küçük toprak rezervuarı, Damlama sulama (Rehabilitasyon) Kanal rehabilitasyonu, Boru hattı (mevcut kanalın yenilenmesi olarak) Tarım arazileri: 10 MH’de 3356 hektar tarım arazisinden faydalanılacaktır. Faydalanıcılar: Hedeflenen sulama şemalarını kullanan köylerdeki tarımcı haneler. A/T ekibi İÖİ/TÜGEM mühendisleri ile beraber teknik tasarım, teknik şartlar, maliyet tahmini, uygulama takvimi ve satın alma planını belirler ve taslak ihale dokümanını hazırlar. |
| Açıklama |  |
| Her bir MH’de, inşaat işleri bir yıl içerisinde uygulanıp tamamlanacaktır. Değişik türde inşaat işleri aşağıdaki gibidir: B.1.1 Çiftlik havuzu (2 MH’de 2 köy) 20 l/s’den az akıntıya sahip olan doğal kaynak sularını depolamak için 400 m3 kapasitede beton havuz yapımı. Çiftlik havuzu ile genel sulama metodu gece boyunca su deposunun rotasyonu ve gündüz sulama için su çıkartılması şeklindedir, böylece havuz tekrar tekrar dolar ve boşalır. B.1.2 Küçük toprak rezervuar (1 MH’de 1 köy) Kış ve ilkbaharda daha fazla olan suyun mevsimsel olarak depolanması ve daha sonra yaz ve sonbahar mevsimlerinde sulama için kullanılması amacıyla 42.300 m3 kapasitede toprak rezervuar yapımı. İnşaattan önce, jeoteknik analiz, hidrolojik analiz, çökme ve taşkına karşı güvenlik, sel baskınının telafi edilmesi açısından PPIG ve İÖİ’nin onayı gerekmektedir. B.1.3 Boru hattı (5 MH’de 12 köy) Mevcut açık kanalların hasar görmüş veya zayıf işleyen kısımlarının, özellikle dik veya zorlu zeminde daha iyi iletmesi amacıyla farklı çaplarda (250mm, 300mm ve 400mm) borularla (PVC veya cam yünü) değiştirilmesi. İşler kazma, boru tesisatı, birleşik aksesuar ve dolgudan ibaret olup basınçlı pompayı içermemektedir. B.1.4 Kanal rehabilitasyonu (9 MH’de 29 köy) Bölme şekli modifikasyonu ve mevcut toprak kanalların Türkiye’deki değişik standartta çaplarla beton kaplaması (3 tip of trapezoidal = 30x25cm, 38x25cm, 51x34cm, ve 1 tip dikdörtgen = 30x40cm). Metal sürgülü kapı da her 50 metrede bir yapılacaktır. Ana hedef ikinci ve üçüncü kanal ağıdır ve kafa işi rehabilitasyonu veya arazideki küçük hendekleri içermez. B.1.5 Drip irrigation (4 villages in 1 MC) Tarım arazisinde, ana boru (63 mm), damlama tüpleri (16mm x 3,000 metre/Ha) ve aksesuarlardan oluşan damlama sulama sisteminin sağlanması ve kurulması. Ana amaç çilek ve benzeri yüksek kar getiren mahsullerin mevcut sulama suyuyla yetiştirildiği alanın genişletilmesidir. (Sulama tesislerinin istenen çap ve miktarının teknik tasarım geçmişi ve süreci (su kaynağında boşaltım, mahsullerin su ihtiyacı, tasarım akışı, vb.) şu anda Türk tarafıyla teyit edilmektedir). |
| Girdiler |  |
| Proje: İnşaat giderleri (işçilik, malzeme, ekipman, ulaşım ve sabit giderler dahil) |

| Program |  |
| --- | --- |
| 2. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki PPIG’nin yetkisiyle İÖİ tüm uygulamalar için teknik şartlara uygun olarak LCB ile özel firmalara ihale açar. Müteahhide ödeme İÖİ mühendislerinin gözetim sonuçlarına göre yapılır. 3. İnşaat işlerinin tamamlanmasından sonra, faydalanıcılar İ&Y için tamamen sorumlu olacaklardır. |
| Maliyet |  |
| Birim maliyetler İÖİ tarafından sunulan son örneklere göre hesaplanmıştır (çoğu 2007 yılına ait) ve 2008 fiyatlarına göre enflasyon faktörü %110 alınarak değiştirilmiştir. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.2.1 Yaşamın/geçimin iyileştirilmesi: Yem bitkisi üretiminin artması

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Doğal bitki örtüsüne özellikle de genç filiz ve sürgünlere zarar veren, erken mevsimde (ilkbaharda) hayvan otlatmanın etkisini, yıl boyu yeterli hayvan yemi sağlayarak azaltmak. |
| Hedef |  |
| MH ve tarım arazisi: Tüm MHler hedeflenecektir. Faydalanıcı köylerin her bir MH’nin %1’ine denk gelen kısmı olan tarım arazilerinden bu faaliyette faydalanılacaktır. Yeterli miktarda sulama suyunun olması ön şart olacaktır. 12 MH’de toplam 4135 ha’dan faydalanılacaktır. Faydalanıcılar: Hem hayvancılık yapan hem de sulu tarım yapan haneler ilk hedef olacaktır. Her bir köyde en fazla hanelerin %50’si faydalanacaktır. Etki: Yem bitkisi üretimin artırılması hem otlatma baskısının azaltılmasına hem de hayvan verimliliğinin artması ve çiftçilerin hayvan bakımı için harcadıkları işgücünün hafiflemesine katkıda bulunacaktır. Arazi kullanımı olarak, projesiz durumda (tahılın %80’i+alfalfanın %20’si) iken (%60 alfalfa + %20 korunga + %20 fiğ veya mısır) olacaktır. A/T ekibi TÜGEM mühendisleriyle beraber yem bitkisi çeşitleri, miktar ve maliyet tahminleri, uygulama takvimi ve yem tohumlarının satın alma planına karar verir ve taslak ihale dokümanını hazırlar. |
| Açıklama |  |
| Her bir MH’de bu faaliyet küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesinden başlayarak 3 yıl boyunca uygulanacaktır. Farklı yem bitkilerinin tohumları Proje tarafından şu tipik oranlarda sağlanacaktır: (40 kg alfalfa + 150 kg korunga + 25 kg yemlik mısır) / 1 ha. Faydalanıcıların satın alma veya yeniden üretme ile bir sonraki ekimde tohumları kendilerinin elde etmesi önemlidir (fiğ ve mısırda 1 yıl sonra, korungada 5 yıl ve alfalfada 7 yıl sonra). |
| Girdiler |  |
| Proje: Malzeme (tohum) ve ulaşım giderleri. Faydalanıcıların maliyet paylaşımı: Arazi giderleri, toprak hazırlama, ekim, sulama, hasat vb gibi işgücü katkısı ve tekrar eden üretim masrafları. |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki PPIG’nin altındaki TÜGEM özel şirketleri yem bitkisi tohumu satın alma ve faydalanıcı hanelere dağıtmak için LCB ile ihaleye çağırır. Ödeme TÜGEM mühendislerinin inceleme sonuçları ve faydalanıcıların şikayetçi olmamasına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| Proje = 390 YTL / Ha KDV dahil VAT (55%); Faydalanıcılar = 320 YTL / Ha KDV hariç (45%). Birim maliyetler TKİB ve STK’lerden alınan fiyat tekliflerine göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.2.1 Yaşamın/geçimin iyileştirilmesi: Barınak şartlarının iyileştirilmesi

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Genellikle çiftçilerin evlerine bitişik olan geleneksel küçük ölçekli barınaklarda (en fazla 5 inek alan) hayvan hijyeni ve beslenme şartlarının iyileştirilerek hayvan verimliliğinin artırılması. |
| Hedef |  |
| MH: Tüm MHler hedeflenmiştir. Faydalanıcılar: Tarımdan ziyade hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan haneler öncelikli hedef olacaktır. Her bir köydeki hanelerin %25’i faydalanacaktır. 12 MH’de toplam 893 geleneksel barınak iyileştirilmiş olacaktır. Etki: Veteriner ve ilaç giderleri iyileştirilmiş hijyen şartları sayesinde azalacak ve buzağı satışındaki kar (%10) ve inek satışındaki kar (%15) artacak ve süt üretimi de (%10) artacaktır. Projesiz durumda ise hedeflenen barınakların yalnızca %10’u çiftçilerin kendi çabalarıyla iyileştirilmiş olacaktır. A/T ekibi TÜGEM mühendisleriyle beraber teknik şartlar, miktar ve maliyet tahminleri, uygulama takvimi ve satın alma planına karar verir ve taslak ihale dokümanını hazırlar. |
| Açıklama |  |
| Her bir MH’de bu faaliyet A/T’den sonra başlayıp üç yıl süresince uygulanacaktır. Dahil olan alt faaliyetler: 1. Havalandırma, termometre, hijyenik borulu sulama ünitesi ve sağma aleti (her biri için 1 tane) gibi ekipman sağlanması; 2.Çimento, çakıl, plaster ve boya gibi malzeme sağlanması; 3. Modifiye barınak tasarımına göre bu ekipman ve malzemenin kurulması. Süt sağma aletlerinin verilmesi barınaktaki hayvanlara bakan kadınların da ağır iş yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır. |
| Girdiler |  |
| Proje: Malzeme (tohum) ve ulaşım giderleri. Faydalanıcıların maliyet paylaşımı: Ekipmanın kurulum ve bakımı için işgücü katkısı ve tekrar eden üretim masrafları. |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki PPIG’nin altındaki TÜGEM özel şirketleri ekipman ve materyal satın alma ve faydalanıcı hanelere dağıtmak ve ilk teknik yönergeleri vermek için LCB ile ihaleye çağırır. Ödeme TÜGEM mühendislerinin inceleme sonuçları ve faydalanıcıların şikayetçi olmamasına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| Proje = 390 YTL / Ünite KDV dahil (83%); Faydalanıcılar = 400 YTL / Ünite KDV hariç (17%). Birim maliyetler TKİB ve STK’lerden alınan fiyat tekliflerine göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.2.2 Tarımsal kalkınma: Bahçelerin iyileştirilmesi

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Proje alanının özel ürünleri olma potansiyeli olan meyvelerin (çiçek ve sebzeyle de ilgili), özellikle mevsim sonu ve/veya vişne, elma, dut, ceviz ve çilek gibi organik meyvelerin, promosyonu ile tarım karlılığını arttırma. |
| Hedef |  |
| MH: Masat (UC-03), Taht (UC-11), Şenkaya (OL-07) ve Bıçakçılar (MC-06) gibi yüksek rakım ve halkın isteksizliği nedeniyle meyve üretimine elverişsiz olan yerler haricinde pek çok MH hedeflenecektir. Tarım arazisi: Her bir MH alanında %0.1’e denk gelen, faydalanıcı köylerin bir kısmı bu faaliyetten faydalanacaktır. Yeterli sulama suyu ön şart olacaktır. 8 MH’de toplamda 302 ha tarım arazisi faydalanacaktır. Faydalanıcılar: Hayvancılıktan ziyade yoğun biçimde sulu tarım yapan haneler hedeflenecektir. En fazla, her bir köydeki hanelerin %5’i faydalanacaktır. Etki: Geleneksel küçük ölçekli, dağınık ve ilgilenilmemiş meyve ağaçları düzenli bahçeler haline getirilerek meyve verimliliği arttırılacaktır. Arazi kullanımında, projesiz durum (%100 tahıl) iken projeli durumda (%50 vişne + %20 elma (%5 opsiyonlu çilek) + %15 dut + &15 ceviz) olacaktır. A/T ekibi TÜGEM mühendisleriyle beraber meyve çeşitleri, teknik şartlar, miktar ve maliyet tahminleri, uygulama takvimi ve meyve fidanlarının satın alma planına karar verir ve taslak ihale dokümanını hazırlar. |
| Açıklama |  |
| Her bir MH’de bu faaliyet küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesini müteakip başlayıp üç yıl boyunca uygulanacaktır. Proje tarafından farklı meyve fidanlar 1 ha başına şu tipik karışımla verilecektir: 0,5 ha vişne (250 fidan) + 0,15 ha elma (200 fidan) + 0,15 ha dut (18 fidan) + 0.15 ha ceviz (33 fidan). Bu faaliyet, meyve çeşitlerine karar verilirken ve meyve yetiştirme hakkında pek fazla bilgi sahibi olmayan çiftçilerin kapasite gelişimi (teknik eğitimler) için önceden gerçekleştirilecek “B.4.1 Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları” ile desteklenecektir. Meyve fidanı tedariki ve dikimi mevsime bağlı bir faaliyettir. Fidanlar Ocak ve Şubat aylarında yeni iklime alışmaları için satın alınıp teslim edilecek ve daha sonra Mart ila Nisan arası dikilecektir. |
| Girdiler |  |
| Proje: Malzeme (fidan) ve ulaşım giderleri. Faydalanıcıların maliyet paylaşımı: Arazi masrafı, toprak hazırlama, dikim, ot ayıklama, sulama, gübreleme, ağaç koruma, budama, hasat vb gibi işgücü katkısı ve tekrar eden üretim masrafları. |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki PPIG’nin altındaki TÜGEM özel şirketleri meyve fidanı satın alma ve faydalanıcı hanelere dağıtma için LCB ile ihaleye çağırır. TÜGEM mühendisleri çiftçilere ilk teknik talimatları verecektir. Ödeme TÜGEM mühendislerinin inceleme sonuçları ve faydalanıcıların şikayetçi olmamasına göre yapılır. |
| Maliyet |  |
| Proje = 9,400 YTL / Ha KDV dahil (50%); Faydalanıcılar = 9,400 YTL / Ha KDV hariç (50%). Birim maliyetler TKİB ve STK’lerden alınan fiyat tekliflerine göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.2.2 Tarımsal kalkınma: Seracılığın teşvik edilmesi

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Seracılık tanıştırılarak mahsullerin çeşitliliği ve üretim süresinin uzamasıyla tarımda verimlilik ve karlılığın artması. |
| Hedef |  |
| MH: Masat (UC-03), Taht (UC-11), Şenkaya (OL-07) ve Bıçakçılar (MC-06) gibi yüksek rakım ve şiddetli kış şartları nedeniyle meyve üretimine elverişsiz olan yerler haricinde pek çok MH hedeflenecektir. Faydalanıcılar: Hayvancılıktan ziyade yoğun biçimde sulu tarım yapan haneler hedeflenecektir. Sulama suyunun olması ön şart olacaktır. Her bir köydeki hanelerin %7,5’i faydalanacaktır. Toplamda 8 MH’de 207 sera kurulacaktır. Etki: Mahsullerin daha uzun süreli ve artan üretimi (yılda 1 domates hasadı ardından 1 hıyar hasadı düşünülmektedir) mümkün olacaktır, projesiz durumla karşılaştırıldığında tahıl üretimi devam edecektir. A/T ekibi ORKÖY mühendisleriyle beraber teknik şartlar, miktar ve maliyet tahminleri, uygulama takvimi ve satın alma planına karar verir ve taslak ihale dokümanını hazırlar. |
| Açıklama |  |
| Bu faaliyet her bir MH’de küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesini müteakip başlayıp üç yıl boyunca uygulanacaktır. Dahil olan alt faaliyetler: 1. Sera malzemelerinin tedariki (standart ölçü 500m2 x 2 ünite) vinil levhalar ve demir çerçeveler gibi; 2. Çiftlik sulama üniteleri için diğer malzemelerin (damlama tüpü ve aksesuarları), tarım el aletleri ve ilk ekim için tohumların tedariki; 3. Seranın kurulması. Bu faaliyet, üretim takvimi ve satış stratejisi oluşturulurken ve seracılık hakkında pek fazla bilgi sahibi olmayan çiftçilerin kapasite gelişimi (teknik eğitimler) için önceden gerçekleştirilecek “B.4.1 Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları” ile desteklenecektir. |
| Girdiler |  |
| Proje: Malzeme (fidan) ve ulaşım giderleri. Faydalanıcıların maliyet paylaşımı: Arazi masrafı, seraların kurulması için işgücü katkısı, bakım giderleri ve tekrar eden üretim masrafları. |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki PPIG’nin altındaki ORKÖY özel şirketleri malzeme satın alma ve faydalanıcı hanelere dağıtma ile ilk teknik talimatların verilmesi için LCB ile ihaleye çağırır verecektir. Ödeme ORKÖY mühendislerinin inceleme sonuçları ve faydalanıcıların şikayetçi olmamasına göre yapılır. Her bir hane için masraf miktarı %0 faizli kredi olarak görülür. 2. Faydalanıcılar krediyi ORKÖY’e beş yıl içerisinde öderler (1 yıl ödemesiz dönem ve 4 yıl geri ödeme dönemi). |
| Maliyet |  |
| Proje = 10,000 YTL / Ünite KDV dahil (48%); Faydalanıcılar = 10,748 YTL / Ünite KDV hariç (52%). Birim maliyetler ORKÖY’den alınan fiyat tekliflerine göre hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.2.2 Tarımsal kalkınma: Görsel çiftlik

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Topluluklarda Proje dahilinde yeni getirilen tarım tekniklerinin sergilenmesi ve çiftçilerin teknik eğitim ve pratiği için yerler oluşturulması. |
| Hedef |  |
| MH: Tüm Mhler hedeflenecektir. 5 tane görsel çiftlik her bir MH’de eşit biçimde oluşturulacaktır (1 köyde 1 görsel çiftlik=, böylece 12 MH’de toplam 60 görsel çiftlik oluşturulacaktır. Faydalanıcılar: Potansiyel faydalanıcı olarak görülen köylerdeki tüm tarımla uğraşan haneler, özellikle proje faaliyetlerinden faydalanan haneler Etki: Çiftçiler Proje altında tavsiye edilen/getirilen faaliyetlerin uygulamaya yönelik sergilenmesine, teknik eğitim, çiftlik seminerleri ve Alt-proje C.4 ‘Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi’nde uygulanacak tecrübe alışverişi ile kolay erişebileceklerdir. Çiftçilerin öğrendikleri teknikleri ve uygulamaları kendi tarım arazilerinde benimseyip tekrar etmeleri beklenmektedir. A/T ekibi TÜGEM mühendisleriyle beraber halktan işbirliği yapacak çiftçileri tarım arazilerinin bir kısmını görsel tarım alanı olarak kullandırmaları istenmektedir. İstenen girdi, miktar ve maliyetlerin tahmini ancak o zaman yapılabilecektir. |
| Açıklama |  |
| Her bir Mhde bu faaliyet A/T’yi müteakip başlayıp üç yıl sürecektir ve kapasite geliştirme faaliyetleri ie birlikte geliştirilecektir. Dahil olan alt faailyetler: 1.Seçilen işbirliği yapacak çiftçilere tarım girdilerinin demonstrasyon tekniklerine göre verilmesi (her bir eğitim için uygulayıcı kurumlar ekipmanları getirecektir); 2. Verilen tarım girdileri ile demonstrasyon tekniklerinin uygulamalarına devam edilmesi. Demonstrasyon çiftliğinin standart ebatları 4000m2dir ve hem alçak düz arazide hem de yamaçta farklı teknikler göstermek amacıyla kurulabilir. Gerekli olan girdiler geneldetohum, fidan, organik gübre vb.dir. Demonstrasyon çiftliğinden elde edilen hasat işbirliği yapan çiftçilerin olacaktır. |
| Girdiler |  |
| Proje: Ekipman, malzeme ve ulaşım giderleri. İşbirliği yapan çiftçilerin maliyet paylaşımı: Arazi masrafı, yeni tekniklerin uygulanması için işgücü katkısı. |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanması ve işbirliği yapacak çiftçilerin belirlenmesinden sonra, ildeki PPIG’nin altındaki TÜGEM malzememeleri doğrudan satın alacak ve teslim edecektir ve sergilenecek tekniklerle ilgili teknik talimatlar verir. |
| Maliyet |  |
| Proje = 1,000 YTL /Ünite KDV dahil (68%); Faydalanıcılar = 470 YTL / Ünite KDV hariç (32%). Birim maliyetler TKİB ve STK’ler tarafından verilen fiyat teklifleri ne göre hesaplanmaktadır. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.2.3 Tarım dışı gelir yaratma: Arıcılık

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Geleneksel tarım ve hayvancılık dışında, doğak bitki örtüsü ve toprak kaynaklarında aşırı baskı oluşturmayan arıcılığı alternatif gelir kaynağı olarak geliştirmek. |
| Hedef |  |
| MH: Tüm MHler hedeflenecektir. Faydalanıcılar: Sadece kuruda tarım yapan ya da tarım arazisine dahi sahip olmayan, hayvancılıkla uğraşmayan haneler öncelikli hedef olacaktır. Her bir köydeki hanelerin %22.5’i faydalanacaktır. Toplamda 12 Mhde 806 arıcılık ünitesi kurulacaktır. Etki: Projesiz duruma göre, ki bu durumda projesiz ancak arıcılık ünitelerinin %10’u (81) geliştirilebilecek, bal ve yeni arı kolonileri üretim ve satışı artacaktır. A/T ekibi ORKÖY/TÜGEM mühendisleri ile beraber teknik şartlar (arı çeşitleri, arı kovanı tipi), miktar ve maliyet tahmini, uygulama takvimi ve satın alma planını belirler ve taslak ihale dokümanını hazırlar. |
| Açıklama |  |
| Her bir MHde bu faaliyet A/T’yi müteakip başlayıp üç yıl boyunca uygulanacaktır: 1. Arıcılık ünitelerinin sağlanması (ekipman ve malzeme). ‘1ünite’ 20 set halinde şu maddelerden oluşur: arı kovanı, kraliçe arı, işçi arı kolonisi, bal peteği (tahta çerçeveli), arı süzme ekipmanı, bal küpü ve diğer ilgili malzemeler (şeker, böcek ilacı, vb.) Arı kovanlarının kurulması ve arı kültürünün oluşturulması faydalanıcılar tarafından gerçekleştirilecektir. İlk teknik eğitim ve izleme TKİB (TÜGEM) tarafından kapasite geliştirme faaliyetleri olarak gerçekleştirilecektir. Hedef köylerde, Proje tarafından belirli ağaç türlerinin (Akasya tr.) ve bitkilerin (korunga, yonca) getirildiği, arıcılık için uygun olan yerler tavsiye edilmektedir. Arı kovanlarının mevsimsel transferi de çiçek arayan faydalanıcılar tarafından gerçekleştirilecektir. Çoruh Nehri Havzasında değişik rakm ve buna bağlı olarak farklı flora mevcuttur böylee arı kovanı yatay olarak az mesafede olacağından kovanların hareket ettirilmesi daha az üretim maliyetiyle sonuçlanacaktır. Seyyar arıcılara karşılık alınan satış promosyon stratejisi ve tedbirleri Proje faaliyeti ‘B.4.1 Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları’ tarafından desteklenecektir. Son zamanlarda bazı arıcılar kraliçe arı üretmeyi ve onları ürün olarak satmayı başarmışlardır. |
| Girdiler |  |
| Proje: Ekipman, malzeme ve ulaşım giderleri. Faydalanıcıların maliyet paylaşımı: Arazi masrafı, arı kovanlarının kurulması için işigücü katkısı, bakım masrafı ve tekrar eden üretim masrafları (arıların korunması, hasat ve bal işleme, vb.) |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki PPIG’nin altındaki ORKÖY özel şirketleri arıcılık ünitelerini satın alma ve faydalanıcı hanelere dağıtma ile ilk teknik talimatların verilmesi için LCB ile ihaleye çağırır. Ödeme ORKÖY mühendislerinin inceleme sonuçları ve faydalanıcıların şikayetçi olmamasına göre yapılır. Her bir hane için masraf miktarı %0 faizli kredi olarak görülür. 2. Faydalanıcılar krediyi ORKÖY’e beş yıl içerisinde öderler (1 yıl ödemesiz dönem ve 4 yıl geri ödeme dönemi). |
| Maliyet |  |
| Proje = 4400 YTL /Ünite KDV dahil (88%); Faydalanıcılar = 620 YTL / Ünite KDV hariç (12%). Birim maliyetler ORKÖY tarafından verilen fiyat teklifleri ne göre hesaplanmaktadır. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.3.1 Solar su ısıtma sistemi

B.3.2 Isı etken soba

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Geri kalan ormanların, yerli halk tarafından günlük olarak ısınma, pişirme ve sıcak su elde etmek için kullanılan yakacak odun tüketiminin azaltılarak daha fazla bozulmasını engellemek. |
| Hedef |  |
| İl ve MH: Her bir MHde potansiyel faydalanıcıların gerçek sayısının hesaplanması olduça zor olduğundan bu faaliyetin hedefi MH yerine il olarak belirlenmiştir. Prensip olarak tüm MHler hedeflenecektir. Faydalanıcılar: Proje tarafından ormanda yakacak odun toplamaları kısıtlanacak olan, alternatif enerji kaynaklarına geçmesi zor olan ve özellike zayıf haneler şlk hedef olacaktır. 12 MH’de toplamda 400 ünite güneş enerjisi ile su ısıtıcısı) ve toplamda 800 ünite ısı etken soba (Bayburt’ta 150, Erzurum’da 325 ve Artvin’de 325) dağıtılacaktır. Etki: Hane başına yıllık yakacak odun tüketimi aşağıdaki şekilde tasarruf edilecektir ve buna bağlı olarak ormanların bozulması yavaşlatılacak ve hanelerin yakacak odun satın alma masrafları azalacaktır. Mevcut harcama 1 ünite solar su ısıtıcıyla tasarruf edilen miktar 1 ünite ısı etken sobayla tasarruf edilen miktar (m3 / hane / yıl) Orman köyü içinde (70%) 20 3.2 ( = 16 küçük ağaç) 6.5 ( = 33 küçük ağaç) Orman köyü yakınında (30%) 10 1.8 ( = 9 küçük ağaç) 3.3 ( = 16 küçük ağaç) Ortalama orman köyü 17 2.8( = 14 küçük ağaç) 5.5 ( = 27 küçük ağaç) PYB ve PPIG seviyesindeki ORKÖY mühendisleri A/T ekibiyle görüşerek hedef MH ve köylerdeki dağıtım miktarını belirleyeceklerdir. |
| Açıklama |  |
| Bu faaliyet Projenin 3 ila 7. yılları arasında uygulanacaktır: 1. Solar panel sistemi ile su ısıtma ünitelerinin sağlanması ve kurulması; 2. Daha fazla ısı etkenliği ve ısıtmanın yanı sıra pişirme fonskiyonuna sahip olan sobaların verilmesi. Solar su ısıtıcısının süresinin, iklim koşulları ve bakım düzenliliğine (özellikle ünitenin içinde buz oluşumu) bağlı olarak 6 ila 10 yıl olduğu hesaplanmaktadır. |
| Girdiler |  |
| Proje: Ekipman, malzeme ve ulaşım giderleri. Faydalanıcıların maliyet paylaşımı: Verilen ekipmanın bakım masrafı. |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki PPIG’nin altındaki ORKÖY özel şirketleri ekipman satın alma ve faydalanıcı hanelere dağıtma ile kurulması için LCB ile ihaleye çağırır. Ödeme ORKÖY mühendislerinin inceleme sonuçları ve faydalanıcıların şikayetçi olmamasına göre yapılır. Her bir hane için masraf miktarı %0 faizli kredi olarak görülür. 2. Faydalanıcılar krediyi ORKÖY’e solar su ısıtıcı için 3 yıl içerisinde, ısı etken soba için 4 yıl içinde geri öderler. |
| Maliyet |  |
| Solar su ısıtıcı: Proje = 1,500 YTL / Ünite KDV dahil (100%); Isı etken soba: Proje = 260 YTL / Ünite KDV dahil (100%). Birim maliyetler TKİB ve STK’ler tarafından verilen fiyat tekliflerine göre hesaplanmaktadır. Ayrıntılar için bkz 7.3.4. |

B.3.3 Pilot seviyede mini-hidroelektrik sistemi

(Bu önerilen faaliyet için Türk tarafından teknik bilgi ve sıkı bir gerekçe henüz sağlanmamıştır. Aşağıdaki tanımlar güçlendirilmesi gereken taslak bilgilerdir.)

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Mevcut ulusal enerji tedarik hizmetine elektrik ücreti ödenmesinden tasarruf. |
| Hedef |  |
| MH: 2 MH pilot olarak daha sonra havzaya yayılması için hedeflenecektir. Faydalanıcılar: Her bir MH’de 1 köy seçilecektir. Enerji üretim kapasitesi ve dağıtım mesafesine göre potansiyel faydalanıcı hanelerin yüzdesi değişecektir. Etki: Proje alanında mevcut birkaç duruma göre, hanelerin elektrik enerjisi giderleri mevcut seviyenin sekizde biri oranında azaltılabilir. Teknik tasarım, teknik şartlar, hedef faydalanıcılar, uygulama takvimi, İ&B sorumluluğu, vb belirlenmesi ve ihale dokümanlarının hazırlanması için A/T yürütülmelidir. |
| Açıklama |  |
| Küçük ölçekli hidroelektrik dinamosunun yapımı yer çekimiyle yerel su kaynaklarından faydalanarak olmaktadır; Üretilen enerjinin satış olasılığı işe beraber halkın işletmesi. |
| Girdiler |  |
| Proje: İnşaat, ekipman kurulumu ve ulaşım giderleri. Faydalanıcıların maliyet paylaşımı: Arazi giderleri, işletme ve bakım giderleri. |
| Program |  |
| 1. A/T’nin tamamlanmasından sonra, ildeki ORKÖY özel şirketleri teknik tüm işleri şartlara uygun yaptırmak için LCB ile ihaleye çağırır. Ödeme ORKÖY mühendislerinin inceleme sonuçları ve faydalanıcıların şikayetçi olmamasına |
| Maliyet |  |
| Proje = 75,000 YTL / Ünite KDV dahil (%100). Birim maliyetler Proje alanında mevcut durumlara göre hesaplanmıştır ancak dökümü hala teyit gerektirmektedir. |

B.4.1 Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları

| Amaç |  |
| --- | --- |
| Doğrudan halk, kooperatif ve ilgili özel sektörün faydalanacağı, yerel ürünlerin pazarlanması için ayrıntılı stratejiyle beraber temel bilgi temel bilgi sağlanması. Pazarlama ve satış tesislerinin potansiyel proje fikirlerinin somutlaştırılmasının yanı sıra, Çoruh Nehri Havzasında geçmişteki hem başarılı hem de başarısız durumlarda yetersiz seviyede gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgi toplama için profesyonel analiz sağlanması. |
| Hedef |  |
| Çalışma alanı: Bu faaliyet ilk aşamasında tüm Çoruh Nehri Havzasını hedefleyecektir ve belirlenmiş yüksek potansiyelli ürünlere göre ayrıntılı analiz için daha spesifik alanlar seçilecektir. Ayrıntılı tasarım ve pazarlama faaliyetleri için fiziksel yatırım planlarına yönelik fizibilite çalışmaları için 3 farklı alt-alan (MH seviyesinden bölge seviyesine, ancak idari sınırlarla sınırlı değildir) seçilecektir. Faydalanıcılar: - Strateji planlaması için merkezi seviyede PYB ve TKİB personeli. - Çalışma sonuçlarının doğrudan kullanıcısı olarak dahil olan toplumlar ve kooperatifler. Etki: Tüm sonuçlar, halkla, HK ve uygulayıcı kurumlarla toplantı ve seminerler yoluyla paylaşılacaktır ve her bir toplum için faaliyet ve girdilerin stratejik olarak belirlenmesi için “köy kalkınma planları”nda kullanılacaktır. Özellikle meyve bahçesi iyileştirme, seracılık ve arıcılık gibi “B.2 Gelir getirici faaliyetler” oluşturulan strateji ve tavsiyelerle yönlendirilip desteklenecektir. |
| Açıklama |  |
| Bu faaliyet Projenin ikinci yılında uygulanacak ve aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır: Aşama 1. Tüm havza seviyesinde “özel ürün” olma potansiyeli yüksek olanların belirlenmesi (örneğin İspir’in fasulyesi, Yusufeli ve Uzundere mevsim dışı meyveleri, vb); Aşama 2. Seçilen, arz ve talep, değer zinciri yönünden gelecek vadeden ürünlerin (3 alt alan) ayrıntılı analizi; Aşama 3. Seçilen ürünler için muhtemel pazarlar (hem yurtiçi hem yurtdışı) araştırılması ve pazarlama stratejisi oluşturulması; Aşama 4. Pilot tesislerde tarımsal işleme, depolama ve paketleme gibi yüksek katma değer amacıyla fiziksel yatırım planları için fizibilite çalışmaları (3 duruma kadar). Dış fon kaynaklarını sunmak için kabul edilebilir düzeyde F/Ç raporlarının hazırlanması. Dahil olan toplumlarla sonuçlar üzerine çalıştay ve seminer düzenlenmesi, potansiyel müşterilerle (örn ilgilenen özel firmalar) ve finansörlerle (IPARD, ORKÖY kredisi gibi dış kaynaklar) uyum dahil olmak üzere. “C.4 yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi” parlama yetileri üzerine eğitim içerecek ve bu faaliyetler birlikte bütünleyici biçimde uygulanacaktır |
| Girdiler |  |
| Proje: müteahhit özel firma masrafları (uzmanların danışmanlık ücreti, sabit ve doğrudan giderler). Faydalanıcı (PYB/TKİB ve yerel toplumlar): Dış fonlarla da finanse edilebilecek tavsiye edilen planların uygulama masrafları. |
| Program |  |
| 3. TÜGEM merkez PPIGlerle beraber ayrıntılı çalışma şartlarını ve İTleri bitirecek ve Projenin ilk yılının sonunda PYB tarafından onaylanacak ihale dokümanlarını hazırlayacaktır. 4. TÜGEM merkez daha sonra verilen İTlere göre çalışmaları yaptırmak için özel firmaları LCB ile ihaleye davet eder. Firmaya ödeme TÜGEM ve PPIG personelinin gözetim sonuçlarına göre yapılacaktır. |
| Maliyet |  |
| Çalışmanın götürüsüne göre 500.000 YTL, KDV ve tüm masraflar dahil. Masraflar STK tarafından verilen fiyatlara göre hesaplanmıştır (uzman ücretleri, doğrudan ve sabit giderler gibi dökümler şu anda teyit edilmektedir.) Ayrıntılar için bkz Ek 7.3.4. |

# Text boxes

Tarımda düşük verim

Doğal kaynaklardan yoksun kalma

Artan fakirlik

Doğal kaynak bozulması

YÜKSEK öncelikli MH’lar

Altları çizilen  12 MH Proje Uygulama Planı için seçilmiştir.

Taht (UC-11)

Masat (UC-03)

Ispir north (UC-17)

Ispir (UC-14)

Bıçakçılar (MC-06)

Barhal (MC-05)

Veliköy

(BT-03)

Şavşat (BT-04)

Olur merkez (OL-11)

Olur batı (OL-12)

Şenkaya

(OL-07)

Tortum orta (TR-03)

Tortum güney(TR-02)

Yusufeli (MC-03)

Uzundere (TR-06)

Oltu (OL-04)

Narman (OL-02)

DÜŞÜK öncelikli MH’lar

ORTA öncelikli MH’lar

Tortum kuzey (TR-04)

Seçilen her bir MH’nin Toplam nüfusu

Şehir toplulukları (merkeze uzaklık, vb)

Kırsal topluluklar (orman köyleri ve normal köyler)

Köylerin %60’ı (ortalama)

Köylerin %40’ı (ortalama) = Kapsamlaştırılmış hedef

Rehabilitasyon faaliyetlerinden etkilenen Köy A, Köy  B, Köy C, ...,

Yerel toplumların can ve mal güvenliğine doğrudan tehdit; Toplumların yaşam koşullarının bozulması

Toplumların zayıflaması (dışarı göç, vs.); Fakirliğin kötüleşmesi; tarım ve hayvancılık veriminde hızlı azalma

Nispeten verimli toprakların kaybedilmesi; Barajların ömrünün kısalması ve enerji üretim ünitelerine zarar

Devlet için gelir kaynaklarının azalması: Mevcut orman ürünlerinin ve gelir kaynaklarının azalması, yerel toplumlar için sözleşmeli orman işçisi

Mahsul, hayvan ve arı kovanlarında artan hayvan tehlikesi

Yerel toplumlarda suyun sınırlı düzeyde olması (sulama içme ve hayvan tüketimi için

4) Toprak erozyonu nedeniyle üretim temelinin kaybı

Doğal Kaynağın Bozulması
(orman ve mera)

1) Ağırlıklı olarak odun üretimine yönelik orman yönetim (amenajman) planlaması

2) Toprak erozyonuna karşı erken safhada yetersiz muhafaza tedbirleri

3) Orman içi ve dışı otlatma

4) Aşırı ve düzensiz odun üretimi (yakacak ve yapacak odun)

1) Akarsuların düzensiz akışı, su kalitesinin bozulması

2) Yaban hayatı habitat koşullarının bozulması

3) Devlet ormanlarından odun ve odun dışı ürünlerin üretiminde  azalma

5) Artan doğal afetler (sel, çığ, heyelan, v.b.)

6) Sedimantasyon tarafından meydana getirilen zararlar (özellikle akarsu kenarındaki tarım alanlarında, HES baraj göllerinde)

5) Yerel halkın doğal kaynakların korunması ile ilgiIi farkındalıkta / bilinçlenmede
yetersizlik

: Kendi ürettikleri hayvan yemi kıtlığı (özellikle kıştan bahara kadar)

: Rotasyonel otlatma tecrübesi eksikliği

: Keçicilik (azalmakta olmasına rağmen)

: Tarım ve hayvancılığın düşük karlılığı (*) ve bu nedenle hayvancılığa dayalı hane ekonomisi

: Fazla miktarda odun tüketerek geleneksel yaşam sürmek (pişirme, ısıtma ve inşaat için)

: Alternatif enerji kaynaklarına erişim olmaması

: Yakıt olarak odun kullanımında az verim

ÇOB idari seviyesinde:

: Erozyon önleme ve sosyal ormancılık için yetersiz ilgi;

: Havza yönetiminde entegre ve katılımcı yaklaşımların tam olarak benimsenmemesi.

: ÇOB’nin kısıtlı bütçe ve personel kapasitesi;

: Yukarı havza ve aşağı havza uygulamaları arasında koordinasyon eksikliği;

: Rehabilitasyon işleri hakkında yerel toplumların yetersiz bilgi, teknik ve deneyime sahip olması;

: Geçmiş gerçekleşmelerdeki etkilere ilişkin nicel İ&D verilerinin eksikliği

: Geleneksel yaşam tarzına bağlılık;

: Bilgi eksikliği ve yeni sürdürülebilir üretim tekniklerini kabul etmeme;

: Orman tahribatı ve toprak erozyonu konularında yetersiz bilinçlendirme faaliyeti;

:Rehabilitasyon projelerinde katılım içim istekliliğin yeterince teşvik edilmemesi

: Ürünlerin yetersiz pazarlanması
: Yetersiz altyapı durumu (sulama, yol, depolama tesisleri, v.b.)

Doğal koşullar

: Zorlu topografya şartları;

: Sığ ve verimsiz toprak;

: Yetersiz ve mevsimsel olarak dalgalanan yağış oranları

: Uzun ve şiddetli kış;

: Büyük şehirlerden uzak mesafede olma;

: Tarım / hayvancılığın artması için sınırlı arazi.

Sosyo-ekonomik arka plan

: Sınırlı istihdam fırsatları ve gelir kaynakları;

: Arazi tapularının belirsiz durumu;

: Teknik yardımdan sınırlı faydalanma (özelikle kadınlar içim, ağır iş yükleri ve kapasite geliştirme faaliyetlerine katılıma şanslarının kısıtlı olması);

: Dışarı göçün devam etmesi ve hızlanması (fakirlik ve sosyal hizmetlerin yetersizliği nedeniyle)

Temsili çizim veya resimler

Erzurum ilinde bir Teras

Standart teras tasarımlarından biri

Oyuntu tahkimi için çalı duvar

Standart çalı duvar tasarımlarından biri

Oyuntu tahkimi için taş duvar (Bayburt ili)

Standart taş duvar tasarımlarından biri

Taş kordon duvar ve çit

Fidan dikimi

Temsili çizim veya resimler

‘taban kuşağı’ denilen harçlı ıslah sekisi

DSİ tarafından inşa edilen harçlı ıslah sekisi

DSİ tarafından yapılan nehir yatağı şekli değişikliği

DSİ tarafından uygulanan nehir bankı güçlendirmesi

Temsili çizim veya resimler

Temsili çizim veya resimler

Çığ kontrol çiti (örnek)

Çığ kontrol çiti (örnek)

Hayvanlar için su sıvatı

Hayvanlar için gölgelik

Temsili çizim veya resimler

Çam fidanlarının hazırlanması (Bayburt)

Bayburt orman fidanlığı

Temsili çizim veya resimler

Sık sık çığ gerçekleşen yamaç (Eruzrum ili)

Heyelan nedeniyle kaybedilen tarım arazisi (Eruzrum ili)

Temsili çizim veya resimler

Toprak rezervuar tasarımı elle çizim

Temsili çizim veya resimler

Boru ile değiştirilecek hasar görmüş kapaklı açık kanal (Artvin ili)

Beton çiftlik havuzu

Çiftlik havuzu tasarımı elle çizim

Rehabilite edilecek mevcut toprak kanal

(Erzurum ili)

Beton kaplama dikdörtgen kanal örneği

(Artvin ili)

Beton kaplama trapezoidal kanal örneği

(Erzurum ili)

Su kullanıcıları tarafından tamir edilmiş açık kanal

(Artvin ili)

Beton kaplama açık kanal tasarımı elle çizim

Suluda yem bitkisi üretimi (Erzurum ili)

Yem bitkisi üretim arazisi (Erzurum ili)

Temsili çizim veya resimler

Temsili çizim veya resimler

Plaster duvara vantilatör takılı

İyileştirilmiş hayvan barınağı (hijyenik borulu sulama sitemi)

Eski teras elma bahçesi (Artvin ili)

Yeni oluşturulmuş vişne bahçesi (Erzurum ili)

Temsili çizim veya resimler

Temsili çizim veya resimler

Damla sulamalı vinil seranın içi (Erzurum ili)

Tahta çerçeveli geleneksel seranın yanında vinil sera (Erzurum ili)

Bal petekleri üzerinde koloniler (Artvin ili)

Dağ yamacına kurulu arı kovanları (Erzurum ili)

Temsili çizim veya resimler

Solar su ısıtıcı (Bayburt ili)

Isı etken soba teslim edilirken

Temsili çizim veya resimler

Sistem dinamosu

Mülkiyeti halka ait mevcut mini hidroelektrik sistemi (Erzurum ili)

Temsili çizim veya resimler